## 說明_ReadMe
VMH-EcoMap-21 投標經濟性試算器｜使用說明
P1 推進管理工具・我方視角・搭配 20 號商機推進漏斗使用
■ 這個工具跟 2 號試算器差在哪（很重要，不要用錯）
2 號專案商模試算器算的是「醫院該不該投資這個案子」——站在業主立場，看 NPV、IRR、回收年限。 這一份算的是「我們該不該投標、報多少、底價在哪」——站在我方立場，看成本堆疊、毛利率、資金缺口。 兩份都要算：2 號用來說服客戶，21 號用來保護自己。贏了但賠錢，比沒贏更糟。
■ 使用順序
① 專案設定：填匯率、關稅率、在地化要求、最低可接受毛利率（這是走人價的依據，要先跟老闆講好）。 ② 成本堆疊：把每一筆成本填進去，原幣別填原幣別，系統會自動折算。寧可多列，不要漏列。 ③ 付款條件：填里程碑收款比例與月份——這決定資金缺口，很多案子是被現金流拖垮而不是被毛利拖垮。 ④ 報價與毛利：填你打算報的價，看毛利率跟走人價。 ⑤ 敏感度：看哪個變數最傷，那就是談判時要優先鎖住的條款。
■ 三個最容易被低估的成本
進口關稅與清關：越南醫療設備關稅級距差異大，同一張報價單裡不同 HS Code 稅率可能差 10 個百分點以上，開標前要確認過。 在地化要求：越南公立醫院標案常有在地供應比例要求，湊不到會直接失格——這在「在地化檢核」頁單獨看。 保固準備：三年保固的備品、工程師出差、故障重工，通常要抓合約額的 2–4%，很多人抓 0。
■ 走人價是什麼、為什麼要先算
走人價 ＝ 在最低可接受毛利率下，還能接的最低報價。低於這個數字就該退出，不是「再想想」。 議價現場壓力很大，先算好寫在紙上，才不會在會議室裡自己說服自己。 公式已考慮夥伴分潤與保固準備會隨報價等比變動——所以走人價不是「成本加一點」那麼簡單。
■ 資金缺口為什麼要看
越南公立醫院付款慢是常態。如果設備要先付款出海、驗收後才收得到 60%，中間那段是我方墊資。 「付款條件」頁會算出最大資金缺口與發生月份——這個數字要拿去跟財務確認調得動再投標。
■ 與其他工具的銜接
案件進到 20 號漏斗的「S4 提案報價」階段前，應該先在這裡算過一輪，把毛利率回填到漏斗的「我方毛利率」欄。 15 號標案雷達的資格要求若含在地化比例，填到本檔「專案設定」的在地化要求欄。 結案後（不論輸贏）回來把實際成本填一次——這是下一案估價唯一可靠的基礎。

## 05_報價與毛利_Pricing
報價與毛利｜Pricing & Margin（先看走人價，再決定報多少）
❓這頁在回答：報這個價，我們賺不賺得到？底價在哪？ ★ 走人價請在議價前印出來帶進會議室
圖例： | 要填 | 自動 | （範例）數字為示意，請換成你這一案的真實成本
報價決策
| 我方報價（千USD） | 3680 | ★ 唯一要你決定的數字。改這格，下面全部跟著動
成本結構
| 直接成本（千USD） | 2440.5827 | 來自成本堆疊頁
| 夥伴分潤（千USD） | 220.8 | 隨報價等比變動
| 保固準備（千USD） | 110.4 | 隨報價等比變動
| 風險準備（千USD） | 122.0291 | 占直接成本
| 總成本（千USD） | 2893.8118
毛利
| 毛利額（千USD） | 786.1882
| 毛利率 | 21.36% | ★ 這個數字要回填到 20 號漏斗
| 現金流折現損失（千USD） | 98.4699 | 付款條件造成的資金成本
| 折現後毛利（千USD） | 687.7183 | 這才是真正落袋的數字
| 折現後毛利率 | 18.69%
底價與區間
| 走人價（千USD） | 3243.8124 | ★★ 低於此價就退出。已計入分潤與保固會隨報價縮水
| 目標價（千USD） | 3713.9302 | 達成目標毛利率所需的報價
| 目前報價 vs 走人價 | 436.1876 | 還有多少讓價空間（千USD）
| 可讓價幅度 | 11.85%
| 判定 | △ 可接但低於目標毛利
資金
| 最大資金缺口（千USD） | 668.2913 | ★ 這筆錢調不動就不要投
| 缺口占報價比例 | 18.16%
走人價公式說明：報價 ×（1 − 分潤率 − 保固率 − 最低毛利率）＝ 直接成本 ＋ 風險準備。 因為分潤與保固準備是「占報價的百分比」，報價一降，這兩項也跟著降——所以走人價不是「成本 ÷（1−最低毛利率）」那麼簡單， 直覺算法會把底價算得太高，議價時反而錯失可以接的案子。

## 01_專案設定_Setup
專案設定｜Setup（所有參數的唯一來源，其他頁都引用這裡）
❓這頁在回答：這一案的匯率、稅率、在地化要求、最低可接受毛利是多少？ ★ 最低毛利率要先跟決策者講好，不是算完再回頭喬
圖例： | 要填 | 自動 | （範例）數字為示意，請換成你這一案的真實成本
案件基本資料
| 案件ID（對應 20 號漏斗） | P-001
| 案件名稱 | 中央兒童醫院資料中心機房整建
| 客戶／醫院 | 國家兒童醫院
| 試算日期 | 2026-08-18
| 報價幣別 | USD | 本檔所有折算後金額一律為「千USD」
匯率（原幣 → 1 USD）
| USD | 1 | 基準幣別，固定為 1
| VND | 25400 | 越南盾。★ 這是敏感度分析的頭號變數
| TWD | 32.5 | 新台幣
政策與稅務參數
| 進口設備平均關稅率 | 8% | ★ 不同 HS Code 差異大，開標前務必逐項確認
| VAT（可扣抵，不計入成本） | 10% | 一般可扣抵，此處僅備查
| 在地化要求比例 | 30% | 標書若有規定填這裡，沒有就填 0
財務與風險參數
| 年化折現率（資金成本） | 9% | 用於付款條件的現金流折現
| 夥伴分潤率（占報價） | 6% | 在地夥伴抽成，隨報價等比變動
| 保固準備率（占報價） | 3% | ★ 三年保固建議 2–4%，填 0 是自欺欺人
| 風險準備率（占直接成本） | 5% | 未知的未知。首次進入的市場建議 5–8%
| 履約保證金比例 | 10% | 占合約額
| 保證金年費率 | 2.5% | 銀行開立保函的年費
| 保證金存續年數 | 3 | 通常＝保固期
決策門檻
| 最低可接受毛利率 | 12% | ★★ 走人價的依據。低於這個數字就退出——請先跟決策者確認後填入
| 目標毛利率 | 22% | 正常情況希望達到的水準
填寫提醒：百分比欄位請直接輸入如 8% 或 0.08，不要輸入 8（會變成 800%）。 匯率請填「1 美元換多少原幣」，例如 VND 填 25400。所有折算後金額全檔統一為「千USD」。

## 02_成本堆疊_CostBuildup
成本堆疊｜Cost Buildup（我方要花的每一塊錢，寧可多列不要漏列）
❓這頁在回答：這一案我方的直接成本是多少、其中多少是進口、多少落在越南當地？
圖例： | 要填 | 自動 | （範例）數字為示意，請換成你這一案的真實成本
項次 | 成本項目 | 類別 | 來源 | 原幣別 | 原幣金額 | 匯率 | 折算(千USD) | 占直接成本 | 風險等級 | 備註／依據
1 | 主機櫃、配電盤與匯流排 | 設備 | 進口 | USD | 420000 | 1 | 420 | 17.21% | 高 | 原廠報價 2026-07，含 3 年零件保固
2 | UPS 不斷電系統（含電池） | 設備 | 進口 | USD | 380000 | 1 | 380 | 15.57% | 高 | 電池 5 年更換，已列在保固準備
3 | 精密空調與冷卻系統 | 設備 | 進口 | USD | 310000 | 1 | 310 | 12.7% | 高 | 含冷凍水管路，未含土建
4 | DCIM 監控軟體與授權 | 設備 | 進口 | USD | 95000 | 1 | 95 | 3.893% | 中 | 3 年授權，續約另計
5 | 消防、門禁與 CCTV | 設備 | 在地 | VND | 3800000000 | 25400 | 149.6063 | 6.13% | 低 | 在地夥伴供應，計入在地化比例
6 | 海運、保險與清關 | 物流關稅 | 進口 | USD | 68000 | 1 | 68 | 2.786% | 中 | CIF 海防港，含保險
7 | 進口關稅（自動計算） | 物流關稅 | 進口 | USD | 96400 | 1 | 96.4 | 3.95% | 高 | ＝進口設備合計 × 關稅率，逐項 HS Code 需複核
8 | 內陸運輸與吊裝 | 物流關稅 | 在地 | VND | 1450000000 | 25400 | 57.0866 | 2.339% | 低
9 | 機電安裝工程 | 工程安裝 | 在地 | VND | 6200000000 | 25400 | 244.0945 | 10% | 中 | 在地夥伴施工，計入在地化比例
10 | 土建配合與機房裝修 | 工程安裝 | 在地 | VND | 4100000000 | 25400 | 161.4173 | 6.614% | 中 | 含防火區劃與架高地板
11 | 測試、試運轉與整合驗證 | 工程安裝 | 進口 | USD | 72000 | 1 | 72 | 2.95% | 中 | 台籍工程師 2 人 × 6 週
12 | 台籍專案經理駐點 | 專案管理 | 進口 | USD | 86000 | 1 | 86 | 3.524% | 中 | 12 個月，含住宿
13 | 在地專案管理與協調 | 專案管理 | 在地 | VND | 2300000000 | 25400 | 90.5512 | 3.71% | 低
14 | 差旅與往返機票 | 專案管理 | 進口 | USD | 24000 | 1 | 24 | 0.9834% | 低
15 | 備品庫存（首年） | 售後保固 | 進口 | USD | 55000 | 1 | 55 | 2.254% | 中 | 關鍵零件在地備料，縮短停機
16 | 教育訓練與操作手冊越文化 | 售後保固 | 在地 | VND | 980000000 | 25400 | 38.5827 | 1.581% | 低 | 含越文技術文件翻譯
17 | 在地認證、檢驗與測試報告 | 認證合規 | 在地 | VND | 1200000000 | 25400 | 47.2441 | 1.936% | 中 | ★ 時程風險大於金額風險
18 | 投標成本（文件、公證、保證金） | 財務成本 | 進口 | USD | 18000 | 1 | 18 | 0.7375% | 低 | 不論輸贏都會發生
19 | 履約保證金成本（自動計算） | 財務成本 | 進口 | USD | 27600 | 1 | 27.6 | 1.131% | 低 | ＝報價 × 保證金比例 × 年費率 × 年數
| 直接成本合計 | [5 empty] | 2440.5827
| 其中：進口部分 | [5 empty] | 1652
| 其中：在地部分 | [5 empty] | 788.5827
依類別彙總
| 設備 | [5 empty] | 1354.6063 | 55.5%
| 物流關稅 | [5 empty] | 221.4866 | 9.075%
| 工程安裝 | [5 empty] | 477.5118 | 19.57%
| 專案管理 | [5 empty] | 200.5512 | 8.217%
| 售後保固 | [5 empty] | 93.5827 | 3.834%
| 認證合規 | [5 empty] | 47.2441 | 1.936%
| 財務成本 | [5 empty] | 45.6 | 1.868%

## 03_在地化檢核_LocalContent
在地化檢核｜Local Content（湊不到比例會直接失格，不是扣分）
❓這頁在回答：我方的在地採購比例達標了嗎？沒達標差多少、怎麼補？
| 直接成本合計（千USD） | 2440.5827
| 在地採購金額（千USD） | 788.5827
| 進口金額（千USD） | 1652
| 目前在地化比例 | 32.31%
| 標書要求比例 | 30%
| 達標判定 | ✓ 達標
| 尚差金額（千USD） | 0 | 要再把這麼多金額轉為在地採購才達標
補救方向（依可行性排序）： ① 把可在地化的工程項目（裝修、管路、線槽）從進口打包中拆出來，改由在地夥伴承作——最快、對品質衝擊最小。 ② 教育訓練、技術文件越文化、在地認證測試改由在地單位執行。 ③ 與在地夥伴簽組裝協議，部分機櫃在越南組裝——需確認標書對「在地組裝」是否計入。 ④ 最後才考慮更換設備品牌為在地可供貨者，這會牽動規格與保固，風險最高。 ★ 提醒：多數越南標書認定「在地」的定義寫在資格文件裡，投標前務必確認是以「金額」還是「工項」計算，兩者結果可能差很多。

## 04_付款條件_PaymentTerms
付款條件與資金缺口｜Payment Terms & Funding Gap
❓這頁在回答：錢什麼時候進來、什麼時候出去、中間我方要墊多少？ ★ 很多案子是被現金流拖垮，不是被毛利拖垮
圖例： | 要填 | 自動 | （範例）數字為示意，請換成你這一案的真實成本
月份 | 里程碑 | 收款比例 | 收款(千USD) | 成本支出比例 | 支出(千USD) | 淨現金流 | 累計現金流 | 折現因子 | 折現淨額
0 | 合約簽訂預付款 | 15% | 552 | 5% | 122.0291 | 429.9709 | 429.9709 | 1 | 429.9709
1 |  | 0% | 0 | 5% | 122.0291 | -122.0291 | 307.9417 | 0.99284 | -121.1559
2 | 設備開始製造 | 0% | 0 | 25% | 610.1457 | -610.1457 | -302.2039 | 0.98574 | -601.4448
3 |  | 0% | 0 | 15% | 366.0874 | -366.0874 | -668.2913 | 0.97869 | -358.2846
4 | 設備到港／驗貨 | 25% | 920 | 10% | 244.0583 | 675.9417 | 7.6504 | 0.97168 | 656.8009
5 |  | 0% | 0 | 8% | 195.2466 | -195.2466 | -187.5962 | 0.96473 | -188.3602
6 | 安裝進度 50% | 20% | 736 | 10% | 244.0583 | 491.9417 | 304.3455 | 0.95783 | 471.1947
7 |  | 0% | 0 | 8% | 195.2466 | -195.2466 | 109.0989 | 0.95097 | -185.6741
8 | 安裝完成 | 0% | 0 | 6% | 146.435 | -146.435 | -37.3361 | 0.94417 | -138.2591
9 | 測試與試運轉完成 | 20% | 736 | 4% | 97.6233 | 638.3767 | 601.0406 | 0.93741 | 598.4214
10 |  | 0% | 0 | 2% | 48.8117 | -48.8117 | 552.229 | 0.9307 | -45.4292
11 |  | 0% | 0 | 1% | 24.4058 | -24.4058 | 527.8231 | 0.92404 | -22.552
12 | 正式驗收 | 15% | 552 | 1% | 24.4058 | 527.5942 | 1055.4173 | 0.91743 | 484.0314
13 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1055.4173 | 0.91087 | 0
14 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1055.4173 | 0.90435 | 0
15 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1055.4173 | 0.89788 | 0
16 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1055.4173 | 0.89145 | 0
17 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1055.4173 | 0.88507 | 0
18 | 保固期滿尾款 | 5% | 184 | 0% | 0 | 184 | 1239.4173 | 0.87874 | 161.6881
[6 empty] | 0 | 1239.4173
[6 empty] | 0 | 1239.4173
[6 empty] | 0 | 1239.4173
[6 empty] | 0 | 1239.4173
[6 empty] | 0 | 1239.4173
| 合計 | 100% | 3680 | 100% | 2440.5827 |  |  |  | 1140.9474
| 最大資金缺口（千USD） |  | 668.2913 | ★ 累計現金流的最低點。要先確認財務調得動這筆錢再投標
| 缺口發生月份 |  | 3 | 從簽約起算第幾個月
| 收款加權平均月數 |  | 6.7 | 平均要等幾個月才收到錢
| 現金流折現損失（千USD） |  | 98.4699 | 名目毛利與折現後毛利的差額——這是付款條件的隱形代價

## 06_敏感度_Sensitivity
敏感度｜Tornado（哪個變數最傷？那就是談判要優先鎖住的條款）
❓這頁在回答：如果事情不如預期，毛利率會掉到哪？ ★ 影響幅度最大的前三項，就是合約裡最該寫清楚的三件事
變數 | 不利情境 | 有利情境 | 不利時毛利率 | 有利時毛利率 | 影響幅度(百分點) | 應對方向
VND 匯率 ±10% | 越南盾貶值 10%（在地成本以USD計變貴） | 越南盾升值 10% | 18.86% | 23.41% | 4.5451 | 在地採購合約盡量以 VND 計價並鎖定總價，把匯率風險留在對方
進口設備成本 ±15% | 原廠漲價或規格加嚴 +15% | 議價成功 −15% | 14.29% | 28.43% | 14.1408 | 投標前取得原廠有效期涵蓋決標日的報價，並約定漲價分攤條款
進口關稅 ±5 個百分點 | HS Code 認定不利 +5pp | 認定有利 −5pp | 19.01% | 23.72% | 4.7136 | ★ 開標前向海關取得預先歸類（advance ruling），不要用猜的
工程延誤 6 個月 | 工地交付延遲，PM 與駐點成本增加 | 如期完工 | 17.19% | 21.36% | 4.1782 | 合約中明訂工地交付前置條件與延誤責任歸屬，逾期由對方吸收
保固索賠超支 | 保固期實際支出達合約額 6%（預估 3%） | 保固支出僅 1.5% | 18.21% | 22.94% | 4.725 | 備品在地化、遠端診斷、明確排除人為損壞與電網品質問題
夥伴分潤上調 3pp | 在地夥伴議價力提高 | 維持原分潤 | 18.21% | 21.36% | 3.15 | 提早簽定分潤上限條款，避免決標後被回頭加碼
基準毛利率 |  |  | 21.36% | ← 全部變數維持預設時的毛利率，上表所有情境都跟這個比
讀法：「影響幅度」欄由大到小排，就是你的風險排序。前三名請逐條對應到合約條款或投標前的查核動作—— 敏感度分析的價值不在算出數字，而在把「該去確認什麼」變成一張具體的待辦清單。 注意：各變數獨立計算，未考慮同時發生。真要看最壞情況，請到「情境比較」頁看保守情境。

## 07_情境比較_Scenarios
情境比較｜Scenarios（同時出錯的時候，還撐得住嗎）
❓這頁在回答：保守情境下毛利率剩多少？還在走人價之上嗎？
項目 | 保守情境 | 基準情境 | 樂觀情境 | 說明
進口設備成本變動 | 10% | 0% | -8% | 原廠報價與規格變更的幅度
在地成本變動（含匯率） | 5% | 0% | -3% | 越南盾貶值會推高以USD計的在地成本
額外保固／延誤成本（占報價） | 6% | 0% | 0% | 工期延誤與保固索賠的合計衝擊
調整後直接成本（千USD） | 2866.0118 | 2440.5827 | 2284.7652
毛利額（千USD） | 339.4876 | 786.1882 | 949.7965
毛利率 | 9.225% | 21.36% | 25.81%
該情境下的走人價（千USD） | 3809.2562 | 3243.8124 | 3036.7132
判定 | ✗ 應退出 | △ 低於目標 | ✓ 可接
怎麼用：先看「保守情境」那一欄的判定。如果保守情境就已經是「✗ 應退出」，代表這個報價沒有容錯空間—— 要嘛提高報價，要嘛把風險透過合約條款移轉出去，要嘛就不要投。 保守情境的假設不是悲觀，是「合理會發生的壞事都發生」：原廠漲價 10%、越南盾貶 5%、工程延誤加保固超支 6%。 首次進入越南市場的案子，建議直接用保守情境當決策依據，基準情境當內部目標。

## 08_假設來源_Assumptions
假設來源｜Assumptions（每個數字從哪來、誰說的、什麼時候會過期）
❓這頁在回答：這份試算可信嗎？哪些數字已經該重新確認了？ ★ 情報有半衰期，過期的假設比沒有假設更危險
圖例： | 要填 | 自動 | （範例）數字為示意，請換成你這一案的真實成本
項目 | 採用值 | 來源／依據 | 取得日 | 有效期限 | 信心 | 複核負責人 | 備註
進口關稅率 | 8% | 越南海關稅則 2026 版，同類設備級距 | 2026-07-20 | 2026-12-31 | B | — | ★ 需逐項 HS Code 取得預先歸類確認
VND/USD 匯率 | 25,400 | 越南國家銀行中心匯率 | 2026-08-15 | 2026-09-15 | A | — | 匯率頁面每日更新，投標前重取
原廠設備報價 | 見成本堆疊 | 原廠正式報價單 | 2026-07-15 | 2026-10-15 | A | — | ★ 報價有效期須涵蓋決標日，否則要求展延
在地工程單價 | 見成本堆疊 | 在地夥伴 P-07 口頭估算 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | C | — | ★ 信心低——需取得書面報價後更新
保固準備率 | 3% | 過往東南亞專案經驗值 | 2026-08-18 | — | B | — | 越南電網品質較差，建議偏保守
在地化要求比例 | 30% | 標書資格文件 | 2026-08-10 | 依標書 | A | — | 須確認以金額或工項計算
付款條件 | 見付款條件頁 | 標書草案付款辦法 | 2026-08-10 | 依標書 | B | — | 正式標書可能調整，決標前複核
信心等級：A＝有書面正式來源 B＝有依據但需複核 C＝估算值，尚未證實（C 級項目若金額占比高，投標前必須升級為 A 或 B）

## _選單_Lists
成本類別 | 來源 | 幣別 | 風險等級
設備 | 進口 | USD | 高
物流關稅 | 在地 | VND | 中
工程安裝 |  | TWD | 低
專案管理
售後保固
認證合規
財務成本