## 00_使用說明_Guide
VMH-EcoMap v1.0｜越南現代醫院生態導入盤點器（三軸式顧問工具）
顧問/PI版 · 中英雙語 · 2026-08-12 · 主導：群晶科技（聯盟召集人）＋合作夥伴。定位：大家一起去越南做醫院生意（機房、IDC、AIOT、醫材、醫療資訊軟體、工程、物流、顧問…）的整體藍圖與盤點工具。
一、三軸如何組成一張藍圖（本工具的核心邏輯）
| C 軸（Y軸/列） |  | 醫院生態10大能力模組 D01-D10 |  |  | 回答：能做什麼、缺什麼、誰能做
| A 軸（X軸/欄） |  | 階段/依賴路徑 G0-G6（Stage-Gate） |  |  | 回答：先後順序、何時做
| B 軸（門檻列） |  | 越南法規＋國際標準（每階段合格線） |  |  | 回答：做到什麼程度才算合格
三軸交會在「01 總藍圖」：每個儲存格＝某能力模組×某階段的具體商機項目（含拼圖狀態●◆◐○），紅色缺口＝要尋找的產品/資源/技術/夥伴。
二、工具元件關聯圖（誰餵誰、往哪看）
| 02 情境權重 （專案輪廓·評分權重·基線） |  | 04 夥伴拼圖 （誰能做：名冊＋覆蓋矩陣） |  | 05 法規門檻 （B軸：每階段合格線） |  | 99 代碼表 （字典與定義）
| ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼
03 能力總表（單一資料源｜C軸60項能力：能做什麼/缺什麼/誰能做/值多少/多成熟） ★ 所有盤點更新都只改這裡，其他分頁自動連動
|  | ▼ |  |  |  | ▼
| 01 總藍圖★（決策視圖） X=階段 × Y=能力 ＋ 法規門檻列 ＝商業判斷與缺口地圖 |  |  |  | 06 行動路線（執行視圖） 20個工作包＋60個月甘特圖 ＝何時做、誰主責、怎麼驗收
| ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼
| 07 整案量級（多少錢） |  | 08 風險清冊（什麼風險） |  | 09 KPI計分卡（怎麼驗收） |  | 10 決策紀錄（可稽核）
三、五層醫院架構＝夥伴找自己位置
| 層 | 內容 |  |  | 對應領域 | 主要玩家
| L1 治理與成果 | 政府授權·公共價值·臨床成果·認證 |  |  | D01 D07 D10 | 政府·PI·營運方
| L2 臨床與營運 | 病人旅程·轉診·急住診·手術·護理 |  |  | D02 D07 D08 D09 | 臨床營運方·參考醫院
| L3 應用與醫材 | HIS/EMR·CPOE·LIS·PACS·ERP·CMMS·醫材 |  |  | D05 D06 | 醫資軟體商·醫材整合商
| L4 整合與資料 | FHIR/API·HL7·DICOM·MPI·術語·資料平台 |  |  | D05 D06 | 醫療資訊整合商
| L5 數位實體底座 | IDC/機房·雲·網路·資安·AIOT·BMS·機電 |  |  | D03 D04 | ★群晶科技主場＋EPC
四、五步使用法（PI 週會即照此順序）
| ① | 看 01總藍圖 |  | 紅色缺口與門檻警示＝本週要解的事；各夥伴確認自己定位
| ② | 更新 03能力總表 |  | 新商機/新夥伴/新證據 → 只改黃色儲存格（階段/拼圖狀態/分數）
| ③ | 審 04夥伴拼圖 |  | 缺口領域找誰補？候選夥伴過資格審查了嗎？
| ④ | 查 05法規門檻 |  | 本階段強制法規確認了沒？未確認不得過關
| ⑤ | 追 06行動路線＋08風險 |  | 工作包進度/完成%；極高風險升級決策，記入10決策紀錄
五、如何更新資料（全部自動連動，只需改黃色儲存格）
| 修改既有項目 |  | 直接在該分頁的黃色儲存格覆寫（多數欄位有下拉選單）。藍字為公式，請勿覆寫。
| 新增能力/商機 |  | 到 03能力總表 第一個空白列（第65列起，一路預留到第154列，可再增加90項）填入 CAP-061…。只要 A欄有 ID，Q/U/W欄的分數與判斷、01總藍圖矩陣、缺口計數全部自動出現。若超過154列仍不夠用，需先整列複製第154列的格式與公式往下貼，再新增資料。
| 新增夥伴 |  | 到 04夥伴拼圖 空白列填入 P-016…；F欄以「D01; D04」格式填領域，下方覆蓋矩陣的✓與統計自動產生。
| 新增法規/工作包/風險/KPI |  | 各分頁下方均已預留空白列並含公式，填入即納入統計與甘特圖。
| 調整評分邏輯 |  | 改 02情境權重 的權重（合計須=1），60項能力的價值分/準備分同步重算。
| 會自動更新的東西 |  | 01總藍圖矩陣與計數、法規門檻警示、04覆蓋矩陣、06甘特圖、08風險分數等級、09改善幅度與領域成熟度。
| 唯一需手動的事 |  | 若某格項目變多、文字被截斷 → 選取該列 → 常用 → 格式 → 自動調整列高。
六、色彩慣例
| 黃底＝可編輯輸入 | 藍字＝公式，勿覆寫 | 綠＝就緒/通過 | 橘＝注意/洽談中 | 紅＝缺口/未通過/極高
對外論述提醒：由越南政府主導、結合越南在地醫療與產業夥伴，導入台灣醫院營運/品質/系統整合經驗與國際成熟技術，建立可由越南長期營運、維護與擴散的現代化示範醫院。（避免「先進輸出落後」語彙；來源國與供應鏈風險僅供內部欄位稽核）
分頁導覽（點擊跳轉）
| ▸ 01_總藍圖_Blueprint |  | ▸ 02_情境權重_Scenario |  | ▸ 03_能力總表_Master |  | ▸ 04_夥伴拼圖_Partners
| ▸ 05_法規門檻_Gates |  | ▸ 06_行動路線_Roadmap |  | ▸ 07_整案量級_Portfolio |  | ▸ 08_風險清冊_Risk
| ▸ 09_KPI計分卡_KPI |  | ▸ 10_決策紀錄_Log |  | ▸ 99_代碼表_Codebook
七、v1.0 的新功能
| 98_選單維護_Lists |  | 所有下拉選單的唯一維護處。要新增選項（例如新的夥伴類型），只在該欄最下方接著填。
| 11_缺口招募_GapRFI |  | 自動列出所有「缺口-待尋找」項目，可直接當 RFI 發給候選夥伴。
| 12_夥伴視角_PartnerView |  | 選一個夥伴（下拉顯示「P-001 群晶科技」這種代號＋名稱），自動列出他被指名的所有能力項與所屬商機——一對一洽談時投影這頁。
| 13_待辦看板_Actions |  | 未確認強制法規、高風險、缺口三張清單合一，週會照這頁跑。
| 09 新增 M–Q 欄 |  | 每個 KPI 的計算公式、分子、分母、資料來源系統；基線與目標已預填規劃假設值。
| 03 新增 AB–AE 欄 |  | 能力成熟度、驗收指標／KPI、資料／系統依賴、證據成熟度。加在 AA 欄右側，不影響前27欄公式；AC 驗收指標可直接從 09 KPI 計分卡的下拉選、AD 資料系統依賴也有下拉（兩者都可自行輸入）。
| 03 輸入列擴充到154列 |  | 原本只到104列，現在格式/公式/下拉選單一路預留到154列，可再新增90項能力。
| 15_商機字典_OppLibrary |  | ★ 對醫療產業不熟的夥伴請先看這頁：85 種越南醫院市場可以做的生意，分成 A~J 十個族群（含 17 種 AI 與智慧醫療商機），每一種都寫清楚「在賣什麼、誰付錢、大概多少錢、什麼階段切入、越南現況」。標③的表示越南幾乎沒人在做；L 欄「★白地商機」代表越南有這門生意但聯盟目前沒有能力接——那就是主動出擊的名單。
| 16_能力商機矩陣_CapOppMap |  | 能力 ↔ 商機的多對多對照表（60項能力 × 85個商機）：一個能力可以同時屬於好幾個商機（例如 CAP-032 醫療工程同時屬於 9 個商機），一個商機也一定由好幾項能力組成。用打「✓」勾選，不用打字；勾完 03 的 AF 欄、15 與 14 全部自動更新。欄位顏色＝商機族群。
| 14_商機清單_Pipeline |  | 業主／老闆視角的商機管線。A欄下拉選一個商機（85個選項），商機名稱、族群、越南現況、涵蓋領域、對應能力數、平均價值分／準備分、缺口數、建議付費方與金額級距全部自動帶入，你只要填本案實際的商業判斷。對業主簡報請用這頁。
| 03 的 AF 欄改為自動 |  | 原本要手動打 PKG 代號，現在改成公式，自動顯示這項能力屬於哪些商機（來源＝16 能力商機矩陣的勾選）。
| 04 新增T欄「代號＋名稱」 |  | 03候選夥伴、12夥伴視角的下拉選單，現在顯示「P-016 影像設備與PACS整合商」而不是只顯示名稱，避免同類角色混淆。
| 04 新增夥伴不用手打ID/領域 |  | A欄（夥伴ID）B欄一填名稱就自動編號；U-AD新增10個D01-D10勾選欄，F欄（涵蓋領域）自動組成，不用打「D01; D04」這種格式。
| 04 B欄改建議式下拉 |  | 有已知夥伴/候選角色清單可選（98分頁L_PartnerCand維護），但仍可直接打字輸入全新公司名稱，不會被擋下。
| 儀表板_Dashboard |  | 新分頁：四張圖（商機族群分佈/越南現況/各領域缺口/管線階段）＋六個數字卡，全公式連動，開會先投影這頁。
| 全分頁防呆保護 |  | 黃格/✓格照常輸入、篩選照常用，但公式格改不動（無密碼，校閱→取消保護即可解除）。排序需先解除保護；插入/刪除列已鎖定（保護03↔16、15↔16的逐列對齊）。10決策紀錄為自由書寫區不上鎖。
| 導覽與列印 |  | 每頁左上有「⌂回使用說明」；列印自帶重複表頭；16矩陣預設只印左側能力清單。03的X-AE欄摺疊，按上方「＋」展開。
| 自動清單超量警示 |  | 11/12/13的清單各有顯示上限（30/30/8-10筆），超過會出現紅字提醒，不會無聲截斷。
| 17_商機作戰卡_OppView |  | ★ 推展核心：選一個商機，自動組出作戰卡——需要哪些能力、誰在做誰還缺、對手是誰、憑什麼贏、卡哪些門檻。與12夥伴視角成對：12講「這個夥伴做什麼」，17講「這個商機怎麼打」。
| 15 攻擊優先分與順位 |  | Y/Z欄自動算85個商機的攻擊順位（價值×準備×越南現況－缺口扣分），前10名綠底；儀表板有Top 10表。
| 11 牽動商機數 |  | 每個缺口能力自動算牽動幾個商機（≥3紅底）——招募夥伴的先後從此有依據。
| 另外三個檔案 |  | VMH-EcoMap-2 專案商模試算器（單一子專案 NPV/IRR/回收期）、VMH-EcoMap-3 夥伴提案回覆表（發給夥伴填）、VMH-EcoMap-4 使用手冊（Word）。
分頁導覽（點擊跳轉）
| ▸ 儀表板_Dashboard |  | ▸ 17_商機作戰卡_OppView |  | ▸ 01_總藍圖_Blueprint |  | ▸ 02_情境權重_Scenario
| ▸ 03_能力總表_Master |  | ▸ 04_夥伴拼圖_Partners |  | ▸ 05_法規門檻_Gates |  | ▸ 06_行動路線_Roadmap
| ▸ 07_整案量級_Portfolio |  | ▸ 08_風險清冊_Risk |  | ▸ 09_KPI計分卡_KPI |  | ▸ 10_決策紀錄_Log
| ▸ 11_缺口招募_GapRFI |  | ▸ 12_夥伴視角_PartnerView |  | ▸ 13_待辦看板_Actions |  | ▸ 14_商機清單_Pipeline
| 附圖：20 分頁關聯圖（箭頭＝資料流向；被指到的分頁是自動算的，詳見使用手冊） |  | ▸ 16_能力商機矩陣_CapOppMap |  | ▸ 98_選單維護_Lists |  | ▸ 99_代碼表_Codebook

## 儀表板_Dashboard
儀表板｜Dashboard（開會先投影這一頁：四張圖與六個數字，全部自動更新）
本頁全部是公式與圖表，不需要也不可以輸入。數字來源：03 能力總表、14 商機清單、15 商機字典。看完這頁要細節：能力面→01 總藍圖，商機面→15 商機字典／14 商機清單。
⌂ 回使用說明 | [7 empty] | 商機族群分佈 |  | 越南現況 |  | 各領域缺口數 |  | 商機管線階段
| 能力總數 |  | ○缺口（能力） | 立即推進 Go |  |  |  | 規劃投資與交易架構 | 5 | ①已成熟 | 3 | D01 治理與投資 | 0 | Lead 潛在 | 4
| 60 |  | 9 | 19 |  |  |  | 建築工程與設施 | 8 | ②起步中 | 42 | D02 臨床服務模式 | 0 | Qualified 已篩選 | 2
[8 empty] | 醫材與臨床設備 | 10 | ③尚未出現 | 40 | D03 醫院設施與機電 | 0 | Proposal 已提案 | 1
| 商機總數 |  | ③越南尚未出現 | ★白地商機 |  |  |  | 數位基建與資安 | 7 |  |  | D04 數位基建與物聯網 | 0 | Negotiation 議約中 | 1
| 85 |  | 40 | 6 |  |  |  | 醫療資訊與資料 | 12 |  |  | D05 醫材與診斷 | 3 | Won 已簽約 | 0
[8 empty] | AI與智慧醫療 | 17 |  |  | D06 醫療資訊與資料 | 2
[8 empty] | 品質認證與人才 | 4 |  |  | D07 品質與病安 | 0
[8 empty] | 供應鏈與維運服務 | 7 |  |  | D08 人才與技轉 | 1
[8 empty] | 照護服務新業態 | 10 |  |  | D09 供應鏈與維運 | 0
[8 empty] | 商模支付與病人生態 | 5 |  |  | D10 商模與病人生態 | 3
Top 10 攻擊順位（0.45×價值＋0.35×準備＋0.2×越南現況－缺口扣分；白地商機另走 13④）
| 順位 | 商機 |  |  | 優先分 | 越南現況 | ○缺口
| 1 | OPP-78 居家醫療、居家護理與安寧 |  |  | 4.2008 | ③ 尚未出現： | 0
| 2 | OPP-79 復健與亞急性照護中心 |  |  | 4.1508 | ③ 尚未出現： | 0
| 3 | OPP-42 閉環給藥與條碼用藥安全 |  |  | 4.1505 | ③ 尚未出現： | 0
| 4 | OPP-35 臨床術語與編碼服務 |  |  | 4.0904 | ③ 尚未出現： | 0
| 5 | OPP-29 災難復原與營運持續(DR/BCM) |  |  | 4.0403 | ③ 尚未出現： | 0
| 6 | OPP-63 開院前臨床安全驗證與試營運 |  |  | 4.0307 | ③ 尚未出現： | 0
| 7 | OPP-71 洗腎連鎖（衛星洗腎中心） |  |  | 3.9607 | ③ 尚未出現： | 0
| 8 | OPP-65 消毒供應外包（區域CSSD服務化） |  |  | 3.9607 | ③ 尚未出現： | 0
| 9 | OPP-46 內視鏡AI息肉偵測 |  |  | 3.9605 | ③ 尚未出現： | 0
| 10 | OPP-38 醫材資料介接與床邊自動擷取 |  |  | 3.9604 | ③ 尚未出現： | 0
★ 本頁圖表與數字全部自動連動：03/14/15 的資料一改，重新開啟或按 F9 即更新。不要在本頁輸入任何東西。要看單一商機怎麼打 → 17 商機作戰卡。

## 01_總藍圖_Blueprint
01 總藍圖★｜VMH-EcoMap 三軸決策藍圖（越南醫院生意的整體拼圖）
三軸式顧問工具：Y軸＝C生態能力模組（能做什麼/缺什麼/誰能做）；X軸＝A導入階段（先後順序/何時做）；每階段上方之「法規門檻列」＝B越南法規＋國際標準（做到什麼程度才合格）。明細與狀態以 03能力總表 為準，此頁自動彙總。
⌂ 回使用說明
聯盟拼圖 總覽 | 能力總數 | ● 群晶主導 | ◆ 夥伴已確認 | ◐ 夥伴洽談中 | ○ 缺口-待尋找 | 強制法規未確認
| 60 | 8 | 0 | 43 | 9 | 16
Y軸＝C 能力模組 ↓ | G0 授權啟動 M1-2（示意） | G1 評估定義 M2-6（示意） | G2 規劃設計 M6-14（示意） | G3 深化採購 M12-20（示意） | G4 建置整合 M20-42（示意） | G5 驗證開院 M39-48（示意） | G6 營運複製 M49-60（示意） | ○缺口數
B軸 法規門檻 Gate checklist | —（取得授權為先） 未確認 1 項 | LAW15·DEC96·PDP91·DATA60·CYBER53·PPP71 未確認 6 項 | ＋EMR13·MD98·JCI·FHIR2146·AI134 未確認 10 項 | ＋ISO27001·IEC80001·醫材註冊 未確認 9 項 | 全數強制法規＋電子處方·介接/資安驗測 未確認 8 項 | 開院執照·臨床安全·個資稽核 未確認 7 項 | 持續合規·認證·效益驗收 未確認 2 項
圖例：●群晶主導 ◆夥伴已確認 ◐夥伴洽談中 ○缺口-待尋找（＝要找的產品/資源/技術/夥伴） ｜ 紅底儲存格＝該區塊有缺口，是對外招募與採購的優先標的
D01 治理與投資 | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | — | — | — | — | 0
D02 臨床服務模式 | — | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | — | — | — | — | — | 0
D03 醫院設施與機電 | — | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | — | — | — | 0
D04 數位基建與物聯網 | — | — | — | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 | — | — | 0
D05 醫材與診斷 | — | — | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 | — | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | — | — | 3
D06 醫療資訊與資料 | — | — | — | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 | — | 2
D07 品質與病安 | — | — | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 | — | 0
D08 人才與技轉 | — | — | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 | — | 1
D09 供應鏈與維運 | — | — | ◐ 050 整合採購與供應商治理 | — | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 | — | 0
D10 商模與病人生態 | — | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 | — | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖 | 3
○ 缺口數 / 階段 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9
★本頁全部為公式，不需手動維護：只要在「03 能力總表」新增或修改列（能力名稱／階段／拼圖狀態），本頁矩陣內容、缺口計數與法規門檻警示會立即自動更新。① 紅色缺口＝優先對外尋找的產品、資源、技術與夥伴。② 各夥伴請於矩陣中找到自己的定位與所屬階段商機。③ 若某格項目變多導致文字被截斷：選取列→常用→格式→自動調整列高。

## 02_情境權重_Scenario
02 情境權重｜Scenario, Weights & Baseline
黃色儲存格＝可編輯。本頁的權重驅動03能力總表的價值分/準備分；基線診斷供KPI成熟度追蹤。
⌂ 回使用說明
A. 專案輪廓 Engagement profile
欄位 Field | 目前設定 Input |  | 顧問說明 Note
Project name｜專案名稱 | Vietnam Modern Hospital Ecosystem / 越南現代醫院生態計畫 |  | Working title; update after sponsor confirmation
Primary location｜主要地點 | Hanoi candidate / 河內候選 |  | Capital-level opportunity; exact site TBD
Opportunity scenario｜商機情境 | Portfolio - All / 組合型（全納入） |  | Do not exclude viable business models at screening stage
Hospital type｜醫院定位 | Custom / 客製 |  | Each opportunity requires its own clinical and commercial plan
Delivery scope｜交付範圍 | Advisory + Build + Operate / 顧問＋建置＋營運 |  | Consortium must evidence all three capabilities
Alliance convener｜聯盟召集人 | 群晶科技 (English legal name TBD) |  | Convener and digital-infrastructure workstream lead
Transaction model｜交易模式 | TBD / 未定 |  | Compare procurement, PPP, JV and private investment
Government sponsor｜政府贊助 | Capital-level political sponsor / 首都層級政治贊助 |  | Secretary assistance; formal mandate still required
Workbook language｜活頁簿語言 | Chinese / English｜中／英文 |  | Vietnamese version can be generated after official terminology review
Illustrative start｜示意起始 | 2026-09-01 |  | Replace with authorized programme start
Planning horizon (months)｜規劃月數 | 60 |  | Scenario driver for the roadmap
B. 價值評分權重 Value weights（合計須=1）
準則 | 定義 | 權重
政府與政策 | 政府契合、政策優先性與贊助授權 | 0.35
臨床價值 | 安全、品質與健康成果貢獻 | 0.3
商業潛力 | 收入、可簽約性、可擴散與重複生意 | 0.35
權重檢查 |  | 1
C. 準備度評分權重 Readiness weights（合計須=1）
準則 | 定義 | 權重
法規就緒 | 執照、資料合規與採購可行性 | 0.35
夥伴與技術 | 夥伴實績、技術成熟度與在地交付 | 0.35
資金與依賴 | 預算融資、場址與前置決策 | 0.3
權重檢查 |  | 1
D. 基線診斷 Baseline（0-5；有證據才評分，未知≠0）
領域 | 診斷問題 |  |  | 現況 | 目標 | 差距 | 證據/信心
D01 治理與投資 | 是否已有正式政府授權、業主與交易路徑？ |  |  | 1 | 4 | 3 | 待補/低
D02 臨床服務模式 | 是否以人口需求與轉診角色定義醫院服務？ |  |  | 1 | 4 | 3 | 待補/低
D03 醫院設施與機電 | 場址、建築、機電與感染控制是否可支持目標服務？ |  |  | 1 | 4 | 3 | 待補/低
D04 數位基建與物聯網 | IDC、網路、資安與IoT是否具高可用與維運能力？ |  |  | 1 | 4 | 3 | 待補/低
D05 醫材與診斷 | 醫材是否完成需求、法規、介接與全生命週期規劃？ |  |  | 1 | 4 | 3 | 待補/低
D06 醫療資訊與資料 | EMR、資料標準、主索引與介接治理是否明確？ |  |  | 1 | 4 | 3 | 待補/低
D07 品質與病安 | 是否存在可量測的品質、病安與持續改善制度？ |  |  | 1 | 4 | 3 | 待補/低
D08 人才與技轉 | 是否有足夠人才、能力標準與技術移轉計畫？ |  |  | 1 | 4 | 3 | 待補/低
D09 供應鏈與維運 | 供應鏈、維護、備品與設施管理是否可長期運作？ |  |  | 1 | 4 | 3 | 待補/低
D10 商模與病人生態 | 收入、支付、投資與風險分配是否具可行性？ |  |  | 1 | 4 | 3 | 待補/低

## 03_能力總表_Master
03 能力總表｜Capability Master（單一資料源 Single Source of Truth）
本表是全工具唯一的資料輸入處（C軸：能做什麼/缺什麼/誰能做）。黃色儲存格＝可編輯；藍字＝公式勿改。「拼圖狀態」＝聯盟拼圖：●群晶主導 ◆夥伴已確認 ◐夥伴洽談中 ○缺口-待尋找（＝要去找的產品/資源/技術）。AB-AE為擴充追蹤欄位（能力成熟度/驗收指標/資料依賴/證據成熟度）；AF「所屬商機」是公式自動帶入，要改請到 16_能力商機矩陣 勾選（一個能力可以同時屬於好幾個商機）。不影響前27欄的既有公式。
⌂ 回使用說明
CAP ID | 領域 Domain | 階段 Stage | 業務線 Biz line | 能力項目 Capability(中) | Capability (EN) | 預期成果 Outcome | 拼圖狀態 Puzzle | 主責角色 Lead | 候選夥伴 Candidate | 缺什麼/下一步 Gap & next | 關鍵門檻 Gate refs | 門檻狀態 Gate | 價·政府 | 價·臨床 | 價·商業 | 價值分 Value | 備·法規 | 備·夥伴 | 備·資金 | 準備分 Ready | 風險 Risk | 商業判斷 Decision | 依賴 Depends | 主要交付物 Deliverable | 證據/來源 Evidence | 更新日 Updated | 能力成熟度 Maturity | 驗收指標／KPI Acceptance/KPI | 資料／系統依賴 Data/Sys dep. | 證據成熟度 Evidence maturity | 所屬商機（自動） Opportunities
CAP-001 | D01 治理與投資 | G0 | 治理/顧問 | 政府授權與計畫章程 | Government mandate and programme charter | 建立正式贊助、業主、決策權與公共價值 | 夥伴洽談中 | PI Office | P-002 越南政府贊助單位 | 洽談/資格審查：Vietnam Government | VN-LAW-15; WHO-DIIG | 待確認 | 5 | 2 | 3 | 3.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高 | 儲備觀察 Backlog |  | Approved programme charter | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-01
CAP-002 | D01 治理與投資 | G0 | 治理/顧問 | 利害關係人與權力地圖 | Stakeholder and power map | 辨識中央、首都、衛生、投資與公立醫院決策者 | 夥伴洽談中 | PI Office | P-017 越南公共事務顧問 | 洽談/資格審查：Local public affairs advisor | WHO-DIIG | 待確認 | 5 | 2 | 3 | 3.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高 | 儲備觀察 Backlog | CAP-001 | Stakeholder map and engagement plan | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-01
CAP-003 | D01 治理與投資 | G1 | 治理/顧問 | 交易模式選擇 | Transaction model selection | 比較採購、PPP、合資與民營投資 | 夥伴洽談中 | PPP Advisor | P-011 財務與PPP顧問 | 洽談/資格審查：Government + Investors | WB-VN-PPP | 待確認 | 5 | 2 | 4 | 3.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-001 | Options appraisal and preferred model | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-01; OPP-03; OPP-04
CAP-004 | D01 治理與投資 | G1 | 治理/顧問 | 法規與執照路徑 | Regulatory and licensing pathway | 整合醫院、建築、醫材、資料與外籍專業人員要求 | 夥伴洽談中 | Regulatory Lead | P-012 越南法律與法規顧問 | 洽談/資格審查：Vietnam Legal Counsel | VN-LAW-15; VN-DEC-96; VN-MD-98 | 待確認 | 5 | 3 | 5 | 4.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-001 | Licensing register and critical path | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-01; OPP-22; OPP-28; OPP-59
CAP-005 | D01 治理與投資 | G0 | 治理/顧問 | 聯盟治理與利益衝突 | Consortium governance and conflicts | 定義召集人、PI、臨床營運方與獨立驗證責任 | 夥伴洽談中 | PI Office | P-016 PI 計畫辦公室 | 洽談/資格審查：Alliance Members | WHO-DIIG | 待確認 | 5 | 2 | 3 | 3.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高 | 儲備觀察 Backlog | CAP-001 | Consortium charter and conflict policy | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-01
CAP-006 | D01 治理與投資 | G2 | 治理/顧問 | 績效契約與變更控制 | Performance contract and change control | 以可量測成果、服務水準與變更程序管理長約 | 夥伴洽談中 | Commercial Lead | P-003 越南在地醫院營運者 | 洽談/資格審查：Government + Operator | WB-VN-PPP | 待確認 | 5 | 2 | 4 | 3.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-003 | KPI schedule and change protocol | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-01; OPP-04; OPP-85
CAP-007 | D02 臨床服務模式 | G1 | 臨床/營運 | 人口需求與病例量預測 | Demand and caseload forecast | 以人口、疾病負擔、支付與競爭估算需求 | 夥伴洽談中 | Clinical Planner | P-004 台灣參考醫院 | 洽談/資格審查：Reference Hospital | WHO-HOSPITAL | 待確認 | 5 | 5 | 4 | 4.7 | 3 | 3 | 2 | 2.7 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-002 | Demand model by service line | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-02; OPP-75
CAP-008 | D02 臨床服務模式 | G1 | 臨床/營運 | 醫院定位與服務組合 | Hospital positioning and service portfolio | 依城市、規模與轉診角色客製醫院模式 | 夥伴洽談中 | Clinical Planner | P-003 越南在地醫院營運者 | 洽談/資格審查：Government + Operator | VN-LAW-15 | 待確認 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2.7 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-007 | Approved service portfolio | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-02; OPP-03; OPP-04; OPP-74; OPP-75
CAP-009 | D02 臨床服務模式 | G1 | 臨床/營運 | 重點專科優先化 | Priority service-line selection | 選擇具需求、臨床價值與商業可行性的專科 | 夥伴洽談中 | Clinical Operator | P-004 台灣參考醫院 | 洽談/資格審查：Taiwan Reference Hospital | WHO-DIIG | 待確認 | 5 | 5 | 4 | 4.7 | 3 | 3 | 2 | 2.7 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-007; CAP-008 | Prioritized service-line roadmap | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-02; OPP-74
CAP-010 | D02 臨床服務模式 | G1 | 臨床/營運 | 病人流程與容量設計 | Patient flow and capacity design | 將門診、急診、住院、手術與出院流程量化 | 夥伴洽談中 | Clinical Planner | P-013 品質與JCI顧問 | 洽談/資格審查：Hospital Operations Advisor | JCI-HOSP | 待確認 | 5 | 5 | 4 | 4.7 | 3 | 3 | 2 | 2.7 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-008 | Patient-flow model and capacity plan | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-02; OPP-72; OPP-79
CAP-011 | D02 臨床服務模式 | G1 | 臨床/營運 | 轉診與區域照護網絡 | Referral and regional care network | 避免示範醫院因無分流而過載 | 夥伴洽談中 | Clinical Operator | P-003 越南在地醫院營運者 | 洽談/資格審查：Vietnam Health Network | WHO-HOSPITAL | 待確認 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2.7 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-007 | Referral protocol and network design | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-02; OPP-77; OPP-78; OPP-79
CAP-012 | D02 臨床服務模式 | G1 | 臨床/營運 | 臨床治理與責任架構 | Clinical governance and accountability | 建立醫療負責人、科部、委員會與授權制度 | 夥伴洽談中 | Clinical Operator | P-004 台灣參考醫院 | 洽談/資格審查：Reference Hospital | JCI-HOSP | 待確認 | 5 | 5 | 3 | 4.3 | 3 | 3 | 2 | 2.7 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-008 | Clinical governance manual | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-02
CAP-013 | D03 醫院設施與機電 | G1 | 建築/工程 | 場址與醫院總體規劃 | Site and hospital master planning | 驗證土地、交通、擴充、基礎公用設施與風險 | 夥伴洽談中 | Healthcare Architect | P-006 越南EPC／機電夥伴 | 洽談/資格審查：Vietnam EPC Partner | VN-DEC-96 | 待確認 | 5 | 4 | 4 | 4.4 | 2 | 3 | 2 | 2.4 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-001; CAP-007 | Site due diligence and master plan | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-05; OPP-06; OPP-07
CAP-014 | D03 醫院設施與機電 | G2 | 建築/工程 | 醫療建築功能計畫 | Functional facility programme | 將服務量轉換為空間、房間與鄰接需求 | 夥伴洽談中 | Healthcare Architect | P-005 醫療建築與總體規劃團隊 | 洽談/資格審查：Clinical Planner | JCI-HOSP; VN-DEC-96 | 待確認 | 5 | 4 | 4 | 4.4 | 2 | 3 | 2 | 2.4 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-010; CAP-013 | Functional programme and room data sheets | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-05; OPP-06; OPP-07
CAP-015 | D03 醫院設施與機電 | G2 | 建築/工程 | 感染控制與潔污動線 | IPC and clean-dirty flows | 把感染控制需求納入建築與營運設計 | 夥伴洽談中 | IPC Lead | P-005 醫療建築與總體規劃團隊 | 洽談/資格審查：Healthcare Architect | JCI-HOSP; WHO-IPC | 待確認 | 5 | 4 | 5 | 4.7 | 2 | 3 | 2 | 2.4 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-014 | IPC design review and zoning plan | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-06; OPP-08; OPP-13; OPP-65
CAP-016 | D03 醫院設施與機電 | G3 | 機房/能源 | 電力、備援與微電網 | Power resilience and microgrid | 支援手術、ICU、資料中心與生命支持連續運作 | 群晶主導 | MEP Lead | P-001 群晶科技 | 群晶提出方案書與實績 | HIMSS-INFRAM; ISO-22301 | 待確認 | 5 | 4 | 4 | 4.4 | 2 | 4 | 2 | 2.7 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-013 | Electrical resilience design and test plan | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-07; OPP-10; OPP-12
CAP-017 | D03 醫院設施與機電 | G3 | 建築/工程 | 醫療氣體與關鍵公用系統 | Medical gases and critical utilities | 確保氧氣、真空、壓縮空氣、水與HVAC容量及監控 | 夥伴洽談中 | MEP Lead | P-006 越南EPC／機電夥伴 | 洽談/資格審查：Specialist Contractor | VN-DEC-96 | 待確認 | 5 | 4 | 4 | 4.4 | 2 | 3 | 2 | 2.4 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-014 | Utility design, alarms and acceptance tests | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-07; OPP-08; OPP-09
CAP-018 | D03 醫院設施與機電 | G3 | 建築/工程 | 醫療廢棄物與水資源 | Healthcare waste and water | 符合法規並提高水、廢棄物與感染韌性 | 夥伴洽談中 | ESG/Facility Lead | P-018 越南環保與廢棄物處理商 | 洽談/資格審查：Local Environmental Partner | WHO-CLIMATE | 待確認 | 5 | 3 | 4 | 4.1 | 2 | 3 | 2 | 2.4 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-013 | Waste and water management system | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-07; OPP-11; OPP-69
CAP-019 | D03 醫院設施與機電 | G2 | 建築/工程 | 綠色與氣候韌性醫院 | Green and climate-resilient hospital | 納入節能、熱風險、洪水、供水與碳管理 | 夥伴洽談中 | ESG Lead | P-006 越南EPC／機電夥伴 | 洽談/資格審查：EPC + Energy Partner | WHO-CLIMATE | 待確認 | 5 | 3 | 4 | 4.1 | 2 | 3 | 2 | 2.4 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-013 | Climate resilience and energy plan | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-06; OPP-12
CAP-020 | D04 數位基建與物聯網 | G3 | IDC/機房 | IDC與邊緣運算底座 | Hospital IDC and edge platform | 建立醫療級高可用機房、運算、儲存與監控 | 群晶主導 | Digital Infrastructure Lead | P-001 群晶科技 | 群晶提出方案書與實績 | HIMSS-INFRAM; ISO-27001 | 待確認 | 4 | 3 | 5 | 4.1 | 3 | 4 | 3 | 3.4 | 中 | 立即推進 Go | CAP-013; CAP-016 | IDC design, capacity and commissioning report | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-24; OPP-25; OPP-40; OPP-57
CAP-021 | D04 數位基建與物聯網 | G4 | 網路/資安 | 有線無線網路與分區 | Wired, wireless and segmented network | 支援臨床、醫材、IoT、訪客與管理網路分區 | 群晶主導 | Network Lead | P-001 群晶科技 | 群晶提出方案書與實績 | HIMSS-INFRAM; ISO-27001 | 待確認 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | 3 | 4 | 3 | 3.4 | 中 | 快速小案 Quick-win | CAP-019 | Network architecture and coverage test | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-24
CAP-022 | D04 數位基建與物聯網 | G4 | 網路/資安 | 資安營運與零信任 | Cybersecurity operations and zero trust | 建立身分、存取、監控、弱點、備援與事件應變 | 夥伴洽談中 | CISO / Security Lead | P-010 資安與隱私獨立驗證 | 洽談/資格審查：Security Assurance Partner | ISO-27001; ISO-27799 | 待確認 | 4 | 3 | 4 | 3.7 | 3 | 4 | 3 | 3.4 | 中 | 立即推進 Go | CAP-019; CAP-020 | Security control baseline and SOC operating model | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-27; OPP-28; OPP-30
CAP-023 | D04 數位基建與物聯網 | G4 | AIOT/智慧院區 | BMS與能源管理 | Building and energy management | 整合機電、環境、告警與能源資料 | 群晶主導 | Smart Hospital Lead | P-001 群晶科技 | 群晶提出方案書與實績 | HIMSS-INFRAM | 待確認 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.4 | 中 | 快速小案 Quick-win | CAP-016; CAP-020 | BMS integration and command dashboard | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-26
CAP-024 | D04 數位基建與物聯網 | G4 | AIOT/智慧院區 | RTLS與資產／人員定位 | RTLS and asset/personnel location | 提高設備利用、病人流程與緊急定位效率 | 群晶主導 | Smart Hospital Lead | P-001 群晶科技 | 群晶提出方案書與實績 | ISO-27001 | 待確認 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.4 | 中 | 快速小案 Quick-win | CAP-020 | RTLS coverage and use-case validation | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-26
CAP-025 | D04 數位基建與物聯網 | G4 | AIOT/智慧院區 | 智慧病房、護理呼叫與感測 | Smart ward, nurse call and sensing | 整合護理呼叫、床旁、環境與安全告警 | 群晶主導 | Smart Hospital Lead | P-001 群晶科技 | 群晶提出方案書與實績 | IEC-80001 | 待確認 | 3 | 4 | 4 | 3.7 | 3 | 4 | 3 | 3.4 | 中 | 立即推進 Go | CAP-020; CAP-034 | Smart ward blueprint and pilot acceptance | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-26; OPP-52
CAP-026 | D04 數位基建與物聯網 | G4 | IDC/機房 | 災難復原與營運持續 | Disaster recovery and continuity | 確保重大故障或災害下維持必要醫療服務 | 群晶主導 | BCM Lead | P-001 群晶科技 | 群晶提出方案書與實績 | ISO-22301; ISO-27001 | 待確認 | 4 | 3 | 5 | 4.1 | 3 | 4 | 3 | 3.4 | 中 | 立即推進 Go | CAP-019; CAP-021 | DR architecture and tested runbook | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-24; OPP-25; OPP-27; OPP-29; OPP-39; OPP-59
CAP-027 | D05 醫材與診斷 | G2 | 醫療器材 | 醫材需求與設備計畫 | Medical equipment planning | 依服務量、空間、法規與人力規劃設備 | 夥伴洽談中 | Medical Equipment Planner | P-009 醫材整合商 | 洽談/資格審查：Device Integrator | VN-MD-98; ISO-14971 | 待確認 | 4 | 5 | 5 | 4.7 | 2 | 3 | 2 | 2.4 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-008; CAP-014 | Equipment list and room-by-room schedule | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-05; OPP-14; OPP-15; OPP-17; OPP-20; OPP-23; OPP-71; OPP-73
CAP-028 | D05 醫材與診斷 | G4 | 醫療器材 | 影像設備、PACS與報告流程 | Imaging, PACS and reporting | 整合影像取得、儲存、判讀、遠距與計費 | 缺口-待尋找 | Imaging Lead | P-019 影像設備與PACS整合商 | 缺：影像設備原廠/代理＋PACS整合實績 | DICOM; IHE; VN-MD-98 | 待確認 | 4 | 5 | 5 | 4.7 | 2 | 3 | 2 | 2.4 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-026; CAP-033 | Imaging solution and acceptance tests | 待夥伴提供 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-14; OPP-23; OPP-32; OPP-39; OPP-44; OPP-45
CAP-029 | D05 醫材與診斷 | G4 | 醫療器材 | 實驗室自動化與LIS | Laboratory automation and LIS | 建立檢體、分析、品質、結果與危急值閉環 | 缺口-待尋找 | Laboratory Lead | P-020 檢驗自動化與LIS供應商 | 缺：實驗室自動化與LIS供應商 | HL7-V2; LOINC; VN-MD-98 | 待確認 | 4 | 5 | 4 | 4.3 | 2 | 3 | 2 | 2.4 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-026; CAP-033 | Lab workflow, interfaces and quality controls | 待夥伴提供 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-21; OPP-61; OPP-76
CAP-030 | D05 醫材與診斷 | G4 | 醫療器材 | 手術室與重症整合 | OR and critical-care integration | 整合麻醉、監護、手術排程、紀錄與耗材 | 缺口-待尋找 | Clinical Engineering Lead | P-021 手術室與重症設備整合商 | 缺：手術室/重症整合設備商 | IEC-60601; IEC-80001 | 待確認 | 4 | 5 | 5 | 4.7 | 2 | 3 | 2 | 2.4 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-026; CAP-034 | Integrated OR/ICU design and simulation | 待夥伴提供 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-05; OPP-08; OPP-15; OPP-16; OPP-19; OPP-72; OPP-73
CAP-031 | D05 醫材與診斷 | G4 | 醫療器材 | 醫材介接與裝置身分 | Device connectivity and identity | 建立設備資料自動匯入、時間同步與身分管理 | 夥伴洽談中 | Clinical Engineering Lead | P-007 醫療資訊整合商 | 洽談/資格審查：Health IT + Device Vendors | IEC-80001; HL7-V2 | 待確認 | 4 | 5 | 4 | 4.3 | 2 | 3 | 2 | 2.4 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-027; CAP-033 | Device integration catalogue | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-19; OPP-21; OPP-38
CAP-032 | D05 醫材與診斷 | G4 | 醫療器材 | 醫療工程與設備生命週期 | Clinical engineering and lifecycle | 建立驗收、校正、預防維護、備品與汰換制度 | 夥伴洽談中 | Clinical Engineering Lead | P-028 越南在地維修服務網 | 洽談/資格審查：Local Service Partner | ISO-13485; ISO-14971 | 待確認 | 4 | 5 | 5 | 4.7 | 2 | 3 | 2 | 2.4 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-026 | CMMS-ready asset register and maintenance plan | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-13; OPP-15; OPP-17; OPP-18; OPP-20; OPP-46; OPP-54; OPP-65; OPP-66
CAP-033 | D06 醫療資訊與資料 | G3 | 醫療資訊軟體 | HIS／EMR核心平台 | Core HIS and EMR platform | 支援病人行政、臨床紀錄、計費與無紙化病歷 | 夥伴洽談中 | Health IT Lead | P-007 醫療資訊整合商 | 洽談/資格審查：HIS/EMR Vendor | VN-EMR-13; JCI-HOSP | 待確認 | 5 | 5 | 4 | 4.7 | 2 | 3 | 2 | 2.4 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-008; CAP-019 | Configured HIS/EMR and adoption plan | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-30; OPP-31; OPP-40
CAP-034 | D06 醫療資訊與資料 | G4 | 醫療資訊軟體 | FHIR介接與API管理 | FHIR interoperability and API management | 以開放標準降低跨系統與跨院資料鎖定 | 夥伴洽談中 | Interoperability Architect | P-007 醫療資訊整合商 | 洽談/資格審查：Health IT Integrator | HL7-FHIR; IHE | 待確認 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2.4 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-033 | FHIR profiles, API gateway and conformance tests | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-21; OPP-32; OPP-33; OPP-44
CAP-035 | D06 醫療資訊與資料 | G4 | 醫療資訊軟體 | 主病人索引與身分整合 | Master patient index and identity | 避免重複病歷並準備與國家身分／健康平台連結 | 缺口-待尋找 | Data Architect | P-022 越南數位身分介接夥伴 | 缺：越南數位身分(VNeID)介接夥伴 | HL7-FHIR; VN-DATA-60 | 待確認 | 5 | 5 | 3 | 4.3 | 2 | 3 | 2 | 2.4 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-033 | MPI rules, matching test and governance | 待夥伴提供 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-34
CAP-036 | D06 醫療資訊與資料 | G3 | 醫療資訊軟體 | 臨床術語與主資料治理 | Terminology and master-data governance | 管理診斷、檢驗、藥品、科別、醫事人員與設備代碼 | 夥伴洽談中 | Data Governance Lead | P-004 台灣參考醫院 | 洽談/資格審查：Reference Hospital + Health IT | ICD; LOINC; SNOMED | 待確認 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2.4 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-033 | Terminology service and stewardship model | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-33; OPP-34; OPP-35; OPP-58
CAP-037 | D06 醫療資訊與資料 | G4 | 醫療資訊軟體 | 電子醫囑、用藥與決策支援 | CPOE, medication and decision support | 降低處方、給藥、過敏與重複檢查風險 | 夥伴洽談中 | CMIO / Pharmacy Lead | P-007 醫療資訊整合商 | 洽談/資格審查：HIS Vendor + Reference Hospital | JCI-HOSP; HL7-FHIR | 待確認 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2.4 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-033; CAP-036 | Closed-loop medication workflow | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-31; OPP-38; OPP-41; OPP-42
CAP-038 | D06 醫療資訊與資料 | G4 | 醫療資訊軟體 | 資料平台、BI與營運指揮 | Data platform, BI and command centre | 以一致資料支援臨床、營運、財務與政府報告 | 夥伴洽談中 | Data/Analytics Lead | P-008 美國雲端服務商 | 洽談/資格審查：Cloud/Data Partner | WHO-DHP; ISO-27799 | 待確認 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2.4 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-033; CAP-034; CAP-035 | Data platform and KPI semantic layer | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-36; OPP-37; OPP-58
CAP-039 | D06 醫療資訊與資料 | G5 | 醫療資訊軟體 | 病人入口、行動服務與VNeID準備 | Patient portal, mobile and VNeID readiness | 提供預約、繳費、報告、同意與健康資料存取 | 缺口-待尋找 | Digital Patient Lead | P-023 病人App與在地支付夥伴 | 缺：病人App與在地支付夥伴 | VN-EMR-13; HL7-FHIR | 待確認 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2.4 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-033; CAP-035 | Patient digital journey and interface plan | 待夥伴提供 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-56; OPP-80; OPP-81
CAP-040 | D07 品質與病安 | G2 | 品質/病安 | 品質管理與JCI路線圖 | Quality system and JCI roadmap | 建立從開院前到認證的品質治理與稽核節奏 | 夥伴洽談中 | Quality Director | P-013 品質與JCI顧問 | 洽談/資格審查：JCI/Quality Advisor | JCI-HOSP | 待確認 | 5 | 5 | 4 | 4.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中 | 立即推進 Go | CAP-012 | Quality plan and accreditation gap register | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-60; OPP-61
CAP-041 | D07 品質與病安 | G3 | 品質/病安 | 感染預防與控制制度 | Infection prevention and control system | 整合建築、臨床、清潔、抗菌與監測 | 夥伴洽談中 | IPC Lead | P-003 越南在地醫院營運者 | 洽談/資格審查：Operator + Reference Hospital | WHO-IPC; JCI-HOSP | 待確認 | 5 | 5 | 3 | 4.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中 | 立即推進 Go | CAP-015 | IPC manual, surveillance and audit plan | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-60
CAP-042 | D07 品質與病安 | G4 | 品質/病安 | 用藥安全閉環 | Closed-loop medication safety | 連結藥品、處方、調劑、給藥與不良事件 | 夥伴洽談中 | Pharmacy Lead | P-003 越南在地醫院營運者 | 洽談/資格審查：Operator + Health IT | JCI-HOSP | 待確認 | 5 | 5 | 4 | 4.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中 | 立即推進 Go | CAP-036 | Medication safety controls and audit evidence | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-42; OPP-60
CAP-043 | D07 品質與病安 | G3 | 品質/病安 | 事件通報與根因改善 | Incident reporting and learning | 建立非懲罰通報、根因分析與改善追蹤 | 夥伴洽談中 | Quality Director | P-003 越南在地醫院營運者 | 洽談/資格審查：Operator | JCI-HOSP | 待確認 | 5 | 5 | 3 | 4.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中 | 立即推進 Go | CAP-012 | Incident system and governance cadence | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-60
CAP-044 | D07 品質與病安 | G5 | 品質/病安 | 開院臨床安全驗證 | Clinical safety assurance for go-live | 在正式收治前完成情境模擬與風險關閉 | 夥伴洽談中 | Independent Clinical Assurance | P-015 獨立臨床與成本驗證 | 洽談/資格審查：Operator + PI Office | JCI-HOSP; ISO-14971 | 待確認 | 5 | 5 | 4 | 4.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中 | 立即推進 Go | CAP-029; CAP-030; CAP-034 | Signed clinical readiness certificate | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-60; OPP-63
CAP-045 | D08 人才與技轉 | G2 | 人才/教育 | 人力與輪班模型 | Workforce and roster model | 依病床、病例量、科別與法規配置人力 | 缺口-待尋找 | HR/Clinical Workforce Lead | P-024 越南醫護大學／人力機構 | 缺：越南醫護大學/人力合作機構 | VN-LAW-15 | 待確認 | 4 | 5 | 4 | 4.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中 | 立即推進 Go | CAP-008 | Workforce establishment and roster model | 待夥伴提供 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-62; OPP-77
CAP-046 | D08 人才與技轉 | G3 | 人才/教育 | 職能矩陣與授權 | Competency matrix and privileging | 定義各角色能力、訓練、考核與臨床授權 | 夥伴洽談中 | Clinical Education Lead | P-004 台灣參考醫院 | 洽談/資格審查：Reference Hospital | JCI-HOSP | 待確認 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中 | 立即推進 Go | CAP-043 | Competency framework and privileging process | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-62
CAP-047 | D08 人才與技轉 | G4 | 人才/教育 | 種子教師與技術移轉 | Training-of-trainers and transfer | 確保越南團隊可獨立訓練、維護與改進 | 夥伴洽談中 | Transfer Lead | P-004 台灣參考醫院 | 洽談/資格審查：Taiwan Reference Hospital + Vendors | WHO-DIIG | 待確認 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中 | 立即推進 Go | CAP-044 | ToT plan and transfer acceptance criteria | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-62
CAP-048 | D08 人才與技轉 | G5 | 人才/教育 | 模擬中心與開院演練 | Simulation centre and activation drills | 以跨科情境測試流程、人員、設備與系統 | 夥伴洽談中 | Simulation Lead | P-004 台灣參考醫院 | 洽談/資格審查：Reference Hospital + Operator | JCI-HOSP | 待確認 | 4 | 5 | 4 | 4.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中 | 立即推進 Go | CAP-044 | Simulation curriculum and activation report | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-62; OPP-63
CAP-049 | D08 人才與技轉 | G4 | 人才/教育 | 變革管理與使用者採納 | Change management and adoption | 管理新流程、系統、角色與文化轉換 | 夥伴洽談中 | Change Lead | P-016 PI 計畫辦公室 | 洽談/資格審查：PI Office + Operator | NHS-GDE; WHO-DIIG | 待確認 | 4 | 5 | 4 | 4.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中 | 立即推進 Go | CAP-033; CAP-043 | Adoption plan, champions and usage dashboard | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-62; OPP-63
CAP-050 | D09 供應鏈與維運 | G2 | 物流/維運 | 整合採購與供應商治理 | Integrated procurement and vendor governance | 以總生命週期、介面與績效而非最低單價採購 | 夥伴洽談中 | Procurement Lead | P-016 PI 計畫辦公室 | 洽談/資格審查：PI Office + Government | WB-VN-PPP | 待確認 | 4 | 3 | 4 | 3.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中 | 立即推進 Go | CAP-003; CAP-026 | Procurement strategy and vendor scorecard | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-53; OPP-64
CAP-051 | D09 供應鏈與維運 | G4 | 物流/維運 | 藥品耗材與SPD物流 | Pharmacy, consumables and SPD logistics | 建立需求、採購、倉儲、配送、批號與效期控制 | 夥伴洽談中 | Supply Chain Lead | P-014 物流／SPD與冷鏈夥伴 | 洽談/資格審查：Local Logistics Partner | WHO-SUPPLY | 待確認 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中 | 立即推進 Go | CAP-008 | End-to-end supply chain design | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-53; OPP-64
CAP-052 | D09 供應鏈與維運 | G4 | 物流/維運 | 冷鏈與特殊物料 | Cold chain and special materials | 確保藥品、檢體、血品與特殊耗材溫控追溯 | 夥伴洽談中 | Supply Chain Lead | P-014 物流／SPD與冷鏈夥伴 | 洽談/資格審查：Local Cold-chain Partner | WHO-SUPPLY | 待確認 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中 | 立即推進 Go | CAP-050 | Validated cold-chain and alarm process | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-68; OPP-69
CAP-053 | D09 供應鏈與維運 | G4 | AIOT/維運FM | CMMS與設施維運 | CMMS and facilities operations | 整合設備、工單、維保、能源、備品與SLA | 群晶主導 | FM Lead | P-001 群晶科技 | 群晶提出方案書與實績 | ISO-22301 | 待確認 | 3 | 3 | 5 | 3.7 | 3 | 4 | 3 | 3.4 | 中 | 立即推進 Go | CAP-018; CAP-031 | CMMS/FM operating model and SLA dashboard | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-26; OPP-37; OPP-52; OPP-54; OPP-67
CAP-054 | D09 供應鏈與維運 | G5 | 物流/維運 | 在地備品、維修與汰換 | Local spares, repair and replacement | 降低進口等待、停機與單一供應商風險 | 夥伴洽談中 | Clinical Engineering Lead | P-028 越南在地維修服務網 | 洽談/資格審查：Local Service Network | ISO-13485 | 待確認 | 4 | 3 | 4 | 3.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中 | 立即推進 Go | CAP-031; CAP-050 | Local service coverage and replacement fund | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-66; OPP-70
CAP-055 | D10 商模與病人生態 | G1 | 財務/法務 | 全生命週期成本模型 | Whole-life cost model | 整合建置、設備、軟體、人才、維護與更新成本 | 夥伴洽談中 | Financial Model Lead | P-011 財務與PPP顧問 | 洽談/資格審查：PPP/Finance Advisor | WHO-DIIG | 待確認 | 5 | 2 | 5 | 4.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-003; CAP-013; CAP-026 | Auditable CAPEX/OPEX/TCO model | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-01; OPP-03; OPP-04; OPP-40; OPP-84
CAP-056 | D10 商模與病人生態 | G4 | 財務/法務 | 健保申報與數位理賠 | Insurance claims and digital reimbursement | 將臨床資料、編碼、價格與支付規則連結 | 缺口-待尋找 | Revenue Cycle Lead | P-025 越南健保申報介接夥伴 | 缺：越南健保(VSS)申報介接經驗夥伴 | VN-LAW-15; HL7-FHIR | 待確認 | 5 | 3 | 4 | 4.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-033; CAP-035 | Claims workflow and denial dashboard | 待夥伴提供 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-51; OPP-82
CAP-057 | D10 商模與病人生態 | G4 | 財務/法務 | 現金流、支付與收入週期 | Cashless payment and revenue cycle | 管理預約、押金、收費、應收與日結 | 缺口-待尋找 | CFO / Revenue Cycle Lead | P-026 醫院收費與金流服務商 | 缺：醫院收費/金流服務夥伴 | ISO-27001 | 待確認 | 3 | 2 | 4 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高 | 儲備觀察 Backlog | CAP-033 | Revenue-cycle design and controls | 待夥伴提供 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-81; OPP-82
CAP-058 | D10 商模與病人生態 | G5 | 商務/國際醫療 | 國際醫療與高價值服務 | International care and high-value services | 建立國際病人、企業客戶與特色專科商模 | 缺口-待尋找 | Commercial Director | P-027 國際醫療行銷與保險通路 | 缺：國際醫療行銷與保險通路夥伴 | JCI-HOSP | 待確認 | 3 | 2 | 4 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高 | 儲備觀察 Backlog | CAP-009 | International patient service blueprint | 待夥伴提供 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-83; OPP-84
CAP-059 | D10 商模與病人生態 | G2 | 財務/法務 | PPP／JV財務與風險分配 | PPP/JV financial and risk allocation | 配置需求、建設、營運、匯率、法規與績效風險 | 夥伴洽談中 | PPP Advisor | P-011 財務與PPP顧問 | 洽談/資格審查：Government + Investors | WB-VN-PPP | 待確認 | 5 | 2 | 4 | 3.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高 | 先補條件 Prepare | CAP-003; CAP-006; CAP-056 | Bankable model and risk-allocation matrix | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-01; OPP-03
CAP-060 | D10 商模與病人生態 | G6 | 治理/顧問 | 效益實現與複製藍圖 | Benefits realization and replication blueprint | 以燈塔醫院形成可複製工作包與Fast Follower模式 | 夥伴洽談中 | PI Office | P-016 PI 計畫辦公室 | 洽談/資格審查：Government + Alliance | NHS-GDE; WHO-DIIG | 待確認 | 3 | 2 | 4 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高 | 儲備觀察 Backlog | CAP-001; CAP-039; CAP-047 | Benefits plan and replication blueprint | 待盤點 | 2026-08-11 |  |  |  | 推測 Assumption | OPP-01; OPP-85

## 04_夥伴拼圖_Partners
04 夥伴拼圖｜Partner Ecosystem & Coverage（誰能做：聯盟拼圖與資格審查）
上表＝夥伴名冊與資格評分（關係≠交付能力，實績為準）；下表＝夥伴×領域覆蓋矩陣，對照缺口數即知「還缺哪些拼圖」。★ 收到夥伴回覆表後不必逐格重打：打開 VMH-EcoMap-3 的「05_彙總輸出」分頁，複製 B7:O7 貼到本表空白列的 B 欄（右鍵→選擇性貼上→值，跳過A欄不用貼），再複製 Q7:S7 貼到 Q 欄；P 欄適配分會自動算出。A欄（夥伴ID）只要B欄一填名稱就會自動編號，不用手打（請由上而下依序新增，不要跳列）；B欄下拉為建議清單、可自行輸入新名稱；U-AD為領域勾選欄（勾了哪個就算哪個），F欄會自動組成；T欄（夥伴代號＋名稱）為公式自動組合，是03/12分頁下拉選單實際取用的清單。以上均不需手動填。
⌂ 回使用說明
夥伴 ID | 夥伴/角色(中) | Partner (EN) | 類型 | 國別 | 涵蓋領域 Domains | 聯盟定位 Role | 越南據點 | 實績 | 顧問 | 建置 | 營運 | 財務 | 互通 | 在地 | 適配分 Fit | 來源風險 | 狀態 | 下一步 Next action | 夥伴代號＋名稱 ID + Name | D01 治理 | D02 臨床 | D03 設施 | D04 數位 | D05 醫材 | D06 醫資 | D07 品質 | D08 人才 | D09 供應 | D10 商模 | F組成公式 (隱藏勿刪)
P-001 | 群晶科技 | English legal name TBD | Alliance convener / 聯盟召集人 | Taiwan | D01; D04; D09 | Alliance convener; IDC/IoT/smart-infrastructure lead | TBD / 待確認 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3.1 | Medium / 中 | Target / 目標邀請 | Confirm legal name, references, Vietnam presence and accountable executive | P-001 群晶科技 | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  | D01; D04; D09;
P-002 | 越南政府贊助單位 | Vietnam government sponsor | Government / 政府 | Vietnam | D01; D10 | Mandate, approvals, site and inter-agency coordination | Yes / 是 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.7 | Low / 低 | Engaged / 已接觸 | Convert political support into formal governance and named owners | P-002 越南政府贊助單位 | ✓ | [8 empty] | ✓ | D01; D10;
P-003 | 越南在地醫院營運者 | Vietnam local hospital operator | Clinical operator / 臨床營運 | Vietnam | D02; D07; D08; D10 | Licensed clinical operator and long-term accountable owner | TBD / 待確認 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | Low / 低 | Target / 目標邀請 | Identify licensed operators and verify outcomes | P-003 越南在地醫院營運者 |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | D02; D07; D08; D10;
P-004 | 台灣參考醫院 | Taiwan reference hospital | Reference hospital / 參考醫院 | Taiwan | D02; D07; D08 | Clinical model, quality, training and transfer | No / 否 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | Low / 低 | Target / 目標邀請 | Select by target specialties and willingness to transfer | P-004 台灣參考醫院 |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  | D02; D07; D08;
P-005 | 醫療建築與總體規劃團隊 | Healthcare architect and planner | Design / 設計 | TBD | D02; D03 | Clinical planning, masterplan and room data sheets | TBD / 待確認 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2.7 | Low / 低 | Target / 目標邀請 | Request regional hospital references | P-005 醫療建築與總體規劃團隊 |  | ✓ | ✓ | [7 empty] | D02; D03;
P-006 | 越南EPC／機電夥伴 | Vietnam EPC and MEP partner | EPC / 工程 | Vietnam | D03; D04 | Local design, permits, construction and MEP delivery | Yes / 是 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2.7 | Medium / 中 | Target / 目標邀請 | Prequalify for healthcare and data-centre capability | P-006 越南EPC／機電夥伴 |  |  | ✓ | ✓ | [6 empty] | D03; D04;
P-007 | 醫療資訊整合商 | Health IT integrator | Technology / 科技 | TBD | D05; D06 | HIS/EMR, interfaces, data and go-live integration | TBD / 待確認 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3.4 | Medium / 中 | Target / 目標邀請 | Issue architecture and conformance questionnaire | P-007 醫療資訊整合商 |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  | D05; D06;
P-008 | 美國雲端服務商 | US cloud service provider | Cloud / 雲端 | United States | D04; D06 | Cloud platform subject to Vietnam data and security review | TBD / 待確認 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3.7 | High / 高 | Due diligence / 審查中 | Assess Vietnam region, data transfer and key control | P-008 美國雲端服務商 |  |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  | D04; D06;
P-009 | 醫材整合商 | Medical device integrator | Medical device / 醫材 | TBD | D05; D09 | Equipment planning, registration, installation and lifecycle | TBD / 待確認 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3.4 | Medium / 中 | Target / 目標邀請 | Separate planning neutrality from sales incentives | P-009 醫材整合商 |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  | D05; D09;
P-010 | 資安與隱私獨立驗證 | Cybersecurity and privacy assurance | Independent assurance / 獨立驗證 | TBD | D01; D04; D06 | Independent threat, privacy and go-live assurance | TBD / 待確認 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2.9 | Low / 低 | Target / 目標邀請 | Define assurance scope and remediation authority | P-010 資安與隱私獨立驗證 | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  | D01; D04; D06;
P-011 | 財務與PPP顧問 | Finance and PPP advisor | Advisor / 顧問 | TBD | D01; D10 | Business case, bankability, financing and risk allocation | TBD / 待確認 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2.9 | Low / 低 | Target / 目標邀請 | Engage before selecting transaction model | P-011 財務與PPP顧問 | ✓ | [8 empty] | ✓ | D01; D10;
P-012 | 越南法律與法規顧問 | Vietnam legal and regulatory counsel | Legal / 法律 | Vietnam | D01; D05; D06; D10 | Licensing, investment, procurement, data and contracting | Yes / 是 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2.7 | Low / 低 | Target / 目標邀請 | Appoint counsel with health and data expertise | P-012 越南法律與法規顧問 | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ | D01; D05; D06; D10;
P-013 | 品質與JCI顧問 | Quality and JCI advisor | Quality / 品質 | TBD | D02; D07; D08 | Quality system, accreditation and readiness audits | TBD / 待確認 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2.7 | Low / 低 | Target / 目標邀請 | Decide whether formal JCI accreditation is a target | P-013 品質與JCI顧問 |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  | D02; D07; D08;
P-014 | 物流／SPD與冷鏈夥伴 | Logistics, SPD and cold-chain partner | Logistics / 物流 | Vietnam | D09 | Local supply, warehouse, distribution and cold chain | Yes / 是 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3.1 | Low / 低 | Target / 目標邀請 | Map service levels and geographic coverage | P-014 物流／SPD與冷鏈夥伴 | [8 empty] | ✓ |  | D09;
P-015 | 獨立臨床與成本驗證 | Independent clinical and cost assurance | Independent assurance / 獨立驗證 | TBD | D01; D02; D03; D05; D10 | Validate demand, design, cost and clinical readiness | TBD / 待確認 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2.6 | Low / 低 | Target / 目標邀請 | Define stage-gate assurance reports | P-015 獨立臨床與成本驗證 | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | D01; D02; D03; D05; D10;
P-016 | PI 計畫辦公室 | Programme Office (PI) | 顧問 / PI | TBD / 待確認 | D01; D07; D10 | 需求、架構、階段門檻與效益驗收；維持供應商中立 | TBD / 待確認 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | Low / 低 | Qualified / 已通過 | 確認人力配置與獨立性 | P-016 PI 計畫辦公室 | ✓ | [5 empty] | ✓ |  |  | ✓ | D01; D07; D10;
P-017 | 越南公共事務顧問 | Vietnam public affairs advisor | 顧問 / PI | Vietnam | D01 | 利害關係人與權力地圖、政府溝通 | Yes / 是 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | Low / 低 | Target / 目標邀請 | 確認政商往來合規性 | P-017 越南公共事務顧問 | ✓ | [9 empty] | D01;
P-018 | 越南環保與廢棄物處理商 | Vietnam environmental & waste partner | 環保 / 廢棄物 | Vietnam | D03; D09 | 醫療廢棄物、水處理與環評 | Yes / 是 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2.6 | Low / 低 | Target / 目標邀請 | 確認醫療廢棄物處理許可 | P-018 越南環保與廢棄物處理商 |  |  | ✓ | [5 empty] | ✓ |  | D03; D09;
P-019 | 影像設備與PACS整合商 | Imaging & PACS integrator | 醫材 | TBD / 待確認 | D05; D06 | 影像設備供應＋PACS/RIS 整合與報告流程 | TBD / 待確認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medium / 中 | 缺口-待尋找 | ★缺口：需 DICOM/IHE 實績與越南醫材註冊路徑 | P-019 影像設備與PACS整合商 |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  | D05; D06;
P-020 | 檢驗自動化與LIS供應商 | Lab automation & LIS vendor | 醫材 | TBD / 待確認 | D05; D06 | 實驗室自動化產線與 LIS | TBD / 待確認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medium / 中 | 缺口-待尋找 | ★缺口：需 HL7 v2/LOINC 對接實績 | P-020 檢驗自動化與LIS供應商 |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  | D05; D06;
P-021 | 手術室與重症設備整合商 | OR & ICU integration vendor | 醫材 | TBD / 待確認 | D05 | 手術室、麻醉、重症監視與整合 | TBD / 待確認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medium / 中 | 缺口-待尋找 | ★缺口：需 IEC 60601/80001 證明 | P-021 手術室與重症設備整合商 |  |  |  |  | ✓ | [5 empty] | D05;
P-022 | 越南數位身分介接夥伴 | Vietnam digital identity partner | 科技 / 系統整合 | Vietnam | D06 | VNeID 與主病人索引身分整合 | Yes / 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medium / 中 | 缺口-待尋找 | ★缺口：需政府平台介接資格 | P-022 越南數位身分介接夥伴 | [5 empty] | ✓ |  |  |  |  | D06;
P-023 | 病人App與在地支付夥伴 | Patient app & local payment partner | 支付 / 金流 | Vietnam | D06; D10 | 病人入口、行動掛號、線上支付 | Yes / 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medium / 中 | 缺口-待尋找 | ★缺口：需越南支付牌照與個資合規 | P-023 病人App與在地支付夥伴 | [5 empty] | ✓ |  |  |  | ✓ | D06; D10;
P-024 | 越南醫護大學／人力機構 | Vietnam nursing & medical university | 教育 / 人力 | Vietnam | D08 | 人力供給、實習、職能訓練與認證 | Yes / 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Low / 低 | 缺口-待尋找 | ★缺口：需人力供給規模與訓練量能 | P-024 越南醫護大學／人力機構 | [7 empty] | ✓ |  |  | D08;
P-025 | 越南健保申報介接夥伴 | Vietnam social insurance (VSS) integrator | 科技 / 系統整合 | Vietnam | D10 | 健保申報、數位理賠與對帳 | Yes / 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medium / 中 | 缺口-待尋找 | ★缺口：需 VSS 實際申報介接經驗 | P-025 越南健保申報介接夥伴 | [9 empty] | ✓ | D10;
P-026 | 醫院收費與金流服務商 | Hospital revenue cycle & payment provider | 支付 / 金流 | TBD / 待確認 | D10 | 收費、現金流、收入週期管理 | TBD / 待確認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medium / 中 | 缺口-待尋找 | ★缺口：需醫院收費系統與金流合規 | P-026 醫院收費與金流服務商 | [9 empty] | ✓ | D10;
P-027 | 國際醫療行銷與保險通路 | International patient & insurance channel | 行銷 / 通路 | TBD / 待確認 | D10 | 國際醫療客源、保險給付通路 | TBD / 待確認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medium / 中 | 缺口-待尋找 | ★缺口：需國際保險合約與客源實績 | P-027 國際醫療行銷與保險通路 | [9 empty] | ✓ | D10;
P-028 | 越南在地維修服務網 | Vietnam local service network | 醫材 | Vietnam | D05; D09 | 備品、維修、校正與汰換 | Yes / 是 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2.6 | Low / 低 | Target / 目標邀請 | 確認覆蓋省份與回應時間 | P-028 越南在地維修服務網 |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  | D05; D09;
P-029 | 智慧院區設備商（BMS/RTLS） | Smart hospital device vendor | 科技 / 系統整合 | TBD / 待確認 | D04 | BMS、RTLS、護理呼叫與感測 | TBD / 待確認 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2.9 | Medium / 中 | Due diligence / 審查中 | 與群晶整合分工需先界定 | P-029 智慧院區設備商（BMS/RTLS） |  |  |  | ✓ | [6 empty] | D04;
夥伴 × 領域 覆蓋矩陣（拼圖視角）— 全公式，新增夥伴自動出現
夥伴 | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | 覆蓋數
P-001 群晶科技 | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  | 3
P-002 越南政府贊助單位 | ✓ | [8 empty] | ✓ | 2
P-003 越南在地醫院營運者 |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | 4
P-004 台灣參考醫院 |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  | 3
P-005 醫療建築與總體規劃團隊 |  | ✓ | ✓ | [7 empty] | 2
P-006 越南EPC／機電夥伴 |  |  | ✓ | ✓ | [6 empty] | 2
P-007 醫療資訊整合商 |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 2
P-008 美國雲端服務商 |  |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  | 2
P-009 醫材整合商 |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 2
P-010 資安與隱私獨立驗證 | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  | 3
P-011 財務與PPP顧問 | ✓ | [8 empty] | ✓ | 2
P-012 越南法律與法規顧問 | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ | 4
P-013 品質與JCI顧問 |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  | 3
P-014 物流／SPD與冷鏈夥伴 | [8 empty] | ✓ |  | 1
P-015 獨立臨床與成本驗證 | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | 5
P-016 PI 計畫辦公室 | ✓ | [5 empty] | ✓ |  |  | ✓ | 3
P-017 越南公共事務顧問 | ✓ | [9 empty] | 1
P-018 越南環保與廢棄物處理商 |  |  | ✓ | [5 empty] | ✓ |  | 2
P-019 影像設備與PACS整合商 |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 2
P-020 檢驗自動化與LIS供應商 |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 2
P-021 手術室與重症設備整合商 |  |  |  |  | ✓ | [5 empty] | 1
P-022 越南數位身分介接夥伴 | [5 empty] | ✓ |  |  |  |  | 1
P-023 病人App與在地支付夥伴 | [5 empty] | ✓ |  |  |  | ✓ | 2
P-024 越南醫護大學／人力機構 | [7 empty] | ✓ |  |  | 1
P-025 越南健保申報介接夥伴 | [9 empty] | ✓ | 1
P-026 醫院收費與金流服務商 | [9 empty] | ✓ | 1
P-027 國際醫療行銷與保險通路 | [9 empty] | ✓ | 1
P-028 越南在地維修服務網 |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 2
P-029 智慧院區設備商（BMS/RTLS） |  |  |  | ✓ | [6 empty] | 1
覆蓋夥伴數 / 領域 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 10
○ 能力缺口數 / 領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3
判讀：某領域「覆蓋夥伴數」低且「能力缺口數」>0 ＝優先補強的拼圖；詳細缺口項目見 01總藍圖 紅色儲存格與 03能力總表 篩選「缺口-待尋找」。

## 05_法規門檻_Gates
05 法規門檻｜Regulations & Standards（B軸：每階段的合格門檻）
越南強制法規優先；●＝該標準在該階段（G0-G6）為門檻/適用。狀態=待確認者，於01總藍圖之門檻列自動加總示警。
⌂ 回使用說明
標準 ID | 類別 | 要求/標準 Requirement | 主管機關 | 層級 Level | 狀態 Status | G0 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | 負責人 | 來源 URL | 備註
VN-LAW-15 | 越南法規 | Law on Medical Examination and Treatment No.15/2023/QH15 | National Assembly | 強制 | 待確認 |  | ● | ● | ● |  |  |  | Legal Lead | https://english.luatvietnam.vn/law-on-medical-examination-and-treatment-no-15-2023-qh15-242305-doc1.html | Legal verification required
VN-DEC-96 | 越南法規 | Decree 96/2023/ND-CP implementing the Medical Examination and Treatment Law | Government | 強制 | 待確認 |  | ● | ● | ● |  |  |  | Legal Lead | https://english.luatvietnam.vn/y-te/decree-96-2023-nd-cp-detailing-the-law-on-medical-examination-and-treatment-288711-d1.html | Confirm official Vietnamese text
VN-EMR-13 | 越南法規 | Circular 13/2025/TT-BYT on electronic medical records | Ministry of Health | 強制 | 待確認 |  |  | ● | ● | ● | ● |  | Health IT + Legal | https://moh.gov.vn/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/-/asset_publisher/DOHhlnDN87WZ/content/huong-dan-moi-nhat-trien-khai-ho-so-benh-an-ien-tu?inheritRedirect=false | Current implementation status must be checked
VN-MD-98 | 越南法規 | Decree 98/2021 and amendments on medical device management | Ministry of Health | 強制 | 待確認 |  |  | ● | ● | ● |  |  | Device Regulatory Lead | https://moh.gov.vn/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/-/asset_publisher/DOHhlnDN87WZ/content/van-ban-hop-nhat-quy-inh-ve-phan-loai-thiet-bi-y-te | Product-by-product verification
VN-PDP-91 | 越南法規 | PDPL — Law on Personal Data Protection No.91/2025/QH15 + Decree 356/2025（2026/1/1生效，取代 Decree 13/2023） | Government | 強制 | 待確認 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | Privacy Lead | https://english.luatvietnam.vn/ | 病歷列敏感資料；外洩72小時通報；跨境傳輸影響評估60日內報公安部
VN-DATA-60 | 越南法規 | Law on Data No.60/2024/QH15 | National Assembly | 強制 | 待確認 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | Data Governance Lead | https://english.luatvietnam.vn/thong-tin/law-on-data-2024-no-60-2024-qh15-380165-d1.html | Confirm implementing decrees
VN-CYBER-53 | 越南法規 | Decree 53/2022/ND-CP implementing Cybersecurity Law | Government | 強制 | 待確認 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | CISO + Legal | https://mst.gov.vn/van-ban-phap-luat/24998.htm | Scope depends on service model
WHO-DIIG | WHO指引 | Digital Implementation Investment Guide | WHO | 參考 | 通過 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | PI Office | https://www.who.int/publications/i/item/9789240010567 | Core planning method
WHO-DHP | WHO/ITU指引 | Digital Health Platform Handbook | WHO & ITU | 參考 | 通過 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | Enterprise Architect | https://www.who.int/publications/i/item/9789240013728 | Architecture reference
WHO-HOSPITAL | WHO指引 | Hospitals in Viet Nam: system role and performance challenges | WHO Viet Nam | 參考 | 通過 |  | ● | ● |  |  |  |  | Clinical Planner | https://www.who.int/vietnam/health-topics/hospitals | Country context
WHO-CLIMATE | WHO指引 | Climate-resilient and environmentally sustainable health care | WHO | 參考 | 通過 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ESG Lead | https://www.who.int/australia/news/feature-stories/detail/climate-resilience-and-sustainability-for-safer-health-care-in-viet-nam | Adapt to local hazards
WHO-IPC | WHO指引 | Infection prevention and control core components | WHO | 參考 | 待確認 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | IPC Lead | https://www.who.int/teams/integrated-health-services/infection-prevention-control/core-components | Select current technical guidance
WHO-SUPPLY | WHO指引 | Digital transformation handbook for health supply chain architecture | WHO | 參考 | 通過 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | Supply Chain Lead | https://www.who.int/publications/i/item/9789240101197 | Use for pharmacy and consumables
JCI-HOSP | 認證 | JCI Hospital Accreditation Standards | Joint Commission International | 契約 | 待確認 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | Quality Director | https://www.jointcommission.org/en/accreditation/hospital?sc_lang=en | Confirm target edition and accreditation intent
HIMSS-EMRAM | 成熟度 | Electronic Medical Record Adoption Model | HIMSS | 參考 | 待確認 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | CMIO / Health IT | https://www.himss.org/maturity-models/emram/ | Licensed assessment may be required
HIMSS-INFRAM | 成熟度 | Infrastructure Adoption Model | HIMSS | 參考 | 待確認 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Digital Infrastructure Lead | https://www.himss.org/news-center/himss-launches-modernized-infrastructure-adoption-model-support-global-digital-health/ | Useful for 群晶 workstream
HL7-FHIR | 互通 | HL7 FHIR | HL7 International | 設計 | 待確認 |  |  | ● | ● | ● | ● |  | Interoperability Architect | https://fhir.hl7.org/fhir/overview.html | Define Vietnam implementation profiles
HL7-V2 | 互通 | HL7 Version 2 messaging | HL7 International | 設計 | 待確認 |  |  | ● | ● | ● | ● |  | Interoperability Architect | https://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=185 | Needed for legacy and device integration
DICOM | 互通 | DICOM standard | DICOM Standards Committee | 設計 | 待確認 |  |  | ● | ● | ● | ● |  | Imaging Lead | https://www.dicomstandard.org/ | Use with IHE profiles
IHE | 互通 | IHE integration profiles | IHE International | 設計 | 待確認 |  |  | ● | ● | ● | ● |  | Interoperability Architect | https://www.ihe.net/resources/profiles/ | Choose profiles by use case
ICD | 術語 | WHO ICD classifications | WHO | 依用途 | 待確認 |  |  | ● | ● | ● | ● |  | Data Governance Lead | https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases | Confirm Vietnam-required version
LOINC | 術語 | LOINC | Regenstrief Institute | 設計 | 待確認 |  |  | ● | ● | ● | ● |  | Lab + Data Lead | https://loinc.org/ | Licensing and localization review
SNOMED | 術語 | SNOMED CT | SNOMED International | 設計 | 待確認 |  |  | ● | ● | ● | ● |  | Data Governance Lead | https://www.snomed.org/ | Confirm Vietnam membership/licensing
ISO-27001 | 資安 | ISO/IEC 27001 | ISO/IEC | 契約 | 待確認 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | CISO | https://www.iso.org/standard/27001 | Certification scope to be defined
ISO-27799 | 資安 | ISO 27799 Health informatics — information security | ISO | 設計 | 待確認 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | CISO | https://www.iso.org/standard/62777.html | Check current edition
ISO-22301 | 持續營運 | ISO 22301 Business continuity | ISO | 設計 | 待確認 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | BCM Lead | https://www.iso.org/standard/75106.html | Apply to hospital-wide continuity
IEC-80001 | 醫療IT風險 | IEC 80001-1 | IEC | 設計 | 待確認 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | Clinical Engineering + CISO | https://www.iso.org/standard/72026.html | Verify current publication
ISO-13485 | 醫材品質 | ISO 13485 | ISO | 供應商 | 待確認 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | Device Regulatory Lead | https://www.iso.org/standard/59752.html | Supplier evidence
ISO-14971 | 醫材風險 | ISO 14971 | ISO | 供應商 | 待確認 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | Clinical Engineering | https://www.iso.org/standard/72704.html | Supplier and integration evidence
IEC-60601 | 醫電安全 | IEC 60601 series | IEC | 供應商 | 待確認 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | Clinical Engineering | https://www.iec.ch/medical-equipment | Product-specific evidence
WB-VN-PPP | PPP指引 | Public-Private Partnerships for Health in Vietnam: Issues and Options | World Bank | 參考 | 通過 |  | ● | ● | ● |  |  |  | PPP Advisor | https://ppp.worldbank.org/library/public-private-partnerships-health-vietnam-issues-and-options | Avoid assuming fully integrated PPP
NHS-GDE | 複製模式 | Global Digital Exemplar Blueprints | NHS England | 參考 | 通過 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | PI Office | https://www.england.nhs.uk/digitaltechnology/connecteddigitalsystems/exemplars/gde-blueprints/ | Adapt, do not copy blindly
VN-PPP-71 | 越南法規 | Nghị định 243/2025/NĐ-CP on PPP（2025-09-11生效，第81條全部廢止 Decree 71/2025） | Government | 強制 | 待確認 | ● | ● | ● |  |  |  |  | PPP Advisor + Legal | https://english.luatvietnam.vn/ | 全國健康PPP僅2案（安沛/峴港），先行者需自建先例；OPP-01的立案依據
VN-ERX-26 | 越南法規 | Circular 26/2025/TT-BYT on electronic prescriptions（電子處方強制） | Ministry of Health | 強制 | 待確認 |  |  |  |  | ● | ● | ● | CMIO / Pharmacy Lead | https://moh.gov.vn/ | 醫院2025/10/1、其他機構2026/1/1起強制；OPP-41依據
VN-AI-134 | 越南法規 | Law on Artificial Intelligence No.134/2025（醫療AI列高風險） | National Assembly | 強制 | 待確認 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | Regulatory + Health IT | https://english.luatvietnam.vn/ | 2026/3/1生效；高風險AI須登記/留存紀錄/在地法律代表；既有系統2027/9/1前補件；17個F族群商機全部適用
VN-FHIR-2146 | 越南法規 | Decision 2146/QĐ-BYT — HL7 FHIR R4 + DICOM 為國家互通標準 | Ministry of Health | 強制 | 待確認 |  |  | ● | ● | ● | ● |  | Interoperability Architect | https://moh.gov.vn/ | 越南本地FHIR IG仍為試用版；EMR驗收的互通前提
VN-CHK-72 | 越南法規 | Resolution 72-NQ/TW — 全民免費健康檢查（2026起） | Politburo / Government | 參考 | 待確認 |  | ● |  |  |  |  | ● | Clinical Planner | https://vietnamnews.vn/ | 政策需求來源：全國優先族群約US$227m/年、HCMC約US$95m/年；OPP-23/75依據
VN-PPP-243 | 越南法規 | Nghị định 243/2025/NĐ-CP on PPP（2025-09-11生效，第81條全部廢止 Decree 71/2025） | Government | 強制 | 待確認
VN-EMR-965 | 越南法規 | Quyết định 965/QĐ-BYT（2026-04-10）— 全國EMR 2026-2030計畫：2026-12-31完成、2027-01-01停用紙本 | Ministry of Health | 強制 | 待確認
VN-BHYT-1468 | 越南法規 | Quyết định 1468/QĐ-TTg（2026-08）— 健保覆蓋率逐年指標，2030年100% | Prime Minister | 參考 | 待確認
VN-PREV-114 | 越南法規 | Luật Phòng bệnh 114/2025/QH15（2026-07-01生效）＋Nghị định 165/2026 — 定期健檢/篩檢100%健保給付 | National Assembly | 強制 | 待確認
VN-HDATA-102 | 越南法規 | Nghị định 102/2025/NĐ-CP — 醫療資料管理（越南首部醫療資料專法令） | Government | 強制 | 待確認
VN-DX-148 | 越南法規 | Luật Chuyển đổi số 148/2025/QH15（2026-07-01生效） | National Assembly | 強制 | 待確認
VN-SOLAR-243 | 越南法規 | Nghị định 243/2026/NĐ-CP（2026-06-26生效）— 修訂58/2025，屋頂光電餘電可售上限50% | Government | 參考 | 待確認

## 06_行動路線_Roadmap
06 行動路線｜Work Packages & 60-Month Roadmap（何時做：A軸的執行版）
20個工作包＝可簽約、可驗收的行動單位；右側甘特圖由起月/月數自動繪製（Q1-Q20，每季3個月，時程為示意）。每個工作包須通過對應階段之法規門檻（05）方可過關。
⌂ 回使用說明
WP ID | 階段 | 工作包 Work package | 主責 Lead | 協作 Partners | 前置 Pred. | 起月 | 月數 | 迄月 | 狀態 | 完成% | 驗收門檻 Acceptance | 對應能力 CAPs | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20
WP-01 | G0 | 政府授權與計畫章程 | PI Office | Government sponsor; 群晶科技 |  | 1 | 2 | 2 | 未開始 | 0% | Sponsor charter signed | CAP-001; CAP-002 | bar: Q1
WP-02 | G1 | 商機與場址快速評估 | PI Office | Local counsel; Architect; Clinical planner | WP-01 | 2 | 3 | 4 | 未開始 | 0% | Screening report accepted | CAP-007; CAP-013 | bar: Q1 to Q2
WP-03 | G1 | 醫療需求與服務模式 | Clinical Planner | Operator; Reference hospital | WP-02 | 3 | 4 | 6 | 未開始 | 0% | Service portfolio approved | CAP-007 to CAP-012 | bar: Q1 to Q2
WP-04 | G1 | 法規、資料與執照盤點 | Legal Lead | Health IT; Device regulatory; Architect | WP-01 | 2 | 4 | 5 | 未開始 | 0% | No-go register and licensing route approved | CAP-004 | bar: Q1 to Q2
WP-05 | G2 | 醫院功能與總體規劃 | Healthcare Architect | Clinical planner; MEP; Operator | WP-03; WP-04 | 6 | 8 | 13 | 未開始 | 0% | Functional programme and masterplan approved | CAP-013 to CAP-019 | bar: Q2 to Q5
WP-06 | G2 | 企業架構與標準藍圖 | Enterprise Architect | 群晶科技; Health IT; Clinical engineering | WP-03; WP-04 | 6 | 6 | 11 | 未開始 | 0% | Architecture review passed | CAP-020 to CAP-039 | bar: Q2 to Q4
WP-07 | G2 | 聯盟夥伴資格審查 | PI Office | All candidate partners | WP-01 | 4 | 6 | 9 | 未開始 | 0% | Minimum consortium coverage achieved | CAP-005 | bar: Q2 to Q3
WP-08 | G2 | 商業模式與交易架構 | PPP Advisor | Government; Investors; Operator | WP-02; WP-03; WP-04 | 6 | 7 | 12 | 未開始 | 0% | Preferred model and risk allocation approved | CAP-003; CAP-056 to CAP-060 | bar: Q2 to Q4
WP-09 | G3 | 可行性與投資決策 | PI Office | Finance; Legal; Independent assurance | WP-05; WP-06; WP-08 | 12 | 6 | 17 | 未開始 | 0% | Investment committee decision | CAP-056; CAP-059 | bar: Q4 to Q6
WP-10 | G3 | 設計深化、許可與採購 | EPC / Design Lead | Legal; Procurement; PI Office | WP-09 | 15 | 12 | 26 | 未開始 | 0% | Permits and contract awards | CAP-014 to CAP-019; CAP-051 | bar: Q5 to Q9
WP-11 | G4 | 土建、機電與關鍵公用系統 | EPC Lead | Architect; MEP; IPC; Assurance | WP-10 | 24 | 18 | 41 | 未開始 | 0% | Facility and utilities commissioned | CAP-013 to CAP-019 | bar: Q8 to Q14
WP-12 | G4 | IDC、網路、資安與IoT | 群晶科技 | EPC; Security; BMS/IoT partners | WP-10 | 26 | 14 | 39 | 未開始 | 0% | Infrastructure acceptance and DR test | CAP-020 to CAP-026 | bar: Q9 to Q13
WP-13 | G4 | 醫材採購、安裝與介接 | Medical Device Integrator | Clinical engineering; Health IT | WP-10; WP-11 | 28 | 14 | 41 | 未開始 | 0% | Device acceptance and asset register | CAP-027 to CAP-032 | bar: Q10 to Q14
WP-14 | G4 | HIS／EMR與資料平台 | Health IT Lead | Operator; Reference hospital; Cloud partner | WP-06; WP-10; WP-12 | 26 | 16 | 41 | 未開始 | 0% | System validation and adoption readiness | CAP-033 to CAP-039 | bar: Q9 to Q14
WP-15 | G4 | 品質、病安與營運制度 | Clinical Operator | Quality advisor; Reference hospital | WP-03; WP-07 | 22 | 18 | 39 | 未開始 | 0% | Operating manuals and audit readiness | CAP-040 to CAP-044 | bar: Q8 to Q13
WP-16 | G4 | 人才招募、訓練與技轉 | Clinical Operator | Reference hospital; Vendors; University | WP-03; WP-07; WP-15 | 24 | 18 | 41 | 未開始 | 0% | Staffing and competency thresholds met | CAP-045 to CAP-049 | bar: Q8 to Q14
WP-17 | G4 | 供應鏈、SPD與維運準備 | Operations Lead | Logistics; FM; Clinical engineering | WP-10; WP-13 | 30 | 12 | 41 | 未開始 | 0% | Opening stock, contracts and SLA ready | CAP-050 to CAP-054 | bar: Q10 to Q14
WP-18 | G5 | 整合測試與開院模擬 | Independent Assurance | All workstream leads | WP-11; WP-12; WP-13; WP-14; WP-15; WP-16; WP-17 | 39 | 4 | 42 | 未開始 | 0% | Critical risks closed and readiness signed | CAP-044; CAP-048 | bar: Q13 to Q14
WP-19 | G5 | 分階段開院與穩定 | Clinical Operator | PI Office; All workstreams | WP-18 | 43 | 6 | 48 | 未開始 | 0% | Stabilization KPIs achieved | CAP-039; CAP-060 | bar: Q15 to Q16
WP-20 | G6 | 認證、效益與複製 | PI Office | Government; Operator; Quality advisor | WP-19 | 49 | 12 | 60 | 未開始 | 0% | Benefits report and replication package approved | CAP-040; CAP-060 | bar: Q17 to Q20

## 07_整案量級_Portfolio
07 整案量級｜Portfolio Economics（整案量級與交易模式，非單一專案商模）
本頁只回答「整案大約多大、用哪種交易模式」。單一子專案（CT、IDC、HIS…）的詳細商模請用另一個檔案：VMH-EcoMap-2_專案商模試算器_v1.0.xlsx。
⌂ 回使用說明
A. 醫院成本驅動（黃色可編輯）
驅動 | 輸入 | 單位 | 說明
Beds｜床數 | 300 | beds | Illustrative only; customize per opportunity
Gross floor area per bed｜每床樓地板 | 50 | m²/bed | Legal and design verification required
Gross floor area｜總樓地板 | 15000 | m² | Formula
Construction unit cost｜建造單價 | 1460 | USD/m² | 規劃假設值：2025 HCMC 三家1000床門戶醫院實價回推（每床約US$73k÷50㎡）；正式報價前須在地查證
Medical equipment per bed｜每床醫材 |  | USD/bed | 待填：依醫院定位差異大（區域綜合vs專科旗艦）；參考值＝每床總投資約US$73k(2025 HCMC)內含比例待拆分
Digital/IT share of construction｜數位IT比例 |  | % of construction | Include infrastructure, software and integration
Pre-opening & training｜開院與訓練 |  | USD | Include simulation and activation
Contingency｜預備金 | 0.15 | % | Editable planning assumption
Model horizon｜模型期間 | 10 | years | Whole-life comparison period
B. 投資摘要（公式自動）
項目 | 結果 USD |  | 計算說明
建造成本 Construction CAPEX | 21900000 |  | 總樓地板×建造單價
醫材成本 Device CAPEX |  |  | 床數×每床醫材
數位IT成本 Digital/IT CAPEX |  |  | 建造成本×IT比例
開院前成本 Pre-opening |  |  | 輸入值
小計 Subtotal |  |  | 未含預備金
預備金 Contingency |  |  | 小計×預備金率
示意總額 Indicative total |  |  | 不含土地/融資/稅/物價調整
C. 交易模式比較（1-5，越高越有利該面向）
模式 | 公共 控制 | 速度 | 綜合分 | 民間 資本 | 民間 收入風險 | 整合 複雜度 | 近期 適配 | 顧問說明
政府採購 Procurement | 5 | 3 | 2.8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 公共預算與採購量能明確時最穩
設施/設備PPP Facility PPP | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 較貼近越南近期可行性；以可用性付費為主
共址合資 Co-located JV | 3 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 公方臨床角色＋民間建置營運（參考IFC胡志明案例）
民營醫院投資 Private | 2 | 4 | 3.8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 需市場需求、土地、營運方與執照信心
管理服務 Managed service | 4 | 5 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 適合診斷、設施、設備、IT等單項切入=群晶近期機會
顧問立場：不要先選交易模式再找證據。世界銀行越南醫療PPP研究提醒：全面整合型醫院PPP須謹慎；較務實路徑是設施/設備、專科服務或部分整合模式，並在建置前完成PPP治理與長期預算（Lesotho教訓）。

## 08_風險清冊_Risk
08 風險清冊｜Risk & Issue Register（機率×衝擊；極高風險=總藍圖自動暫緩）
極高(≥20)須升級治理決策；高(≥12)須有負責人與期限。風險等級同步影響03能力總表的商業判斷。
⌂ 回使用說明
風險 ID | 類別 | 風險敘述 Risk statement | 機率 1-5 | 衝擊 1-5 | 分數 | 等級 | 因應 Mitigation | 負責人 | 狀態 | 觸發條件 Trigger | 關聯項目
R-001 | Governance | Political support is not converted into formal mandate｜政治支持未轉成正式授權 | 4 | 5 | 20 | 極高 | Obtain charter, decision rights, sponsor and escalation route | PI Office | 未開始 | No signed mandate by concept phase | CAP-001
R-002 | Governance | Transaction model selected before evidence｜交易模式先於證據決定 | 3 | 5 | 15 | 高 | Complete demand, fiscal, legal and risk-allocation options appraisal | PPP Advisor | 未開始 | Term sheet requested before feasibility | CAP-003
R-003 | Scope | One generic hospital model is applied to all opportunities｜單一醫院模式套用所有商機 | 4 | 4 | 16 | 高 | Use scenario-specific service, demand and operating model | Clinical Planner | 未開始 | No city/service segmentation | CAP-008
R-004 | Commercial | Demand or revenue is overestimated｜需求或收入高估 | 4 | 5 | 20 | 極高 | Independent demand review and downside scenarios | Independent Assurance | 未開始 | Low referral conversion or payer uncertainty | CAP-007; CAP-056
R-005 | Fiscal | Long-term O&M and contract variation are unaffordable｜長期維運與變更不可負擔 | 4 | 5 | 20 | 極高 | Whole-life model, variation governance and affordability cap | Financial Lead | 未開始 | OPEX omitted or indexation unclear | CAP-006; CAP-056
R-006 | Clinical | No licensed and accountable clinical operator｜缺少合格且負責的臨床營運方 | 4 | 5 | 20 | 極高 | Select operator early and define clinical accountability | Government Sponsor | 未開始 | Operator role remains generic | CAP-012
R-007 | Regulatory | Hospital, practitioner or device licensing delays｜醫院、人員或醫材執照延誤 | 4 | 4 | 16 | 高 | Regulatory critical path and product-by-product register | Legal Lead | 未開始 | Official feedback slips | CAP-004; CAP-026
R-008 | Data | Cloud or data design breaches Vietnam requirements｜雲端或資料設計違反越南要求 | 3 | 5 | 15 | 高 | Data classification, local counsel, residency and transfer assessment | Privacy Lead | 未開始 | Architecture assumes unrestricted offshore cloud | CAP-021; CAP-033
R-009 | Technology | Vendor lock-in and proprietary interfaces｜供應商鎖定與封閉介面 | 4 | 4 | 16 | 高 | Contractual APIs, data portability, conformance tests and exit plan | Enterprise Architect | 未開始 | Interfaces quoted as custom only | CAP-034
R-010 | Cyber | Connected devices and OT are not segmented｜醫材與OT未分區 | 3 | 5 | 15 | 高 | Asset identity, segmentation, monitoring and IEC 80001 risk process | CISO | 未開始 | Unknown connected-device inventory | CAP-022; CAP-031
R-011 | Workforce | Imported model cannot be operated by Vietnam teams｜外來模式無法由越南團隊運作 | 4 | 4 | 16 | 高 | Localization KPIs, ToT and handover acceptance | Transfer Lead | 未開始 | No named local successors | CAP-047
R-012 | Supply | Imported spares and consumables cause downtime｜進口備品耗材造成停機 | 4 | 4 | 16 | 高 | Local service coverage, buffer policy and alternatives | Supply Chain Lead | 未開始 | Single source or long lead time | CAP-054
R-013 | Integration | Facility, devices and IT are procured in silos｜設施、醫材與資訊分開採購 | 4 | 5 | 20 | 極高 | Common architecture, interface responsibility and integrated tests | PI Office | 未開始 | No end-to-end acceptance owner | WP-06; WP-18
R-014 | Activation | Opening date drives unsafe go-live｜開院日期壓過安全條件 | 3 | 5 | 15 | 高 | Hard clinical safety gate and phased activation | Clinical Operator | 未開始 | Critical simulation defects remain | CAP-044
R-015 | Reputation | External message is technology-led or politically insensitive｜對外論述過度技術或政治敏感 | 3 | 4 | 12 | 高 | Use Vietnam-led, patient-outcome and local-capacity narrative | PI Office | 未開始 | Public materials compare countries disparagingly | Decision D-007
R-016 | Commercial | 越南盾匯率與資金匯出限制侵蝕美元計價報酬｜FX & repatriation risk | 3 | 4 | 12 | 高 | 合約幣別條款、自然對沖（在地成本在地收）、分潤模式優先於一次性大額收款 | Financial Model Lead | 未開始 | VND對USD年貶幅>3%或外匯管制收緊 | 07 整案量級、14 商機清單
R-017 | Commercial | VSS健保給付延遲或給付價低於成本（洗腎/放療/遠距商機的現金流基礎）｜VSS payment risk | 3 | 4 | 12 | 高 | 先查證同類機構實際回款天數；混合付費設計（VSS+自費+保險）；營運資金緩衝6個月 | Revenue Cycle Lead | 未開始 | 同業回款天數>90天或給付價調降 | OPP-71/73/80、15 商機字典
R-018 | Regulatory | AI法134/2025合規時程卡住全部17個AI商機（高風險登記/在地代表/2027/9補件）｜AI Act timeline | 3 | 4 | 12 | 高 | 把OPP-59（AI法規顧問）當第一個做的AI生意：自己先走一遍流程再賣給別人 | Regulatory Lead | 未開始 | 首個AI產品登記受阻或超過90天 | 15 的F族群17個商機、05 VN-AI-134
R-019 | Commercial | 白地商機投入後市場不如預期（③尚未出現＝也可能是沒需求而不是沒人做）｜White-space risk | 3 | 3 | 9 | 中 | 白地商機一律先PoC/示範案再擴大；設停損點（PoC預算上限與6個月檢核）；13④逐週追蹤 | PI Office | 未開始 | PoC後6個月無付費客戶 | 13④ 商機行動、15 白地清單
R-020 | Governance | 關鍵缺口夥伴談不下來，牽動多個商機連鎖延誤（CAP-030牽動7個、CAP-028牽動6個）｜Anchor partner risk | 3 | 5 | 15 | 高 | 每個高牽動缺口同時接觸2-3家候選（98名冊）；備援方案（代理/合資/自建）預先評估 | Commercial Lead | 未開始 | 單一缺口洽談>90天無進展 | 11 缺口招募、16 矩陣
R-021 | Reputation | competitor在地國家隊（VinBrain/Viettel/FPT/白梅）以低價或政策關係卡位｜Incumbent response | 4 | 3 | 12 | 高 | 避開國家隊主場（通用影像AI/基層HIS），走利基與服務層（15的W欄切入角度）；與其合作優先於對抗 | Commercial Director | 未開始 | 目標商機出現國家隊免費/超低價方案 | 15 的V/W欄

## 09_KPI計分卡_KPI
09 KPI計分卡｜Benefits & KPI Scorecard（怎麼驗收：效益與成熟度）
基線/目標留白＝待特定醫院確認後填入；下方領域成熟度自動引用02情境權重的基線診斷。
⌂ 回使用說明
KPI ID | 面向 | 指標 KPI | 單位 | 方向 | 基線 | 目標 | 改善幅度 | 頻率 | 負責人 | 資料源 | 備註 | 計算公式 Formula | 分子 Numerator | 分母 Denominator | 資料來源系統 Source system | 參考基線來源｜Baseline note | KPI代號＋指標（下拉用·勿刪）
KPI-GOV-01 | Governance | Formal mandate coverage｜正式授權覆蓋 | % | 越高越好 | 0 | 100 | 100 | Quarterly | PI Office | Decision register | Customize by hospital type | 已取得正式授權文件數 ÷ 應取得授權文件數 × 100 | 已簽署授權/章程文件數 | 清單上應取得之文件數 | 10_決策紀錄 | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-GOV-01 Formal mandate coverage｜正式授權覆蓋
KPI-GOV-03 | Governance | Critical permits on schedule｜關鍵許可準時率 | % | 越高越好 | 0 | 95 | 95 | Monthly | Legal Lead | Permit register | Customize by hospital type | 準時取得之關鍵許可數 ÷ 期間應取得許可數 × 100 | 準時取得許可數 | 期間應取得許可數 | 許可登錄表（05 法規門檻） | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-GOV-03 Critical permits on schedule｜關鍵許可準時率
KPI-CLN-01 | Clinical | Demand forecast variance｜需求預測差異 | % | 越低越好 | 30 | 10 | 20 | Quarterly | Clinical Planner | Activity data | Customize by hospital type | ¦實際服務量 − 預測服務量¦ ÷ 預測服務量 × 100 | 預測與實際差額絕對值 | 預測服務量 | HIS 就醫活動資料 | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-CLN-01 Demand forecast variance｜需求預測差異
KPI-CLN-04 | Clinical | Appropriate referral rate｜適當轉診率 | % | 越高越好 | 0 | 80 | 80 | Monthly | Clinical Operator | EMR / referral data | Customize by hospital type | 符合轉診準則之轉診案件 ÷ 總轉診案件 × 100 | 符合準則轉診數 | 總轉診數 | EMR／轉診系統 | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-CLN-04 Appropriate referral rate｜適當轉診率
KPI-QPS-01 | Quality | Clinical governance actions closed｜臨床治理事項結案率 | % | 越高越好 | 0 | 90 | 90 | Monthly | Medical Director | Committee records | Customize by hospital type | 期限內結案之臨床治理事項 ÷ 應結案事項 × 100 | 期限內結案數 | 應結案數 | 品質委員會紀錄 | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-QPS-01 Clinical governance actions closed｜臨床治理事項結案率
KPI-QPS-02 | Quality | Healthcare-associated infection rate｜醫療照護感染率 | per 1,000 patient-days | 越低越好 | 5 | 2.5 | 2.5 | Monthly | IPC Lead | Surveillance system | Customize by hospital type | 醫療照護相關感染人次 ÷ 住院人日 × 1000 | HAI 感染人次 | 住院人日數 | 感染監測系統 | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-QPS-02 Healthcare-associated infection rate｜醫療照護感染率
KPI-QPS-03 | Quality | Closed-loop medication compliance｜閉環用藥符合率 | % | 越高越好 | 0 | 95 | 95 | Monthly | Pharmacy Lead | EMR / BCMA | Customize by hospital type | 完成掃碼給藥之給藥次數 ÷ 總給藥次數 × 100 | 閉環給藥次數 | 總給藥次數 | EMR／BCMA | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-QPS-03 Closed-loop medication compliance｜閉環用藥符合率
KPI-QPS-08 | Quality | Critical activation risks open｜未關閉重大開院風險 | count | 越低越好 | 20 | 0 | 20 | Weekly pre-open | Independent Assurance | Activation register | Customize by hospital type | 開院前尚未關閉之重大（極高/高）風險項目數 | 未關閉重大風險數 | — | 08 風險清冊 | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-QPS-08 Critical activation risks open｜未關閉重大開院風險
KPI-OPS-01 | Operations | Average length of stay｜平均住院日 | days | 情境判斷 | 7 | 5.5 | 1.5 | Monthly | Clinical Operator | EMR | Customize by hospital type | 總住院日數 ÷ 出院人次 | 總住院日數 | 出院人次 | HIS | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-OPS-01 Average length of stay｜平均住院日
KPI-OPS-02 | Operations | Critical asset utilization｜關鍵設備利用率 | % | 越高越好 | 40 | 75 | 35 | Monthly | Operations Lead | RTLS / CMMS | Customize by hospital type | 設備實際使用時數 ÷ 可用時數 × 100 | 實際使用時數 | 可用時數 | RTLS／CMMS | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-OPS-02 Critical asset utilization｜關鍵設備利用率
KPI-OPS-03 | Operations | Nurse-call response time｜護理呼叫回應時間 | minutes | 越低越好 | 5 | 2 | 3 | Monthly | Nursing Director | Nurse call | Customize by hospital type | 呼叫至到場之總分鐘數 ÷ 呼叫次數 | 總回應分鐘數 | 呼叫次數 | 護理呼叫系統 | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-OPS-03 Nurse-call response time｜護理呼叫回應時間
KPI-IT-01 | Digital | IDC service availability｜IDC服務可用率 | % | 越高越好 | 99 | 99.9 | 0.9 | Monthly | 群晶科技 | Infrastructure monitoring | Customize by hospital type | (期間總分鐘 − 非計畫停機分鐘) ÷ 期間總分鐘 × 100 | 可用分鐘數 | 期間總分鐘數 | 基礎設施監控 | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-IT-01 IDC service availability｜IDC服務可用率
KPI-IT-02 | Digital | Clinical Wi-Fi coverage acceptance｜臨床無線覆蓋驗收 | % | 越高越好 | 0 | 99 | 99 | At commissioning | Network Lead | Survey report | Customize by hospital type | 達訊號強度門檻之量測點 ÷ 總量測點 × 100 | 合格量測點數 | 總量測點數 | 無線覆蓋測試報告 | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-IT-02 Clinical Wi-Fi coverage acceptance｜臨床無線覆蓋驗收
KPI-IT-03 | Digital | DR recovery objective achieved｜災難復原目標達成 | % | 越高越好 | 0 | 100 | 100 | Semiannual | BCM Lead | DR test | Customize by hospital type | 達成 RTO/RPO 目標之演練場景 ÷ 總演練場景 × 100 | 達標場景數 | 總演練場景數 | DR 演練報告 | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-IT-03 DR recovery objective achieved｜災難復原目標達成
KPI-CYB-01 | Cyber | Critical vulnerabilities overdue｜逾期重大弱點 | count | 越低越好 | 10 | 0 | 10 | Monthly | CISO | Security platform | Customize by hospital type | 超過修補期限仍未處理之重大弱點數 | 逾期重大弱點數 | — | 資安平台 | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-CYB-01 Critical vulnerabilities overdue｜逾期重大弱點
KPI-DIG-01 | Digital | EMR active-user adoption｜EMR活躍使用率 | % | 越高越好 | 0 | 95 | 95 | Weekly go-live | CMIO | EMR audit logs | Customize by hospital type | 期間登入且完成臨床作業之使用者 ÷ 應使用者 × 100 | 活躍使用者數 | 應使用者數 | EMR 稽核記錄 | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-DIG-01 EMR active-user adoption｜EMR活躍使用率
KPI-DIG-02 | Digital | Interfaces passing conformance tests｜介面符合性通過率 | % | 越高越好 | 0 | 100 | 100 | At release | Interoperability Architect | Test repository | Customize by hospital type | 通過符合性測試之介面數 ÷ 應測試介面數 × 100 | 通過介面數 | 應測試介面數 | 測試庫（09 架構介面） | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-DIG-02 Interfaces passing conformance tests｜介面符合性通過率
KPI-DIG-03 | Digital | Duplicate patient record rate｜重複病歷率 | % | 越低越好 | 5 | 0.5 | 4.5 | Monthly | Data Governance Lead | MPI | Customize by hospital type | 重複病人主檔筆數 ÷ 病人主檔總筆數 × 100 | 重複病歷筆數 | 病人主檔總筆數 | MPI | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-DIG-03 Duplicate patient record rate｜重複病歷率
KPI-HR-01 | Workforce | Critical positions filled｜關鍵職缺到位率 | % | 越高越好 | 0 | 100 | 100 | Monthly pre-open | HR Lead | HRIS | Customize by hospital type | 已到職之關鍵職位數 ÷ 關鍵職位總數 × 100 | 已到職關鍵職位數 | 關鍵職位總數 | HRIS | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-HR-01 Critical positions filled｜關鍵職缺到位率
KPI-HR-03 | Workforce | Local trainers independently certified｜在地教師獨立認證率 | % | 越高越好 | 0 | 80 | 80 | Quarterly | Transfer Lead | Training records | Customize by hospital type | 通過獨立認證之在地種子教師 ÷ 應認證教師數 × 100 | 通過認證教師數 | 應認證教師數 | 訓練紀錄 | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-HR-03 Local trainers independently certified｜在地教師獨立認證率
KPI-MED-06 | Assets | Preventive maintenance on time｜預防維護準時率 | % | 越高越好 | 0 | 95 | 95 | Monthly | Clinical Engineering | CMMS | Customize by hospital type | 準時完成之預防維護工單 ÷ 應執行工單 × 100 | 準時完成工單數 | 應執行工單數 | CMMS | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-MED-06 Preventive maintenance on time｜預防維護準時率
KPI-SCM-02 | Supply | Critical item stockout rate｜關鍵品項缺貨率 | % | 越低越好 | 5 | 0.5 | 4.5 | Monthly | Supply Chain Lead | Inventory system | Customize by hospital type | 發生缺貨之關鍵品項日數 ÷ (關鍵品項數 × 期間日數) × 100 | 缺貨品項日數 | 品項數×期間日數 | 庫存系統 | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-SCM-02 Critical item stockout rate｜關鍵品項缺貨率
KPI-FIN-03 | Finance | Claims first-pass acceptance｜理賠首次通過率 | % | 越高越好 | 70 | 95 | 25 | Monthly | Revenue Cycle Lead | Claims system | Customize by hospital type | 首次送件即通過之申報件數 ÷ 總申報件數 × 100 | 首次通過件數 | 總申報件數 | 申報／理賠系統 | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-FIN-03 Claims first-pass acceptance｜理賠首次通過率
KPI-FIN-05 | Finance | Contract variations vs approved budget｜契約變更占預算 | % | 越低越好 | 15 | 5 | 10 | Quarterly | Commercial Lead | Contract register | Customize by hospital type | 已核准契約變更金額 ÷ 核定預算 × 100 | 契約變更金額 | 核定預算 | 契約登錄表 | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-FIN-05 Contract variations vs approved budget｜契約變更占預算
KPI-PAT-01 | Patient | Patient digital service adoption｜病人數位服務採用率 | % | 越高越好 | 0 | 60 | 60 | Monthly | Digital Patient Lead | Portal analytics | Customize by hospital type | 使用數位服務之病人數 ÷ 總就醫病人數 × 100 | 使用數位服務病人數 | 總就醫病人數 | 病人入口分析 | 規劃假設值，須以現地量測或合約值取代 | KPI-PAT-01 Patient digital service adoption｜病人數位服務採用率
領域成熟度（引用02基線診斷；現況→目標）
領域 |  | 現況 | 目標 | 差距
D01 治理與投資 |  | 1 | 4 | 3
D02 臨床服務模式 |  | 1 | 4 | 3
D03 醫院設施與機電 |  | 1 | 4 | 3
D04 數位基建與物聯網 |  | 1 | 4 | 3
D05 醫材與診斷 |  | 1 | 4 | 3
D06 醫療資訊與資料 |  | 1 | 4 | 3
D07 品質與病安 |  | 1 | 4 | 3
D08 人才與技轉 |  | 1 | 4 | 3
D09 供應鏈與維運 |  | 1 | 4 | 3
D10 商模與病人生態 |  | 1 | 4 | 3
聯盟商業 KPI｜Alliance Business Scorecard（v1.1 新增，藍字全自動，週會唸這六個數字）
代號 | 指標 |  | 目前值(自動) | 目標 | 量測頻率 | 說明
BIZ-01 | 管線商機數（14清單非空列） |  | 8 | 10 | Monthly / 每月 | 正在推的商機要維持足夠存量；來源：14 商機清單
BIZ-02 | 管線後段占比％（Proposal以後） |  | 25 | 40 | Monthly / 每月 | 全是 Lead＝管線虛胖；後段比例反映推進力
BIZ-03 | 已簽約商機數（Won） |  | 0 | 2 | Quarterly / 每季 | 第一年目標：至少 2 個商機簽約落地
BIZ-04 | 能力缺口數（03） |  | 9 | 4 | Monthly / 每月 | 9→4：優先關閉牽動商機數≥3的缺口（見11）
BIZ-05 | 夥伴已確認數（04狀態=已簽約/已通過） |  | 1 | 8 | Quarterly / 每季 | 聯盟從角色名冊變成真實簽約網絡的速度
BIZ-06 | 16矩陣覆核完成商機數（PI逐商機確認✓） |  |  | 85 | Weekly / 每週 | 手動維護：覆核一個商機就+1，全部覆核完攻擊順位才算定案
KPI 使用規則｜How to use
基線 F 欄 |  | 已預填「規劃假設值」，供開案時就能算出改善幅度與投資效益。取得現地資料或合約承諾值後，直接覆寫即可。
目標 G 欄 |  | 同為規劃假設；正式承諾前須經臨床營運方與獨立驗證單位確認。
改善幅度 H 欄 |  | 公式自動計算：方向為「越高越好」時＝目標−基線；「越低越好」時＝基線−目標。留白表示基線或目標尚未填。
計算公式 M–P 欄 |  | 定義分子、分母與資料來源系統。沒有資料來源的 KPI 不可納入合約，因為無法驗收。
與其他分頁的關係 |  | KPI 由 03 能力總表的 KPI 欄對應；未關閉重大風險（QPS-08）直接引用 08 風險清冊。

## 10_決策紀錄_Log
10 決策紀錄｜Sources, Decisions & Versions（可稽核：來源、決策與版本）
沒有來源的數字不可對外引用。每次重大調整請新增決策列與版本列。
⌂ 回使用說明
A. 來源清冊 Sources
ID | 文件 | 機構 | 用途 | URL | 檢核日 | 狀態 | 備註
SRC-001 | Hospitals in Viet Nam | WHO Viet Nam | Country hospital context | https://www.who.int/vietnam/health-topics/hospitals | 2026-08-11 | Reviewed / 已檢閱 | Use for framing, not facility-specific baseline
SRC-002 | Digital Implementation Investment Guide | WHO | Needs-based costed implementation | https://www.who.int/publications/i/item/9789240010567 | 2026-08-11 | Reviewed / 已檢閱 | Core method
SRC-003 | Digital Health Platform Handbook | WHO & ITU | Enterprise architecture | https://www.who.int/publications/i/item/9789240013728 | 2026-08-11 | Reviewed / 已檢閱 | Core architecture reference
SRC-004 | Public-Private Partnerships for Health in Vietnam | World Bank | Vietnam transaction models and cautions | https://ppp.worldbank.org/library/public-private-partnerships-health-vietnam-issues-and-options | 2026-08-11 | Reviewed / 已檢閱 | Full integrated hospital PPP should not be assumed
SRC-005 | Electronic medical record implementation guidance | Vietnam Ministry of Health | Current EMR direction and timeline | https://moh.gov.vn/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/-/asset_publisher/DOHhlnDN87WZ/content/huong-dan-moi-nhat-trien-khai-ho-so-benh-an-ien-tu?inheritRedirect=false | 2026-08-11 | Reviewed / 已檢閱 | Legal counsel to confirm application
SRC-006 | Decree 13/2023 on personal data protection | Vietnam Government | Sensitive health data and privacy | https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=207759&pageid=27160 | 2026-08-11 | Reviewed / 已檢閱 | Cross-border assessment required
SRC-007 | Law on Medical Examination and Treatment 2023 | Vietnam National Assembly | Hospital and practitioner framework | https://english.luatvietnam.vn/law-on-medical-examination-and-treatment-no-15-2023-qh15-242305-doc1.html | 2026-08-11 | Secondary English / 英譯 | Verify official Vietnamese text
SRC-008 | Decree 96/2023 implementing medical law | Vietnam Government | Facility and licensing details | https://english.luatvietnam.vn/y-te/decree-96-2023-nd-cp-detailing-the-law-on-medical-examination-and-treatment-288711-d1.html | 2026-08-11 | Secondary English / 英譯 | Verify official Vietnamese text
SRC-009 | Consolidated medical device rules | Vietnam Ministry of Health | Device classification and management | https://moh.gov.vn/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/-/asset_publisher/DOHhlnDN87WZ/content/van-ban-hop-nhat-quy-inh-ve-phan-loai-thiet-bi-y-te | 2026-08-11 | Reviewed / 已檢閱 | Product-level review required
SRC-010 | Global Digital Exemplar Blueprints | NHS England | Lighthouse and fast-follower replication | https://www.england.nhs.uk/digitaltechnology/connecteddigitalsystems/exemplars/gde-blueprints/ | 2026-08-11 | Reviewed / 已檢閱 | Adapt to Vietnam
SRC-011 | EMRAM | HIMSS | EMR maturity roadmap | https://www.himss.org/maturity-models/emram/ | 2026-08-11 | Reviewed / 已檢閱 | Commercial assessment may require license
SRC-012 | FHIR overview | HL7 International | Interoperability standard | https://fhir.hl7.org/fhir/overview.html | 2026-08-11 | Reviewed / 已檢閱 | Implementation profiles still required
SRC-013 | JCI Hospital Accreditation | Joint Commission International | Quality and patient-safety framework | https://www.jointcommission.org/en/accreditation/hospital?sc_lang=en | 2026-08-11 | Reviewed / 已檢閱 | Confirm whether formal accreditation is desired
SRC-014 | IFC HCMC healthcare facility PPP advisory | IFC | Public clinical role with private construction and joint operation | https://www.ifc.org/en/pressroom/2019/ifc-to-assist-ho-chi-minh-city-to-develop-a-healthcare-facility-through-public-private-partnership | 2026-08-11 | Reviewed / 已檢閱 | Relevant structural precedent
SRC-015 | Lesotho health network PPP lessons | World Bank | Clinical gains and fiscal/governance caution | https://www.worldbank.org/en/country/lesotho/brief/lesotho-health-network-ppp | 2026-08-11 | Reviewed / 已檢閱 | Use as anti-pattern and lesson
B. 決策紀錄 Decisions
ID | 日期 | 主題 | 決策 | 決策者 | 狀態
D-001 | 2026-08-11 | Opportunity scope | Include greenfield, upgrade, co-located JV and other viable hospital opportunities | User | 生效
D-002 | 2026-08-11 | Location | Hanoi/capital is a candidate; secretary assistance noted, formal sponsor TBD | User | 生效
D-003 | 2026-08-11 | Hospital model | Use bespoke consulting plans by hospital type, scale and service role | User | 生效
D-004 | 2026-08-11 | Scope of alliance | Provide advisory, actual build and operations capability | User | 生效
D-005 | 2026-08-11 | Transaction | Transaction model remains open | User | 生效
D-006 | 2026-08-11 | Alliance leadership | 群晶科技 is positioned initially as alliance convener | User | 生效
D-007 | 2026-08-11 | Language | Workbook is Chinese/English; Vietnamese terminology review is a later work package | User | 生效
D-008 | 2026-08-11 | 工具架構 | v0.2起採三軸藍圖：X軸=階段(A)、Y軸=能力模組(C)、B=各階段法規門檻列；以03能力總表為單一資料源 | PI + User | 生效
D-009 | 2026-08-11 | 欄位擴充 | v1.0：03能力總表新增AB-AF五欄（能力成熟度/驗收指標KPI/資料系統依賴/證據成熟度/所屬商機包），一律加在AA欄右側，不插入既有欄位，不影響前27欄公式；AB-AE四欄60項既有能力留空待PI逐項評估補齊，AF為新增14商機清單分頁的關聯鍵。 | PI + User | 生效
D-010 | 2026-08-11 | 商機呈現 | 03能力總表是能力/工作包資料庫，不等於商機清單；新增14_商機清單_Pipeline分頁，由PI在03的AF欄把相關CAP標同一PKG代號後自動彙整CAP數與平均分數，業主簡報一律用14頁，不直接看03的CAP明細。04夥伴拼圖新增T欄「代號＋名稱」，03/12分頁候選夥伴下拉改顯示代號＋名稱以避免同類角色混淆。 | PI + User | 生效
D-011 | 2026-08-11 | 夥伴表輸入防呆 | 04夥伴拼圖：A欄(夥伴ID)改為公式接續編號、F欄(涵蓋領域)改由U-AD十個D01-D10勾選欄自動組成，兩者都不再手動輸入以避免格式/編號錯誤；B欄(夥伴/角色中)改為建議式下拉(98分頁L_PartnerCand維護候選清單)，可選也可直接輸入全新名稱。VMH-EcoMap-3的貼上範圍同步由A7:O7調整為B7:O7（跳過A欄）。 | PI + User | 生效
D-012 | 2026-08-11 | 全檔防呆與易用性 | ①全分頁無密碼保護：黃格/✓格/示範列可編輯，公式格鎖定（校閱→取消保護即可解除，無密碼；篩選可用、排序需先解除保護）；10決策紀錄為自由書寫區不上鎖。②新增「儀表板」分頁（族群分佈/越南現況/各領域缺口/管線階段，全公式連動）。③每頁加「⌂回使用說明」導覽連結、設定列印重複表頭。④03的X-AE欄改為群組摺疊，按「＋」展開。⑤11/12/13自動清單加超量警示（超過顯示上限會提醒）。⑥修正03!X5、06!F5殘留的「None」字串。 | PI + User | 生效
D-013 | 2026-08-11 | 內容實質校準(v1.1) | ①03價值分依99新增之行為錨定量表重新校準（原60項全4-5分無鑑別力；商業分改依16矩陣商機對應數定錨0個→2分…4個以上→5分，治理/商模/數位後勤類之臨床分與政府分下修），商業判斷由僅Go/Prepare兩種恢復為四種分佈；校準值仍可逐項覆寫。②05法規更新：VN-PDP-13(Decree 13/2023已失效)換版為VN-PDP-91(PDPL 91/2025+Decree 356)，新增PPP71/電子處方26/AI法134/FHIR2146/全民健檢72五條。③07預填2025 HCMC實價基準(建造單價US$1,460/㎡，規劃假設值)。④09修正KPI-OPS-02方向(情境判斷→越高越好)。⑤15新增「主要競爭者/在地玩家」「我們的切入角度」兩欄(約30個商機已填研究所得競爭情報，餘標待調查)。⑥13新增第④區塊「商機行動」(自動列出14管線中缺口>0或白地商機)。⑦16矩陣加註：目前✓為PI初判v1.0，須逐商機覆核。 | PI + User | 生效
D-014 | 2026-08-11 | 商機-能力-推展閉環(v1.1) | ①15新增X群晶主導CAP數/Y攻擊優先分/Z攻擊順位三個公式欄（優先分＝0.45×價值＋0.35×準備＋0.2×越南現況分－缺口扣分，白地商機不列入排序另走13④），儀表板同步Top 10表。②新增17商機作戰卡分頁：選一個商機自動組出「需要哪些能力/誰在做誰還缺/對手是誰/憑什麼贏/卡哪些門檻」的作戰頁。③11缺口招募新增「牽動商機數」欄（來源16矩陣每列✓數），招募順序改依牽動生意多寡排定。④16新增「群晶主導CAP數」統計列與每列「牽動商機數」欄。⑤99新增商機成熟階段進入條件表（防止管線灌水）。 | PI + User | 生效
D-015 | 2026-08-11 | 風險/商業KPI/證據壓力(v1.1) | ①08補6條商機層風險(R-016~021：匯率匯出/VSS給付/AI法時程/白地市場風險/關鍵夥伴談不成/在地國家隊卡位)。②09新增聯盟商業KPI六條(管線數/後段占比/簽約數/缺口數/夥伴確認數/矩陣覆核數)。③03的AE證據成熟度全欄預填「推測」誠實起點，判斷=Go但證據仍為推測者紅底警示——22個Go須沿證據階梯上爬才可對外承諾。④VMH-EcoMap-3新增商機對照頁；VMH-EcoMap-5新增商機篇章。⑤98候選名冊填入實名候選公司。⑥新增VMH-EcoMap-6重建維護SOP。 | PI + User | 生效
C. 版本紀錄 Versions
版本 | 日期 | 對象 | 範圍 | 備註
0.1 | 2026-08-11 | 顧問/PI與聯盟夥伴 | ChatGPT初版：16分頁雙語顧問框架與種子資料 | 非法律意見/投資報價/設施設計
0.2 | 2026-08-11 | 顧問/PI與聯盟夥伴 | 重構為12分頁三軸工具：新增01總藍圖、00關聯圖、04夥伴覆蓋矩陣；合併基線/路線圖/稽核分頁；評分簡化為3+3構面 | 由Claude重構；種子時程與評分仍為示意，須以證據更新
0.3 | 2026-08-11 | 顧問/PI與聯盟夥伴 | 全面連動化：01總藍圖矩陣改為公式即時彙整（隱藏_計算_Calc頁）；各分頁預留含公式之空白輸入列（能力90列、夥伴10列、法規/工作包/風險/KPI各8-10列）；00使用說明新增「如何更新資料」 | 新增或修改03能力總表後，全工具自動更新，不需重新產版
1.0 | 2026-08-11 | 顧問/PI與聯盟夥伴 | 下拉選單集中到 98_選單維護（具名範圍驅動，全欄位防誤輸入）；04 夥伴名冊擴充至 29 個角色（含 9 個缺口角色）；03 候選夥伴改為下拉並與 04 一致；09 KPI 新增計算公式與規劃假設基線；07 改為整案量級並將專案商模移到獨立檔；新增 11 缺口招募、12 夥伴視角、13 待辦看板 | 正式版。同套交付五份，版本號統一為 v1.0：VMH-EcoMap-1 主工具、-2 專案商模試算器、-3 夥伴提案回覆表、-4 使用手冊、-5 聯盟夥伴說明會；03 能力總表輸入列擴充到154列並新增AB-AF五個擴充追蹤欄位；新增 14 商機清單（業主視角商機管線）、15 商機字典（85種越南醫院商機，分A~J十族群、含17種AI商機、標註越南現況與★白地商機）、16 能力商機矩陣（60能力×85商機多對多勾選）三個分頁，03的AF「所屬商機」改為自動帶入；04新增T欄使候選夥伴下拉顯示代號＋名稱，12夥伴視角預設值同步修正並加「所屬商機」欄

## 11_缺口招募_GapRFI
11 缺口招募｜Gap Recruitment List（自動清單：這些位置目前沒有人）
本頁全部為公式，自動列出 03 能力總表中所有「缺口-待尋找」的項目。可直接複製給候選夥伴當作 RFI 需求說明。要新增或移除，請到 03 能力總表把「拼圖狀態」改成／改離「缺口-待尋找」。
目前缺口共 9 筆（本頁最多顯示 30 筆） | [11 empty] | ⌂ 回使用說明
# | CAP ID | 領域 | 階段 | 要找的能力 | 我們缺什麼 | 必須符合的標準／法規 | 價值分 | 準備分 | 商業判斷 | 建議對口夥伴 | 牽動 商機數
1 | CAP-028 | D05 醫材與診斷 | G4 | 影像設備、PACS與報告流程 | 缺：影像設備原廠/代理＋PACS整合實績 | DICOM; IHE; VN-MD-98 | 4.7 | 2.4 | 先補條件 Prepare | P-019 影像設備與PACS整合商 | 6
2 | CAP-029 | D05 醫材與診斷 | G4 | 實驗室自動化與LIS | 缺：實驗室自動化與LIS供應商 | HL7-V2; LOINC; VN-MD-98 | 4.3 | 2.4 | 先補條件 Prepare | P-020 檢驗自動化與LIS供應商 | 3
3 | CAP-030 | D05 醫材與診斷 | G4 | 手術室與重症整合 | 缺：手術室/重症整合設備商 | IEC-60601; IEC-80001 | 4.7 | 2.4 | 先補條件 Prepare | P-021 手術室與重症設備整合商 | 7
4 | CAP-035 | D06 醫療資訊與資料 | G4 | 主病人索引與身分整合 | 缺：越南數位身分(VNeID)介接夥伴 | HL7-FHIR; VN-DATA-60 | 4.3 | 2.4 | 先補條件 Prepare | P-022 越南數位身分介接夥伴 | 1
5 | CAP-039 | D06 醫療資訊與資料 | G5 | 病人入口、行動服務與VNeID準備 | 缺：病人App與在地支付夥伴 | VN-EMR-13; HL7-FHIR | 4 | 2.4 | 先補條件 Prepare | P-023 病人App與在地支付夥伴 | 3
6 | CAP-045 | D08 人才與技轉 | G2 | 人力與輪班模型 | 缺：越南醫護大學/人力合作機構 | VN-LAW-15 | 4.3 | 3 | 立即推進 Go | P-024 越南醫護大學／人力機構 | 2
7 | CAP-056 | D10 商模與病人生態 | G4 | 健保申報與數位理賠 | 缺：越南健保(VSS)申報介接經驗夥伴 | VN-LAW-15; HL7-FHIR | 4.1 | 2 | 先補條件 Prepare | P-025 越南健保申報介接夥伴 | 2
8 | CAP-057 | D10 商模與病人生態 | G4 | 現金流、支付與收入週期 | 缺：醫院收費/金流服務夥伴 | ISO-27001 | 3.1 | 2 | 儲備觀察 Backlog | P-026 醫院收費與金流服務商 | 2
9 | CAP-058 | D10 商模與病人生態 | G5 | 國際醫療與高價值服務 | 缺：國際醫療行銷與保險通路夥伴 | JCI-HOSP | 3.1 | 2 | 儲備觀察 Backlog | P-027 國際醫療行銷與保險通路 | 2
★ 招募順序看最右欄「牽動商機數」：數字越大代表這個缺口卡住越多生意（≥3 紅底）——先補牽動最多的。發出 RFI 的建議做法：① 把本頁對應列複製給候選夥伴；② 請對方填「VMH-EcoMap-3_夥伴提案回覆表_v1.0.xlsx」；③ 回收後把夥伴填入 04 夥伴拼圖，並把 03 該列的拼圖狀態由「缺口-待尋找」改為「夥伴洽談中」；④ 本頁該列會自動消失，01 總藍圖的紅色格子同步變色。

## 12_夥伴視角_PartnerView
12 夥伴視角｜Partner View（一對一洽談時投影這一頁）
在下方黃色儲存格用下拉選一個夥伴（顯示「代號＋名稱」），本頁自動列出他在整個計畫中被指名的所有能力項、階段、門檻與這些能力所屬的商機——一對一洽談時，直接告訴對方「你可以卡進哪幾門生意」。
⌂ 回使用說明
選擇夥伴 → |  | P-001 群晶科技 |  |  | 被指名能力項數 | 其中缺口 | 其中可立即推進
[5 empty] | 8 | 0 | 4
# | CAP ID | 領域 | 階段 | 能力項目 | 預期成果 | 拼圖狀態 | 適用標準／法規 | 價值分 | 準備分 | 商業判斷 | 所屬商機 Opportunities
1 | CAP-016 | D03 醫院設施與機電 | G3 | 電力、備援與微電網 | 支援手術、ICU、資料中心與生命支持連續運作 | 群晶主導 | HIMSS-INFRAM; ISO-22301 | 4.4 | 2.7 | 先補條件 Prepare | OPP-07; OPP-10; OPP-12
2 | CAP-020 | D04 數位基建與物聯網 | G3 | IDC與邊緣運算底座 | 建立醫療級高可用機房、運算、儲存與監控 | 群晶主導 | HIMSS-INFRAM; ISO-27001 | 4.1 | 3.4 | 立即推進 Go | OPP-24; OPP-25; OPP-40; OPP-57
3 | CAP-021 | D04 數位基建與物聯網 | G4 | 有線無線網路與分區 | 支援臨床、醫材、IoT、訪客與管理網路分區 | 群晶主導 | HIMSS-INFRAM; ISO-27001 | 3.4 | 3.4 | 快速小案 Quick-win | OPP-24
4 | CAP-023 | D04 數位基建與物聯網 | G4 | BMS與能源管理 | 整合機電、環境、告警與能源資料 | 群晶主導 | HIMSS-INFRAM | 3 | 3.4 | 快速小案 Quick-win | OPP-26
5 | CAP-024 | D04 數位基建與物聯網 | G4 | RTLS與資產／人員定位 | 提高設備利用、病人流程與緊急定位效率 | 群晶主導 | ISO-27001 | 3 | 3.4 | 快速小案 Quick-win | OPP-26
6 | CAP-025 | D04 數位基建與物聯網 | G4 | 智慧病房、護理呼叫與感測 | 整合護理呼叫、床旁、環境與安全告警 | 群晶主導 | IEC-80001 | 3.7 | 3.4 | 立即推進 Go | OPP-26; OPP-52
7 | CAP-026 | D04 數位基建與物聯網 | G4 | 災難復原與營運持續 | 確保重大故障或災害下維持必要醫療服務 | 群晶主導 | ISO-22301; ISO-27001 | 4.1 | 3.4 | 立即推進 Go | OPP-24; OPP-25; OPP-27; OPP-29; OPP-39; OPP-59
8 | CAP-053 | D09 供應鏈與維運 | G4 | CMMS與設施維運 | 整合設備、工單、維保、能源、備品與SLA | 群晶主導 | ISO-22301 | 3.7 | 3.4 | 立即推進 Go | OPP-26; OPP-37; OPP-52; OPP-54; OPP-67

## 13_待辦看板_Actions
13 待辦看板｜Action Board（週會直接照這一頁跑）
全部為公式，自動彙整三個必須處理的清單：未確認的強制法規、高與極高風險、尚無夥伴的缺口。
⌂ 回使用說明
未確認強制法規 |  | 極高＋高風險 | 缺口-待尋找 |  | 先補條件 Prepare
16 |  | 20 | 9 |  | 32
① 未確認的強制法規（沒過就不能過關） | [7 empty] | ⚠ 共 16 筆，此區僅顯示前 8 筆
# | 代號 | 要求／標準 | 主管機關 | 負責人 | G0 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6
1 | VN-LAW-15 | Law on Medical Examination and Treatment No.15/2023/QH15 | National Assembly | ● | 0 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0
2 | VN-DEC-96 | Decree 96/2023/ND-CP implementing the Medical Examination and Treatment Law | Government | ● | 0 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0
3 | VN-EMR-13 | Circular 13/2025/TT-BYT on electronic medical records | Ministry of Health | ● | 0 | 0 | ● | ● | ● | ● | 0
4 | VN-MD-98 | Decree 98/2021 and amendments on medical device management | Ministry of Health | ● | 0 | 0 | ● | ● | ● | 0 | 0
5 | VN-PDP-91 | PDPL — Law on Personal Data Protection No.91/2025/QH15 + Decree 356/2025（2026/1/1生效，取代 Decree 13/2023） | Government | ● | 0 | ● | ● | ● | ● | ● | 0
6 | VN-DATA-60 | Law on Data No.60/2024/QH15 | National Assembly | ● | 0 | ● | ● | ● | ● | ● | 0
7 | VN-CYBER-53 | Decree 53/2022/ND-CP implementing Cybersecurity Law | Government | ● | 0 | ● | ● | ● | ● | ● | 0
8 | VN-PPP-71 | Nghị định 243/2025/NĐ-CP on PPP（2025-09-11生效，第81條全部廢止 Decree 71/2025） | Government | 0 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | 0
② 極高與高風險（須有負責人與期限） | [7 empty] | ⚠ 共 20 筆，此區僅顯示前 8 筆
# | 風險ID | 風險敘述 | 因應作為 | 負責人 | 等級 | 分數 | 狀態
1 | R-001 | Political support is not converted into formal mandate｜政治支持未轉成正式授權 | Obtain charter, decision rights, sponsor and escalation route | PI Office | 極高 | 20 | 未開始
2 | R-002 | Transaction model selected before evidence｜交易模式先於證據決定 | Complete demand, fiscal, legal and risk-allocation options appraisal | PPP Advisor | 高 | 15 | 未開始
3 | R-003 | One generic hospital model is applied to all opportunities｜單一醫院模式套用所有商機 | Use scenario-specific service, demand and operating model | Clinical Planner | 高 | 16 | 未開始
4 | R-004 | Demand or revenue is overestimated｜需求或收入高估 | Independent demand review and downside scenarios | Independent Assurance | 極高 | 20 | 未開始
5 | R-005 | Long-term O&M and contract variation are unaffordable｜長期維運與變更不可負擔 | Whole-life model, variation governance and affordability cap | Financial Lead | 極高 | 20 | 未開始
6 | R-006 | No licensed and accountable clinical operator｜缺少合格且負責的臨床營運方 | Select operator early and define clinical accountability | Government Sponsor | 極高 | 20 | 未開始
7 | R-007 | Hospital, practitioner or device licensing delays｜醫院、人員或醫材執照延誤 | Regulatory critical path and product-by-product register | Legal Lead | 高 | 16 | 未開始
8 | R-008 | Cloud or data design breaches Vietnam requirements｜雲端或資料設計違反越南要求 | Data classification, local counsel, residency and transfer assessment | Privacy Lead | 高 | 15 | 未開始
③ 尚無夥伴的缺口（招募重點）
# | CAP ID | 要找的能力 | 我們缺什麼 | 領域 | 階段 | 判斷
1 | CAP-028 | 影像設備、PACS與報告流程 | 缺：影像設備原廠/代理＋PACS整合實績 | D05 醫材與診斷 | G4 | 先補條件 Prepare
2 | CAP-029 | 實驗室自動化與LIS | 缺：實驗室自動化與LIS供應商 | D05 醫材與診斷 | G4 | 先補條件 Prepare
3 | CAP-030 | 手術室與重症整合 | 缺：手術室/重症整合設備商 | D05 醫材與診斷 | G4 | 先補條件 Prepare
4 | CAP-035 | 主病人索引與身分整合 | 缺：越南數位身分(VNeID)介接夥伴 | D06 醫療資訊與資料 | G4 | 先補條件 Prepare
5 | CAP-039 | 病人入口、行動服務與VNeID準備 | 缺：病人App與在地支付夥伴 | D06 醫療資訊與資料 | G5 | 先補條件 Prepare
6 | CAP-045 | 人力與輪班模型 | 缺：越南醫護大學/人力合作機構 | D08 人才與技轉 | G2 | 立即推進 Go
7 | CAP-056 | 健保申報與數位理賠 | 缺：越南健保(VSS)申報介接經驗夥伴 | D10 商模與病人生態 | G4 | 先補條件 Prepare
8 | CAP-057 | 現金流、支付與收入週期 | 缺：醫院收費/金流服務夥伴 | D10 商模與病人生態 | G4 | 儲備觀察 Backlog
9 | CAP-058 | 國際醫療與高價值服務 | 缺：國際醫療行銷與保險通路夥伴 | D10 商模與病人生態 | G5 | 儲備觀察 Backlog
④ 商機行動（14管線中缺口>0或白地＝要去補能力/找夥伴的生意）
# | 商機（來自14管線） | 越南現況 | CAP數 | ○缺口 | 成熟階段 | 下一步 Next action
1 | OPP-14 影像設備整批交鑰匙（CT/MRI/DSA＋機房） | ① 已成熟：在地已有供應商 | 2 | 1 | Qualified / 已篩選 | 確認影像設備代理權與越南醫材註冊時程
2 | OPP-43 結核胸片AI篩檢(CAD) | ② 起步中：剛開始有人做 | 0 | 0 | Lead / 潛在 | 接洽國家結核防治計畫與國際捐助方，確認CAD產品採購管道
3 | OPP-49 越南語AI病歷書寫助理 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | 0 | 0 | Lead / 潛在 | 找越南語醫療語音辨識夥伴，先在一家醫院做PoC
週會結論請記入 10_決策紀錄；本頁不需手動維護，資料一律回到來源分頁（05 / 08 / 03）修改。

## 14_商機清單_Pipeline
14 商機清單｜Opportunity Pipeline（業主／老闆視角：現在正在談哪些生意）
一列＝一個正在推的商機。★ A欄用下拉選一個商機（選項來自 15 商機字典的 85 個商機），B-L 欄（藍字）就會全部自動帶入：商機名稱、族群、越南現況、涵蓋領域、對應幾項能力、平均價值分／準備分、還缺幾個位置，以及字典裡的建議付費方／交易模式／金額級距。你只要填右邊 M-S 欄（本案實際的付費方、金額、成熟階段、下一步）。對外簡報請用這頁，不要直接給 03 的 CAP 清單。
⌂ 回使用說明
商機（下拉選） Opportunity | 商機名稱（自動） Name | 族群（自動） Family | 越南現況（自動） VN maturity | 涵蓋領域（自動） Domains | 對應能力 CAP數 | 平均 價值分 | 平均 準備分 | ○缺口數 (還缺人) | 建議付費方 (字典) | 建議交易模式 (字典) | 建議金額級距 (字典) | 本案付費方 Payer | 本案交易模式 Txn mode | 本案金額級距 Amount | 商機成熟階段 Deal stage | 主責 Lead | 下一步 Next action | 備註 Note
OPP-24 醫院IDC機房與院區網路建置 | 醫院IDC機房與院區網路建置 | D 數位基建與資安 | ② 起步中：剛開始有人做 | D04 | 3 | 3.9 | 3.4 | 0 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 統包工程(EPC) | 2M-10M USD | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 統包工程(EPC) | 2M-10M USD | Proposal / 已提案 | Digital Infrastructure Lead | 提交IDC與院區網路架構技術規格書，爭取先簽這一包 | （示範）群晶核心強項、缺口最少，建議當第一個示範案
OPP-14 影像設備整批交鑰匙（CT/MRI/DSA＋機房） | 影像設備整批交鑰匙（CT/MRI/DSA＋機房） | C 醫材與臨床設備 | ① 已成熟：在地已有供應商 | D05 | 2 | 4.7 | 2.4 | 1 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 設施/設備PPP | 2M-10M USD | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 設施/設備PPP | 2M-10M USD | Qualified / 已篩選 | Imaging Lead | 確認影像設備代理權與越南醫材註冊時程 | （示範）金額大但要先補齊PACS整合夥伴
OPP-01 醫院投資規劃與PPP交易架構顧問 | 醫院投資規劃與PPP交易架構顧問 | A 規劃投資與交易架構 | ② 起步中：剛開始有人做 | D01; D10 | 9 | 3.7 | 2 | 0 | 越南政府／衛生部預算 | 顧問服務 | 500K-2M USD | 越南政府／衛生部預算 | 顧問服務 | 500K-2M USD | Negotiation / 議約中 | PPP Advisor | 取得正式授權文件與交易架構共識 | （示範）金額不大但是所有後續商機的前提，優先度最高
OPP-31 HIS／EMR核心平台導入 | HIS／EMR核心平台導入 | E 醫療資訊與資料 | ② 起步中：剛開始有人做 | D06 | 2 | 4.9 | 2.4 | 0 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 軟體授權／訂閱 | 500K-2M USD | 醫院營運預算(OPEX) | 租賃／以租代購 | 500K-2M USD | Qualified / 已篩選 | Health IT Lead | 用以租代購模式提案，避開資本支出審批 | （示範）約1370家醫院未達無紙化，是2026-2030最大的量
OPP-43 結核胸片AI篩檢(CAD) | 結核胸片AI篩檢(CAD) | F AI與智慧醫療 | ② 起步中：剛開始有人做 | （尚無對應能力） | 0 |  |  | 0 | 國際開發援助(ODA／世銀／ADB) | ODA／贈款 | 100K-500K USD | 國際開發援助(ODA／世銀／ADB) | ODA／贈款 | 100K-500K USD | Lead / 潛在 | Imaging Lead | 接洽國家結核防治計畫與國際捐助方，確認CAD產品採購管道 | （示範）★白地商機：越南結核負擔全球第12、捐助資金已到位，但聯盟目前沒有對應能力
OPP-64 院內物流SPD委外 | 院內物流SPD委外 | H 供應鏈與維運服務 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D09 | 2 | 3.9 | 3 | 0 | 醫院營運預算(OPEX) | 管理服務 | 500K-2M USD | 醫院營運預算(OPEX) | 管理服務 | 500K-2M USD | Lead / 潛在 | Supply Chain Lead | 盤點一家示範醫院的耗材金額與人力，估算SPD管理費 | （示範）越南沒有SPD業者，台日模式可直接移植
OPP-75 健檢連鎖與行動篩檢營運 | 健檢連鎖與行動篩檢營運 | I 照護服務新業態 | ② 起步中：剛開始有人做 | D02 | 2 | 4.9 | 2.7 | 0 | 省級衛生局預算 | 分潤／服務分成 | 2M-10M USD | 省級衛生局預算 | 分潤／服務分成 | 2M-10M USD | Lead / 潛在 | Clinical Operator | 鎖定一個省，提出全民健檢承接方案與行動篩檢車配置 | （示範）2026年起全民免費健檢，是時程確定的需求衝擊
OPP-49 越南語AI病歷書寫助理 | 越南語AI病歷書寫助理 | F AI與智慧醫療 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | （尚無對應能力） | 0 |  |  | 0 | 醫院營運預算(OPEX) | 軟體授權／訂閱 | 100K-500K USD | 醫院營運預算(OPEX) | 軟體授權／訂閱 | 100K-500K USD | Lead / 潛在 | Health IT Lead | 找越南語醫療語音辨識夥伴，先在一家醫院做PoC | （示範）★白地商機：最大的AI空白，語言就是護城河
怎麼用：① A欄下拉選一個商機 → B-L欄（藍字）全部自動帶入，包含這個商機對應到哪幾項能力、平均分數、還缺幾個位置。② 只要填 M-S 欄：本案實際的付費方／交易模式／金額級距（字典的建議值就在左邊 J-L 欄可以對照）、成熟階段、主責與下一步。③ 想知道「這個商機到底包含哪些能力」→ 到 16 能力商機矩陣看該商機那一欄打勾的列，或到 03 能力總表用 AF 欄篩選。④ 下拉選單裡沒有你要的商機 → 到 15 商機字典最下方新增一列即可，這裡的下拉會自動多一個選項。★ 前八列為示範資料（淺橘底），確認格式後直接覆寫成真實商機，或整列清空重填。★「○缺口數」大於0代表這個商機還有位置沒人做；如果連「對應能力CAP數」都是0，那是白地商機——越南有這門生意但聯盟還沒有能力，要先去 03 新增能力或去 04 找新夥伴，這正是主動出擊的機會。

## 15_商機字典_OppLibrary
15 商機字典｜Opportunity Library（越南醫院市場有哪些生意可以做）
不熟醫療產業的夥伴請先看這頁：85 種可以獨立談的生意，分成 A~J 十個族群，說明它在賣什麼、誰付錢、大概多少錢、通常什麼階段切入，以及「越南現況」——標③尚未出現的，代表越南目前幾乎沒人在做，是主動出擊的空間。藍字欄位（G-L、T）由 16 能力商機矩陣自動算出。14 商機清單的商機下拉就是從本頁 B 欄來的。
★ 本頁每一列對應 16 能力商機矩陣的一個欄位（第5列↔D欄、第6列↔E欄…），請不要插入或刪除列，要新增請在最下方空白列往下填。 | [5 empty] | 全部 85 個商機 ｜ ③尚未出現（越南幾乎空白）40 個 ｜ ★白地商機（聯盟目前無對應能力）6 個 ｜ 有缺口可對外招募 26 個 ｜ 已列入14商機清單 8 個 | [14 empty] | ⌂ 回使用說明
商機代號 OPP ID | 商機名稱（中） Opportunity | Opportunity (EN) | 商機族群 Family | 這門生意在賣什麼／誰付錢 What we sell & who pays | 越南現況 VN maturity | 涵蓋領域（自動） Domains | 對應能力 CAP數(自動) | 平均價值分 (自動) | 平均準備分 (自動) | ○缺口數 (自動) | ★聯盟能力對應狀態（自動） Our position | 典型切入階段 Stage | 典型付費方 Typical payer | 典型交易模式 Txn mode | 典型金額級距 Amount tier | 可否獨立成案 Standalone | 建議主責 Lead | 越南在地重點／注意事項 Vietnam notes | 已列入14 商機清單(自動) | 代號＋名稱 (下拉用·勿刪) | 主要競爭者／在地玩家 Competitors & incumbents | 我們的切入角度 Our angle | 群晶主導 CAP數(自動) | 攻擊優先分 (自動) | 攻擊順位 (自動)
OPP-01 | 醫院投資規劃與PPP交易架構顧問 | Hospital Investment & PPP Structuring | A 規劃投資與交易架構 | 把「要不要蓋、誰出錢、風險怎麼分」變成可以簽的交易架構；賣可行性報告、財務模型與契約設計 | ② 起步中：剛開始有人做 | D01; D10 | 9 | 3.7 | 2 | 0 | 已有能力可承接 | G0 | 越南政府／衛生部預算 | 顧問服務 | 500K-2M USD | 是 | PPP Advisor | ⚠Decree 71/2025 已被 Nghị định 243/2025（2025-09-11生效）第81條全部廢止，現行細則為243/2025體系（另含312/2025財務管理、257/2025 BT合約、19/2026重點專案審定）；醫療PPP門檻在新體系下的條文位置待查。案例面：河內2026-08-10核准醫療綜合體PPP-BT案（逾14.2兆越盾、1,600床）——市場已從「僅2案」進入新階段 | 1 | OPP-01 醫院投資規劃與PPP交易架構顧問 | 世銀/ADB體系顧問、四大會計師事務所；越南健康PPP全國僅2案、無成熟本土顧問 | 台灣醫院全生命週期實績＋願意當PPP先行者（PPP細則已改為 Nghị định 243/2025 體系） | 0 | 2.9701 | 73
OPP-02 | 臨床服務定位與營運模式規劃 | Clinical Service Model & Operations Planning | A 規劃投資與交易架構 | 決定這家醫院要看什麼病、開幾床、病人怎麼走；後面所有採購金額都由它決定 | ② 起步中：剛開始有人做 | D02 | 6 | 4.7 | 2.7 | 0 | 已有能力可承接 | G1 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 顧問服務 | 100K-500K USD | 是 | Clinical Planner | 河內／胡志明市公立醫院使用率超過設計量能200%，服務組合與分流設計是真正的痛點 | 0 | OPP-02 臨床服務定位與營運模式規劃 | 國際醫管顧問零星進場；公立醫院多自行規劃 | 台灣參考醫院的真實營運數據在地化，不是紙上模型 | 0 | 3.6601 | 36
OPP-03 | 外資醫院綠地投資與經營 | Foreign-invested Greenfield Hospital | A 規劃投資與交易架構 | 自己蓋、自己開一家醫院，賺中產階級自費與商業保險；也接回每年赴海外就醫的病人 | ② 起步中：剛開始有人做 | D01; D02; D10 | 4 | 4.2 | 2.2 | 0 | 已有能力可承接 | G0 | 民間投資方／基金 | 民營醫院投資 | >10M USD | 是 | Commercial Director | 外資醫院最低註冊資本US$20m、每床樓地板50㎡；私立僅占5.8%床數，政策目標2030年15%、2050年25% | 0 | OPP-03 外資醫院綠地投資與經營 | Vinmec(9院)/Hoan My/Tam Anh 連鎖擴張；FV 已被 Thomson Medical 以約US$3.8億收購 | 不與連鎖拚規模，聚焦專科旗艦＋台灣醫療品牌接外流病人 | 0 | 3.2601 | 64
OPP-04 | 公立醫院合作經營高端診區 | Public-hospital Premium Wing (BCC/JV) | A 規劃投資與交易架構 | 出資在公立醫院裡蓋一個高階門診／影像／腫瘤診區，跟院方分帳；病人自費與商業保險付錢 | ② 起步中：剛開始有人做 | D01; D02; D10 | 4 | 4.2 | 2.2 | 0 | 已有能力可承接 | G2 | 民間投資方／基金 | 共址合資 | 2M-10M USD | 需組合 | Commercial Lead | 越南稱「社會化」，是最快取得公立醫院病人量的路徑，但法律灰帶大，合規設計要先做 | 0 | OPP-04 公立醫院合作經營高端診區 | （待調查） |  | 0 | 3.2601 | 63
OPP-05 | 省級醫院升級改造整案 | Provincial Hospital Upgrade Programme | A 規劃投資與交易架構 | 把老舊的省級醫院手術室、ICU、影像區整區翻新再配設備；省預算＋中央專項計畫付錢 | ① 已成熟：在地已有供應商 | D03; D05 | 4 | 4.6 | 2.4 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G2 | 省級衛生局預算 | 政府採購 | >10M USD | 是 | Healthcare Architect | 60多個省、標案流量穩定，但目前多由在地與中韓廠商拿下，價格競爭激烈 | 0 | OPP-05 省級醫院升級改造整案 | 省級標案多由在地與中韓 EPC 低價取得 | 不拚土建低價，賣「機電＋驗證確效＋開院」整包品質 | 0 | 2.8101 | 76
OPP-06 | 醫院建築與院區總體規劃設計 | Hospital Master Planning & Design | B 建築工程與設施 | 院區配置、醫療功能空間與感染管制動線的規劃設計服務，是工程統包的前置設計費 | ② 起步中：剛開始有人做 | D03 | 4 | 4.4 | 2.4 | 0 | 已有能力可承接 | G2 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 顧問服務 | 500K-2M USD | 是 | Healthcare Architect | 須符合 QCVN 01:2021/BXD、TCVN 5687:2024（手術室>36㎡、淨高>3.1m）與消防審查流程 | 0 | OPP-06 醫院建築與院區總體規劃設計 | 國際醫療建築事務所＋越南在地設計院 | 醫療機能規劃與感控動線的臨床輸入（台灣參考醫院背書） | 0 | 3.4201 | 51
OPP-07 | 千床級醫院統包工程(EPC) | Turnkey Hospital EPC | B 建築工程與設施 | 從設計、土建、機電到醫療設備整合，一次交付一整家醫院；省／中央資本預算或ODA付錢 | ① 已成熟：在地已有供應商 | D03 | 5 | 4.3 | 2.5 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 統包工程(EPC) | >10M USD | 是 | MEP Lead | 胡志明市三家1000床門戶醫院每家約US$72-75m（≒US$73k/床，2025年開幕）可作為報價基準 | 0 | OPP-07 千床級醫院統包工程(EPC) | （待調查） |  | 1 | 3.0101 | 72
OPP-08 | 手術室與加護病房潔淨空調（模組化OR） | OR/ICU Cleanroom HVAC & Modular OR | B 建築工程與設施 | 層流手術室、負壓隔離病房、模組化手術室隔間板；EPC統包商或醫院付錢 | ② 起步中：剛開始有人做 | D03; D05 | 3 | 4.6 | 2.4 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G4 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 統包工程(EPC) | 2M-10M USD | 是 | MEP Lead | 台灣無塵室技術可直接轉用，是本聯盟在工程端最有辨識度的切入點 | 0 | OPP-08 手術室與加護病房潔淨空調（模組化OR） | 在地淨化工程商多、品質參差 | 台灣無塵室工藝＋竣工驗收確效文件 | 0 | 3.2101 | 68
OPP-09 | 醫用氣體與真空系統（含竣工確效） | Medical Gas & Vacuum System with Validation | B 建築工程與設施 | 中央氣體機房、分歧管、警報與末端出口，加上在地廠商常省略的竣工驗證與確效 | ② 起步中：剛開始有人做 | D03 | 1 | 4.4 | 2.4 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 統包工程(EPC) | 500K-2M USD | 是 | MEP Lead | 在地供應商有，但 ISO 7396-1/-2、TCVN 8022 的驗證確效是空白——賣「證明它安全」比賣管路值錢 | 0 | OPP-09 醫用氣體與真空系統（含竣工確效） | （待調查） |  | 0 | 3.4201 | 50
OPP-10 | 醫院供電韌性與隔離電源系統 | Hospital Power Resilience & IT Isolated Power | B 建築工程與設施 | 第2類醫療場所隔離電源盤、UPS、發電機、自動切換與醫療接地；生命安全電力包 | ② 起步中：剛開始有人做 | D03 | 1 | 4.4 | 2.7 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 統包工程(EPC) | 500K-2M USD | 是 | MEP Lead | IEC 60364-7-710 等級的隔離電源在越南很少被正確規範；電網不穩＋24小時影像/ICU負載使它非做不可 | 0 | OPP-10 醫院供電韌性與隔離電源系統 | （待調查） |  | 1 | 3.5301 | 45
OPP-11 | 醫療廢水與廢棄物處理廠 | Medical Wastewater & Waste Treatment Plant | B 建築工程與設施 | 院內污水處理廠或高溫滅菌／破碎處理設備，也可做區域處理特許經營 | ② 起步中：剛開始有人做 | D03 | 1 | 4.1 | 2.4 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院營運預算(OPEX) | 管理服務 | 500K-2M USD | 是 | ESG/Facility Lead | 約70%醫療廢水處理未達標，衛生部正在收緊稽查——是被法規逼出來的大量潛在需求 | 0 | OPP-11 醫療廢水與廢棄物處理廠 | 在地環工公司多，但約70%醫療廢水處理未達標 | 達標保證＋代操作年約（衛生部稽查收緊的法規紅利） | 0 | 3.2902 | 57
OPP-12 | 綠色醫院能源績效合約與屋頂光電 | Green Hospital ESCO & Rooftop Solar | B 建築工程與設施 | 用節省下來的電費付款，醫院零資本支出；屋頂光電也可用購電合約(PPA)模式 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D03 | 2 | 4.3 | 2.6 | 0 | 已有能力可承接 | G5 | 醫院營運預算(OPEX) | 分潤／服務分成 | 500K-2M USD | 需組合 | ESG Lead | 越南目標2030年50%公共建築屋頂裝光電；醫院端幾乎沒人做，是政策順風的空白 | 0 | OPP-12 綠色醫院能源績效合約與屋頂光電 | （待調查） |  | 1 | 3.8502 | 17
OPP-13 | 消毒供應中心(CSSD)設備整廠 | Central Sterile Supply Department Turnkey | B 建築工程與設施 | 清洗消毒機、蒸氣／過氧化氫滅菌鍋、器械追溯軟體與符合標準的動線設計 | ② 起步中：剛開始有人做 | D03; D05 | 2 | 4.7 | 2.4 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 設備銷售＋耗材 | 500K-2M USD | 是 | Clinical Engineering Lead | 省級醫院多半還在用單槽高壓釜，清洗消毒與器械追溯鏈幾乎空白 | 0 | OPP-13 消毒供應中心(CSSD)設備整廠 | （待調查） |  | 0 | 3.5602 | 43
OPP-14 | 影像設備整批交鑰匙（CT/MRI/DSA＋機房） | Imaging Fleet Turnkey | C 醫材與臨床設備 | 影像設備＋機房屏蔽＋PACS＋維運一起賣；醫院發展基金、省預算或設備租賃付錢 | ① 已成熟：在地已有供應商 | D05 | 2 | 4.7 | 2.4 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G3 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 設施/設備PPP | 2M-10M USD | 是 | Imaging Lead | GE／西門子／飛利浦／中國廠競爭激烈——台灣的切點在機房建置＋PACS整合＋維運包，不是球管本身 | 1 | OPP-14 影像設備整批交鑰匙（CT/MRI/DSA＋機房） | GE/西門子/飛利浦＋中國聯影等，設備端價格戰激烈 | 賣機房建置＋PACS整合＋維運SLA，不與原廠拚設備價 | 0 | 2.8602 | 75
OPP-15 | 放射腫瘤與核醫中心整廠 | Radiotherapy & Nuclear Medicine Centre Turnkey | C 醫材與臨床設備 | 直線加速器、近接治療、治療計畫系統、防護機房土建、PET/CT；省預算或腫瘤合資公司付錢 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D05 | 3 | 4.7 | 2.4 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G4 | 省級衛生局預算 | 政府採購 | >10M USD | 是 | Clinical Engineering Lead | ★放療與核醫設備嚴重不足且集中在河內／胡志明市，腫瘤醫院長期超載，是最大的臨床量能缺口 | 0 | OPP-15 放射腫瘤與核醫中心整廠 | Varian/Elekta 原廠直營；量能集中河內/胡志明兩大城 | 整廠輸出（防護土建＋TPS＋物理師訓練）＋ODA組案能力 | 0 | 3.6602 | 35
OPP-16 | 心導管室與複合式手術室 | Cath Lab & Hybrid OR | C 醫材與臨床設備 | 心導管室、DSA、血液動力學監測與複合式手術室；醫院資本支出 | ② 起步中：剛開始有人做 | D05 | 1 | 4.7 | 2.4 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G4 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 設備銷售＋耗材 | 2M-10M USD | 是 | Clinical Engineering Lead | 心血管是最大的醫材次領域（約US$293m），中央醫院已有、省級還很薄 | 0 | OPP-16 心導管室與複合式手術室 | （待調查） |  | 0 | 3.2602 | 62
OPP-17 | 洗腎設備與水處理系統 | Dialysis Plant & RO Water Treatment | C 醫材與臨床設備 | 洗腎機、逆滲透水處理、濃縮液供應；設備一次收入加上耗材長期續收 | ② 起步中：剛開始有人做 | D05 | 2 | 4.7 | 2.4 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 設備銷售＋耗材 | 500K-2M USD | 是 | Clinical Engineering Lead | 約1300萬慢性腎病人口，但80%洗腎中心集中在都市；健保給付洗腎，付費來源最明確 | 0 | OPP-17 洗腎設備與水處理系統 | Fresenius/B.Braun 設備商；在地私人洗腎中心約50家在展開 | 設備＋水處理＋耗材長約＋衛星中心營運知識整包 | 0 | 3.5602 | 42
OPP-18 | 內視鏡與自動清洗消毒追溯 | Endoscopy Suite & Automated Reprocessing | C 醫材與臨床設備 | 內視鏡主機加上越南醫院普遍買不足的清洗消毒(AER)、乾燥櫃與追溯系統 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D05 | 1 | 4.7 | 2.4 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 設備銷售＋耗材 | 500K-2M USD | 是 | Clinical Engineering Lead | 內視鏡主機有人賣，但清洗消毒與追溯這一段幾乎沒人做，是感染管制稽查的下一個焦點 | 0 | OPP-18 內視鏡與自動清洗消毒追溯 | （待調查） |  | 0 | 3.9602 | 11
OPP-19 | 加護病房與整合手術室設備包 | ICU & Integrated OR Equipment Package | C 醫材與臨床設備 | 吊塔、影像整合、呼吸器、ECMO、麻醉機、監視系統與中央站的整區交付 | ② 起步中：剛開始有人做 | D05 | 2 | 4.5 | 2.4 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G4 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 設備銷售＋耗材 | 2M-10M USD | 是 | Clinical Engineering Lead | 衛生部指出90%中央醫院在急救、ICU、心血管與外科設備上有短缺 | 0 | OPP-19 加護病房與整合手術室設備包 | （待調查） |  | 0 | 3.1702 | 69
OPP-20 | 生殖醫學(IVF)實驗室整廠 | IVF Laboratory Turnkey | C 醫材與臨床設備 | 培養箱、顯微操作、縮時攝影、冷凍保存與潔淨等級空調，加上訓練與流程建置 | ② 起步中：剛開始有人做 | D05 | 2 | 4.7 | 2.4 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 病人自費 | 設備銷售＋耗材 | 500K-2M USD | 是 | Clinical Engineering Lead | 全自費、不涉健保，台灣／日本臨床品牌有明顯溢價 | 0 | OPP-20 生殖醫學(IVF)實驗室整廠 | （待調查） |  | 0 | 3.5602 | 41
OPP-21 | 檢驗中心自動化與LIS | Lab Automation Track & LIS | C 醫材與臨床設備 | 自動化生化免疫產線＋中介軟體＋ISO 15189認證輔導；醫院或私立檢驗連鎖付錢 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D05; D06 | 3 | 4.5 | 2.4 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G3 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 設施/設備PPP | 2M-10M USD | 是 | Laboratory Lead | ★全國約3000家檢驗室只有約10%達到標準化，是最大的品質缺口之一 | 0 | OPP-21 檢驗中心自動化與LIS | Roche/Abbott 自動化產線；Diag/PATHLAB 等檢驗連鎖整併中 | ISO 15189 認證輔導綁自動化，吃全民健檢的送檢量 | 0 | 3.5703 | 40
OPP-22 | 醫材登記與市場准入代理 | Regulatory Affairs & Market Access Service | C 醫材與臨床設備 | 當越南的法定註冊證持有人，做分類、技術文件(CSDT)、價格申報與標案支援；台／外商付錢 | ② 起步中：剛開始有人做 | D01 | 1 | 4.4 | 2 | 0 | 已有能力可承接 | G1 | 設備／軟體供應商（含代理商） | 顧問服務 | 100K-500K USD | 是 | Regulatory Lead | C/D類醫材必須有在地註冊證持有人；11300件申請中約3000件未核准是真實瓶頸，2025/7-2026/12註冊費減半 | 0 | OPP-22 醫材登記與市場准入代理 | Asia Actual 等區域法規代理 | 台灣藥證團隊＋在地持證人合資，服務台商設備進場 | 0 | 3.2803 | 59
OPP-23 | 行動篩檢車與定點篩檢設備 | Mobile Screening Units & Point-of-care | C 醫材與臨床設備 | 篩檢巴士、行動X光／乳攝、快篩設備；省級衛生局執行全民健檢政策時付錢 | ② 起步中：剛開始有人做 | D05 | 2 | 4.7 | 2.4 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G4 | 省級衛生局預算 | 政府採購 | 500K-2M USD | 是 | Imaging Lead | ★2026年起全民免費健檢：胡志明市單一城市每年約US$95m（每人VND350k×1500萬人），需求時程確定 | 0 | OPP-23 行動篩檢車與定點篩檢設備 | （待調查） |  | 0 | 3.2603 | 61
OPP-24 | 醫院IDC機房與院區網路建置 | Hospital IDC & Campus Network | D 數位基建與資安 | 機房、網路分區、邊緣運算底座；是其他所有數位商機的共同前提 | ② 起步中：剛開始有人做 | D04 | 3 | 3.9 | 3.4 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 統包工程(EPC) | 2M-10M USD | 是 | Digital Infrastructure Lead | ★群晶核心強項。越南資料在地化(Decree 53)與資安法要求機房落地，機房選址須與OPP-10供電一起談 | 1 | OPP-24 醫院IDC機房與院區網路建置 | Viettel IDC/VNPT/FPT 自有機房（通用型） | 醫院級機房（IEC 80001＋隔離電源整合），非通用機房 | 3 | 3.5503 | 44
OPP-25 | 醫療主權雲與境內代管 | Healthcare Sovereign Cloud & Colocation | D 數位基建與資安 | 境內IaaS／主機代管，讓病歷與影像符合資料在地化；醫院以營運費用按年付 | ② 起步中：剛開始有人做 | D04 | 2 | 4.1 | 3.4 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院營運預算(OPEX) | 軟體授權／訂閱 | 100K-500K USD | 是 | Digital Infrastructure Lead | PDPL＋Decree 356（2026/1/1生效）把病歷列為敏感資料、跨境傳輸須報備——境內代管是合規解 | 0 | OPP-25 醫療主權雲與境內代管 | （待調查） |  | 2 | 3.6403 | 39
OPP-26 | 智慧院區AIoT（BMS／RTLS／智慧病房） | Smart Campus AIoT | D 數位基建與資安 | BMS能源管理、人員資產定位、智慧病房與護理呼叫；可用節能績效或服務訂閱收費 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D04; D09 | 4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院營運預算(OPEX) | 管理服務 | 2M-10M USD | 是 | Smart Hospital Lead | 幾乎只有新建私立醫院有；建議與院方營運KPI綁定計價 | 0 | OPP-26 智慧院區AIoT（BMS／RTLS／智慧病房） | （待調查） |  | 4 | 3.7203 | 27
OPP-27 | 醫院資安與等級保護認證 | Hospital Cybersecurity & Level Certification | D 數位基建與資安 | 資安等級文件、SIEM/SOC、勒索軟體復原、不可竄改備份；醫院營運預算或資安委外月費 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D04 | 2 | 3.9 | 3.4 | 0 | 已有能力可承接 | G3 | 醫院營運預算(OPEX) | 管理服務 | 100K-500K USD | 是 | CISO / Security Lead | ★順化中央醫院2025/1遭勒索(>500GB加密)、德江醫院9台伺服器、鴻玉11.2萬筆病歷外流——需求已被事件創造 | 0 | OPP-27 醫院資安與等級保護認證 | Viettel Cyber Security 在企業端；醫院端幾乎無專業者 | 醫療 OT/IoMT 專科資安；順化中央醫院勒索案已創造需求 | 1 | 3.9503 | 12
OPP-28 | 個資合規與跨境傳輸顧問(PDPL) | Personal Data Protection Compliance | D 數位基建與資安 | 個資影響評估、跨境傳輸文件、同意管理、外部資料保護長服務、72小時通報演練 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D01; D04 | 2 | 4.1 | 2.7 | 0 | 已有能力可承接 | G1 | 醫院營運預算(OPEX) | 顧問服務 | 100K-500K USD | 是 | Legal Lead | PDPL 91/2025＋Decree 356 自2026/1/1生效：72小時通報、跨境傳輸影響評估60日內報公安部 | 0 | OPP-28 個資合規與跨境傳輸顧問(PDPL) | （待調查） |  | 0 | 3.7903 | 22
OPP-29 | 災難復原與營運持續(DR/BCM) | Disaster Recovery & Business Continuity | D 數位基建與資安 | 異地備援、演練、RTO/RPO驗證；電子病歷法規的硬性前提之一 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D04 | 1 | 4.1 | 3.4 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院營運預算(OPEX) | 管理服務 | 100K-500K USD | 是 | BCM Lead | Circular 13/2025 要求具備資安與異地備援能力，但實際做到的醫院極少 | 0 | OPP-29 災難復原與營運持續(DR/BCM) | （待調查） |  | 1 | 4.0403 | 5
OPP-30 | 醫療數位簽章與PKI憑證 | Clinical Digital Signature & PKI | D 數位基建與資安 | 醫師個人憑證、硬體安全模組、時戳服務；按人／年訂閱 | ② 起步中：剛開始有人做 | D04; D06 | 2 | 4.2 | 2.9 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院營運預算(OPEX) | 軟體授權／訂閱 | 100K-500K USD | 是 | Health IT Lead | Circular 13/2025 明文要求電子簽章／生物辨識，是無紙化病歷跑不掉的一環 | 0 | OPP-30 醫療數位簽章與PKI憑證 | （待調查） |  | 0 | 3.5103 | 46
OPP-31 | HIS／EMR核心平台導入 | HIS / EMR Core Platform | E 醫療資訊與資料 | 無紙化電子病歷與醫院資訊系統；醫院發展基金或以租代購付費 | ② 起步中：剛開始有人做 | D06 | 2 | 4.9 | 2.4 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 軟體授權／訂閱 | 500K-2M USD | 是 | Health IT Lead | ★Circular 13/2025 原要求2025/9/30無紙化未達成；Quyết định 965/QĐ-BYT（2026-04-10）改訂2026-12-31完成、2027-01-01停用紙本、2030年100%。完成率2025年底64.6%（1,062/1,645家） | 1 | OPP-31 HIS／EMR核心平台導入 | Viettel/FPT/VNPT 與本土 HIS 商，價格低 | 不搶基層 HIS，賣旗艦醫院級 EMR＋無紙化驗收整包 | 0 | 3.6503 | 37
OPP-32 | PACS／RIS影像資訊系統 | PACS / RIS | E 醫療資訊與資料 | 影像儲存傳輸與放射資訊系統，是電子病歷驗收的硬前提 | ② 起步中：剛開始有人做 | D05; D06 | 2 | 4.9 | 2.4 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G4 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 軟體授權／訂閱 | 100K-500K USD | 是 | Imaging Lead | 衛生部正在催各省核定「使用PACS的影像服務價格」，等於替這一項打開了可收費路徑 | 0 | OPP-32 PACS／RIS影像資訊系統 | 本土 PACS 商＋影像原廠附帶銷售 | 跨廠牌 VNA＋法定十年保存合規 | 0 | 3.3504 | 54
OPP-33 | FHIR互通平台與資料交換 | FHIR Integration Engine | E 醫療資訊與資料 | HL7 v2→FHIR R4 轉換、DICOM閘道、串接衛生部健康資料入口與VNeID | ② 起步中：剛開始有人做 | D06 | 2 | 5 | 2.4 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 軟體授權／訂閱 | 100K-500K USD | 是 | Interoperability Architect | Decision 2146/QĐ-BYT 指定 HL7 FHIR R4＋DICOM 為國家標準；越南本地 FHIR IG 仍在試用版 | 0 | OPP-33 FHIR互通平台與資料交換 | 幾乎無在地專業商（國家 FHIR IG 仍試用版） | Decision 2146 國家標準的首波實作者 | 0 | 3.6904 | 30
OPP-34 | 主病人索引(MPI)與資料清理 | Master Patient Index & Data Cleansing | E 醫療資訊與資料 | 把病人資料與國民身分證／VNeID比對去重、清理歷史資料，才能上傳國家平台 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D06 | 2 | 4.7 | 2.4 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G3 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 顧問服務 | 100K-500K USD | 是 | Data Governance Lead | 幾乎沒有在地供應商；資料沒清乾淨，後面的互通與BI一定失真 | 0 | OPP-34 主病人索引(MPI)與資料清理 | 無在地供應商 | VNeID 串接經驗＋病人主檔清理方法論 | 0 | 3.6604 | 34
OPP-35 | 臨床術語與編碼服務 | Clinical Terminology Services | E 醫療資訊與資料 | ICD-10→ICD-11、SNOMED CT、LOINC、RxNorm 對應與術語伺服器 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D06 | 1 | 5 | 2.4 | 0 | 已有能力可承接 | G3 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 軟體授權／訂閱 | 100K-500K USD | 是 | Data Governance Lead | Decision 2146 已指定術語標準，但在地幾乎沒有供應商——法規造出來的空白市場 | 0 | OPP-35 臨床術語與編碼服務 | （待調查） |  | 0 | 4.0904 | 4
OPP-36 | 省級健康資料中台 | Provincial Health Data Platform | E 醫療資訊與資料 | 市／省級資料湖與資料調度平台；省級衛生局預算 | ② 起步中：剛開始有人做 | D06 | 1 | 4 | 2.4 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 省級衛生局預算 | 政府採購 | 500K-2M USD | 是 | Data Architect | 河內須於2026/5/30前完成就醫資料互通，省級資料平台是下一波編列的預算 | 0 | OPP-36 省級健康資料中台 | （待調查） |  | 0 | 3.2404 | 67
OPP-37 | 醫院BI與營運指揮中心 | Hospital BI & Command Centre | E 醫療資訊與資料 | 營運指標儀表板、床位與手術室流量、對衛生部的報表；醫院或衛生局付錢 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D06; D09 | 2 | 3.9 | 2.9 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院營運預算(OPEX) | 軟體授權／訂閱 | 100K-500K USD | 是 | Data/Analytics Lead | 衛生部自己已經在跑儀表板並要求院級回報，需求會由上而下壓下來 | 0 | OPP-37 醫院BI與營運指揮中心 | （待調查） |  | 1 | 3.7704 | 23
OPP-38 | 醫材資料介接與床邊自動擷取 | Medical Device Integration | E 醫療資訊與資料 | 把監視器、呼吸器、麻醉機的資料自動送進病歷；ICU優先 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D05; D06 | 2 | 4.7 | 2.4 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 軟體授權／訂閱 | 100K-500K USD | 是 | Interoperability Architect | ★是所有臨床AI的前提。沒有這一層，敗血症預警之類的AI根本沒有即時資料可用 | 0 | OPP-38 醫材資料介接與床邊自動擷取 | （待調查） |  | 0 | 3.9604 | 10
OPP-39 | 影像長期歸檔(VNA)與異地備援 | Vendor Neutral Archive & Long-term Storage | E 醫療資訊與資料 | 法定10年保存、異地備援與分層儲存；越來越多醫院改用「租儲存服務」 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D04; D05 | 2 | 4.4 | 2.9 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G4 | 醫院營運預算(OPEX) | 軟體授權／訂閱 | 100K-500K USD | 是 | Health IT Lead | 影像量隨CT/MRI普及暴增，但保存與備援幾乎沒被編列——先賣儲存再賣AI是可行的順序 | 0 | OPP-39 影像長期歸檔(VNA)與異地備援 | （待調查） |  | 1 | 3.7004 | 28
OPP-40 | 醫療IT代管與以租代購 | Managed IT Services / OpEx Financing | E 醫療資訊與資料 | 由供應商出資建置EMR＋PACS＋雲端，醫院從營運收入按年付服務費（thuê dịch vụ CNTT） | ② 起步中：剛開始有人做 | D04; D06; D10 | 3 | 4.3 | 2.6 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院營運預算(OPEX) | 租賃／以租代購 | 500K-2M USD | 是 | Commercial Lead | ★關鍵商模：越南醫療服務價格結構至今不含IT成本、資本支出審批極慢，代管模式是目前成長最快的成交方式 | 0 | OPP-40 醫療IT代管與以租代購 | FPT/Viettel 有通用 IT 代管 | 醫療級 SLA（EMR 不停機）＋以租代購財務設計，繞開資本支出審批 | 1 | 3.4504 | 49
OPP-41 | 電子處方與國家藥品資料庫介接 | E-prescription & National Drug Database | E 醫療資訊與資料 | 合規開方＋即時上傳國家處方系統；醫院與診所按站點訂閱 | ② 起步中：剛開始有人做 | D06 | 1 | 5 | 2.4 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院營運預算(OPEX) | 軟體授權／訂閱 | <100K USD | 是 | CMIO / Pharmacy Lead | Circular 26/2025：醫院2025/10/1、其他機構2026/1/1起強制；全國約5萬家診所是長尾市場 | 0 | OPP-41 電子處方與國家藥品資料庫介接 | （待調查） |  | 0 | 3.6904 | 29
OPP-42 | 閉環給藥與條碼用藥安全 | Closed-loop Medication Administration | E 醫療資訊與資料 | 給藥掃碼、病人手圈、藥櫃管理；醫院藥劑部付錢 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D06; D07 | 2 | 4.9 | 2.7 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 軟體授權／訂閱 | 100K-500K USD | 需組合 | Pharmacy Lead | 是JCI與病安評鑑的重點項目，但越南導入率極低 | 0 | OPP-42 閉環給藥與條碼用藥安全 | （待調查） |  | 0 | 4.1505 | 3
OPP-43 | 結核胸片AI篩檢(CAD) | TB Chest X-ray CAD Screening | F AI與智慧醫療 | 每台X光機年授權，賣給國家結核防治計畫、省衛生局與國際捐助方案 | ② 起步中：剛開始有人做 | （尚無對應能力） | 0 |  |  | 0 | ★白地商機：目前無對應能力，需新增能力或找新夥伴 | G3 | 國際開發援助(ODA／世銀／ADB) | ODA／贈款 | 100K-500K USD | 是 | Imaging Lead | ★WHO 2025/6核准6項CAD產品；Unitaid/CHAI已把價格壓到每台X光機每年US$2500-2850。越南結核負擔全球第12、每年約18.2萬例——捐助資金＋政策背書都到位 | 1 | OPP-43 結核胸片AI篩檢(CAD) | WHO 已核准6項CAD產品（Qure.ai qXR、Lunit INSIGHT 等） | 不自研：代理＋篩檢巴士整合＋ODA 組案（Unitaid 已把價壓到每機每年US$2500-2850） | 0
OPP-44 | 放射影像分診AI（中風／出血／結節／骨折） | Radiology Triage & Detection AI | F AI與智慧醫療 | 按檢查次數或每院年授權賣給影像科；醫院自付，健保沒有給付碼 | ② 起步中：剛開始有人做 | D05; D06 | 2 | 4.9 | 2.4 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G4 | 醫院營運預算(OPEX) | 軟體授權／訂閱 | 100K-500K USD | 是 | Imaging Lead | 河內2026/3已在德江、聖保羅、腫瘤三家醫院試辦；VinBrain（已被NVIDIA收購）進入100+醫院但多為試用 | 0 | OPP-44 放射影像分診AI（中風／出血／結節／骨折） | VinBrain（NVIDIA 已收購，進入100+醫院）；河內三院試辦中 | 避開通用分診紅海，選利基病種＋與設備綁售 | 0 | 3.3505 | 53
OPP-45 | 肺癌CT早篩AI | Lung Cancer CT Screening AI | F AI與智慧醫療 | 結節偵測與風險分層，搭自費健檢套餐按人次分潤 | ② 起步中：剛開始有人做 | D05 | 1 | 4.7 | 2.4 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G4 | 病人自費 | 分潤／服務分成 | 100K-500K USD | 需組合 | Imaging Lead | 白梅醫院已有三個國家級肺癌AI模型（CT／即時支氣管鏡／病理）——在地國家隊會低價競爭，要挑差異化角度 | 0 | OPP-45 肺癌CT早篩AI | 白梅醫院三個國家級肺癌AI模型（低價/免費推廣） | 走自費健檢通路＋報告品質差異化，不與國家隊拚公立醫院端 | 0 | 3.2605 | 60
OPP-46 | 內視鏡AI息肉偵測 | Endoscopy AI (Polyp CADe) | F AI與智慧醫療 | 硬體模組隨內視鏡主機綁售，走設備商／代理商通路 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D05 | 1 | 4.7 | 2.4 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 設備銷售＋耗材 | 100K-500K USD | 是 | Clinical Engineering Lead | ★與已註冊硬體綁售可免除單獨的軟體醫材許可，是所有醫療AI裡最省法規事的通路打法 | 0 | OPP-46 內視鏡AI息肉偵測 | （待調查） |  | 0 | 3.9605 | 9
OPP-47 | 糖尿病視網膜病變AI篩檢 | Diabetic Retinopathy Screening AI | F AI與智慧醫療 | 按篩檢人次或眼底相機綁售；搭慢性病篩檢方案或自費健檢 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | （尚無對應能力） | 0 |  |  | 0 | ★白地商機：目前無對應能力，需新增能力或找新夥伴 | G4 | 省級衛生局預算 | 分潤／服務分成 | 100K-500K USD | 需組合 | Clinical Planner | 糖尿病人口大、眼科醫師少；沒有健保給付碼，一定要掛在篩檢方案或健檢套餐底下才有付費方 | 0 | OPP-47 糖尿病視網膜病變AI篩檢 | （待調查） |  | 0
OPP-48 | 病理數位化與AI判讀 | Digital Pathology & AI | F AI與智慧醫療 | 全玻片掃描器＋AI判讀；賣給中央／腫瘤醫院與私立檢驗連鎖 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | （尚無對應能力） | 0 |  |  | 0 | ★白地商機：目前無對應能力，需新增能力或找新夥伴 | G5 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 設備銷售＋耗材 | 500K-2M USD | 需組合 | Laboratory Lead | 卡在掃描器基數太小（每台US$100-250k），現實上是2028年以後的題目，但可以先卡位 | 0 | OPP-48 病理數位化與AI判讀 | 掃描器基數極小，暫無在地玩家 | 先卡位腫瘤中心合作，隨 OPP-15 放腫整案綁入 | 0
OPP-49 | 越南語AI病歷書寫助理 | Vietnamese Ambient Clinical Documentation | F AI與智慧醫療 | 按醫師人數月費訂閱，把看診對話自動變成病歷；醫院營運預算或私立連鎖付錢 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | （尚無對應能力） | 0 |  |  | 0 | ★白地商機：目前無對應能力，需新增能力或找新夥伴 | G4 | 醫院營運預算(OPEX) | 軟體授權／訂閱 | 100K-500K USD | 是 | Health IT Lead | ★最大的白地：越南語醫療語音辨識是護城河、不依賴健保給付，而且無紙化病歷政策直接製造需求 | 1 | OPP-49 越南語AI病歷書寫助理 | 無越南語成熟產品 | 越南語醫療語音是護城河；與 HIS 商白標合作進場 | 0
OPP-50 | 臨床大模型助理與知識庫 | Clinical LLM Assistant | F AI與智慧醫療 | 院級授權的臨床問答、病歷摘要與指引查詢；也可白標給HIS廠商 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | （尚無對應能力） | 0 |  |  | 0 | ★白地商機：目前無對應能力，需新增能力或找新夥伴 | G5 | 醫院營運預算(OPEX) | 軟體授權／訂閱 | 100K-500K USD | 需組合 | Health IT Lead | 越南AI法（2026/3/1生效）把醫療列為高風險：須登記、留存訓練資料與操作紀錄、外商要有在地法律代表 | 0 | OPP-50 臨床大模型助理與知識庫 | VinBrain 與國際大廠通用模型可能進入 | 合規包裝（AI法高風險文件）＋院內部署（資料不出院區） | 0
OPP-51 | 健保申報AI審核與拒付管理 | Claims Audit & Denial Management AI | F AI與智慧醫療 | 付費方側：替越南社會保險自動審核申報、抓高編與拆帳；醫院側：送件前先自我檢查 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D10 | 1 | 4.1 | 2 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G5 | 越南健保(VSS)給付 | 分潤／服務分成 | 100K-500K USD | 需組合 | Revenue Cycle Lead | 付費方(VSS)側是更好的門：單一買方、追回金額就是可量化的ROI | 0 | OPP-51 健保申報AI審核與拒付管理 | （待調查） |  | 0 | 3.2506 | 65
OPP-52 | 病床病人流AI與手術室排程優化 | Patient Flow & OR Scheduling AI | F AI與智慧醫療 | 預測住院量、出院規劃、手術室檔期釋出與使用率優化；醫院年費訂閱 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D04; D09 | 2 | 3.7 | 3.4 | 0 | 已有能力可承接 | G5 | 醫院營運預算(OPEX) | 軟體授權／訂閱 | 100K-500K USD | 需組合 | Data/Analytics Lead | 每搶回一個手術室小時就是可計價的收入，是所有營運AI裡ROI最硬的一項 | 0 | OPP-52 病床病人流AI與手術室排程優化 | （待調查） |  | 2 | 3.8606 | 16
OPP-53 | 藥品耗材需求預測AI | Pharmacy & Supply Chain Forecasting AI | F AI與智慧醫療 | 需求預測與自動補貨；醫院藥劑／採購付錢，或由經銷商買單綁住客戶 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D09 | 2 | 3.9 | 3 | 0 | 已有能力可承接 | G5 | 醫院營運預算(OPEX) | 軟體授權／訂閱 | 100K-500K USD | 需組合 | Supply Chain Lead | 越南反覆發生缺藥事件、政治敏感度高；走經銷商通路是最快的路徑 | 0 | OPP-53 藥品耗材需求預測AI | （待調查） |  | 0 | 3.8106 | 21
OPP-54 | 設備預測維護與能耗優化AI | Predictive Maintenance & Energy AI | F AI與智慧醫療 | 影像設備妥善率與空調冰水主機能耗優化，用實測節省額分成 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D05; D09 | 2 | 4.2 | 2.9 | 0 | 已有能力可承接 | G5 | 醫院營運預算(OPEX) | 分潤／服務分成 | 100K-500K USD | 需組合 | FM Lead | 能耗這一半可以自籌財源、不需臨床法規核准，是最容易先做起來的AI應用 | 0 | OPP-54 設備預測維護與能耗優化AI | （待調查） |  | 1 | 3.9106 | 13
OPP-55 | 敗血症與病情惡化預警AI | Sepsis & Deterioration Early Warning AI | F AI與智慧醫療 | 即時生命徵象與檢驗值預警，按床或按院授權給ICU與急診 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | （尚無對應能力） | 0 |  |  | 0 | ★白地商機：目前無對應能力，需新增能力或找新夥伴 | G5 | 醫院營運預算(OPEX) | 軟體授權／訂閱 | 100K-500K USD | 需組合 | CMIO / Pharmacy Lead | 需要即時結構化病歷資料，被 OPP-38 醫材介接與 OPP-31 電子病歷卡住，順序上要排在它們後面 | 0 | OPP-55 敗血症與病情惡化預警AI | （待調查） |  | 0
OPP-56 | 越南語分診聊天機器人與病人助理 | Vietnamese Triage Chatbot | F AI與智慧醫療 | 症狀分診、預約導引與就診前資料收集；醫院、保險公司或電信業者付錢 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D06 | 1 | 4 | 2.4 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G5 | 醫院營運預算(OPEX) | 軟體授權／訂閱 | 100K-500K USD | 需組合 | Digital Patient Lead | 市面上多為行銷用玩具、缺臨床治理；2026/3起中風險AI有揭露義務，做得合規反而是差異化 | 0 | OPP-56 越南語分診聊天機器人與病人助理 | （待調查） |  | 0 | 3.3406 | 55
OPP-57 | 院內GPU與邊緣推論基礎設施 | In-hospital GPU & Edge Inference | F AI與智慧醫療 | 把推論主機放在PACS／HIS旁邊，病人資料不出院區；硬體加維護，或按月代管 | ② 起步中：剛開始有人做 | D04 | 1 | 4.1 | 3.4 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 設備銷售＋耗材 | 100K-500K USD | 是 | Digital Infrastructure Lead | ★是個資法跨境限制的合規解，賣在所有臨床AI的下面——群晶最自然的AI搭售點 | 0 | OPP-57 院內GPU與邊緣推論基礎設施 | NVIDIA 經銷體系與雲端業者 | 醫院級邊緣部署（合規＋整合PACS/HIS），群晶本業的自然延伸 | 1 | 3.6406 | 38
OPP-58 | 醫院資料湖、去識別化與AI訓練資料層 | Hospital Data Lake & De-identification | F AI與智慧醫療 | DICOM/HL7/FHIR正規化、去識別化與治理層；醫院專案或省級計畫付錢 | ② 起步中：剛開始有人做 | D06 | 2 | 4.5 | 2.4 | 0 | 已有能力可承接 | G4 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 軟體授權／訂閱 | 500K-2M USD | 是 | Data Architect | ★2026-2028實際被編到預算的就是這一層，而且是OPP-49/50/52/55的共同前提 | 0 | OPP-58 醫院資料湖、去識別化與AI訓練資料層 | （待調查） |  | 0 | 3.4706 | 47
OPP-59 | 醫療AI法規登記、在地驗證與模型治理 | SaMD Registration, Validation & AI Governance | F AI與智慧醫療 | 軟體醫材登記、在地臨床驗證、上線後效能監控與AI法高風險文件包；賣給要進越南的AI廠商與醫院 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D01; D04 | 2 | 4.3 | 2.7 | 0 | 已有能力可承接 | G3 | 設備／軟體供應商（含代理商） | 顧問服務 | 100K-500K USD | 是 | Regulatory Lead | ★法規造出來的新市場：越南AI法2026/3/1生效、既有醫療AI系統2027/9/1前須補齊；越南的資料標註量能可轉作在地驗證的供應鏈 | 0 | OPP-59 醫療AI法規登記、在地驗證與模型治理 | 無在地專業者（AI法 2026/3 才生效） | 首波 SaMD＋AI 法雙證顧問，賣給要進越南的 AI 廠商 | 1 | 3.8806 | 14
OPP-60 | JCI品質認證與病安體系導入 | JCI Accreditation & Patient Safety | G 品質認證與人才 | 品質管理制度、感控、用藥安全與事件通報體系導入；認證本身就是醫院的招牌與定價依據 | ② 起步中：剛開始有人做 | D07 | 5 | 4.5 | 3 | 0 | 已有能力可承接 | G2 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 顧問服務 | 100K-500K USD | 是 | Quality Director | JCI為國際自願性認證，可與越南醫院評鑑並行；顧問期通常18-24個月 | 0 | OPP-60 JCI品質認證與病安體系導入 | 國際自由顧問＋新加坡體系 | 台灣 JCI 醫院實地見習＋中文輔導 | 0 | 3.6806 | 31
OPP-61 | ISO 15189檢驗室認證輔導 | ISO 15189 Laboratory Accreditation | G 品質認證與人才 | 檢驗室品質系統建置與認證輔導；醫院或私立檢驗連鎖付錢 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D05; D07 | 2 | 4.5 | 2.7 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G3 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 顧問服務 | 100K-500K USD | 是 | Quality Director | 全國3000家檢驗室僅約10%標準化——全民健檢政策上路後，認證會變成接案門票 | 0 | OPP-61 ISO 15189檢驗室認證輔導 | （待調查） |  | 0 | 3.6707 | 32
OPP-62 | 臨床人才培訓、模擬中心與技術移轉 | Clinical Workforce & Tech Transfer | G 品質認證與人才 | 種子教師培訓、模擬中心、開院演練與職能認證；常可爭取政府或ODA預算單獨立案 | ② 起步中：剛開始有人做 | D08 | 5 | 4.2 | 3 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G2 | 國際開發援助(ODA／世銀／ADB) | ODA／贈款 | 100K-500K USD | 是 | Clinical Education Lead | 需與越南醫護大學合作取得學分／認證資格；台灣參考醫院是主要供給端 | 0 | OPP-62 臨床人才培訓、模擬中心與技術移轉 | （待調查） |  | 0 | 3.2407 | 66
OPP-63 | 開院前臨床安全驗證與試營運 | Pre-opening Clinical Assurance & Commissioning | G 品質認證與人才 | 開院前的臨床流程驗證、模擬病人演練與缺失關閉；業主或PPP公司付錢 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D07; D08 | 3 | 4.4 | 3 | 0 | 已有能力可承接 | G5 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 顧問服務 | 100K-500K USD | 需組合 | Independent Clinical Assurance | 越南新醫院常「硬體完工但開不了院」，這一段是台灣醫院經驗最值錢的地方 | 0 | OPP-63 開院前臨床安全驗證與試營運 | （待調查） |  | 0 | 4.0307 | 6
OPP-64 | 院內物流SPD委外 | In-hospital SPD Logistics Outsourcing | H 供應鏈與維運服務 | 耗材寄售、條碼揀貨、氣送與AGV，按耗材金額比例收管理費 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D09 | 2 | 3.9 | 3 | 0 | 已有能力可承接 | G5 | 醫院營運預算(OPEX) | 管理服務 | 500K-2M USD | 是 | Supply Chain Lead | ★越南沒有SPD業者，台日模式可直接移植；而且是營運費用，繞開資本支出採購的價格管制 | 1 | OPP-64 院內物流SPD委外 | 越南無 SPD 業者 | 台日模式直接移植；先簽一家示範醫院建立標竿 | 0 | 3.8107 | 20
OPP-65 | 消毒供應外包（區域CSSD服務化） | Off-site CSSD as a Service | H 供應鏈與維運服務 | 區域滅菌中心服務多家醫院與日間手術中心，按器械盤計價 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D03; D05 | 2 | 4.7 | 2.4 | 0 | 已有能力可承接 | G6 | 醫院營運預算(OPEX) | 管理服務 | 500K-2M USD | 是 | FM Lead | ★越南沒有第三方滅菌服務市場，是完全的空白產業 | 0 | OPP-65 消毒供應外包（區域CSSD服務化） | 無第三方滅菌服務市場 | 區域中心＋日間手術群聚；感控稽查收緊前卡位 | 0 | 3.9607 | 8
OPP-66 | 醫材維運與託管服務(MES) | Managed Equipment Services | H 供應鏈與維運服務 | 全險維修或「按掃描次數付費」，用服務合約取代醫院資本支出 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D05; D09 | 2 | 4.2 | 2.7 | 0 | 已有能力可承接 | G6 | 醫院營運預算(OPEX) | 管理服務 | 500K-2M USD | 是 | Clinical Engineering Lead | ★設備閒置／故障是常態、缺生物醫學工程量能；按次計費正好避開越南的採購價格管制 | 0 | OPP-66 醫材維運與託管服務(MES) | 原廠維保各自為政，無跨廠牌整合商 | 跨廠牌整合維保＋按次付費，繞開採購價格管制 | 0 | 3.8407 | 18
OPP-67 | 醫院設施管理委外（醫療級FM） | Healthcare-grade Facility Management | H 供應鏈與維運服務 | 符合感染管制標準的清潔、BMS與機電維運多年約；醫院營運預算 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D09 | 1 | 3.7 | 3.4 | 0 | 已有能力可承接 | G6 | 醫院營運預算(OPEX) | 管理服務 | 500K-2M USD | 是 | FM Lead | 一般商用FM市場有，但醫療級FM幾乎空白；建議先從私立醫院連鎖切入 | 0 | OPP-67 醫院設施管理委外（醫療級FM） | （待調查） |  | 1 | 3.8607 | 15
OPP-68 | 冷鏈與特殊物料物流 | Cold Chain & Special Materials Logistics | H 供應鏈與維運服務 | 疫苗、檢體、生物製劑的冷鏈運送與監控；醫院或檢驗連鎖付錢 | ② 起步中：剛開始有人做 | D09 | 1 | 4 | 3 | 0 | 已有能力可承接 | G5 | 醫院營運預算(OPEX) | 管理服務 | 100K-500K USD | 是 | Supply Chain Lead | 須符合藥品GSP規範；全民健檢與檢體外送量會把這塊撐大 | 0 | OPP-68 冷鏈與特殊物料物流 | （待調查） |  | 0 | 3.4507 | 48
OPP-69 | 醫療廢棄物收運處理服務 | Medical Waste Collection & Treatment | H 供應鏈與維運服務 | 區域收運＋處理特許，按公斤計價服務一群醫院與診所 | ② 起步中：剛開始有人做 | D03; D09 | 2 | 4.1 | 2.7 | 0 | 已有能力可承接 | G6 | 醫院營運預算(OPEX) | 管理服務 | 500K-2M USD | 是 | ESG/Facility Lead | 市場高度分散、在地執照是門檻，適合與越南夥伴合資 | 0 | OPP-69 醫療廢棄物收運處理服務 | （待調查） |  | 0 | 3.3907 | 52
OPP-70 | 在地備品、維修與汰換服務網 | Local Spare Parts & Service Network | H 供應鏈與維運服務 | 備品庫存、維修、校正與汰換；覆蓋省份與到場時間是賣點 | ② 起步中：剛開始有人做 | D09 | 1 | 3.7 | 3 | 0 | 已有能力可承接 | G6 | 醫院營運預算(OPEX) | 管理服務 | 100K-500K USD | 是 | FM Lead | 是OPP-66託管服務的執行底層；沒有這張網，任何設備長約都做不下去 | 0 | OPP-70 在地備品、維修與汰換服務網 | （待調查） |  | 0 | 3.3207 | 56
OPP-71 | 洗腎連鎖（衛星洗腎中心） | Dialysis Clinic Chain | I 照護服務新業態 | 在都市以外開衛星洗腎站；健保給付每次洗腎，是最明確的經常性收入 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D05 | 1 | 4.7 | 2.4 | 0 | 已有能力可承接 | G6 | 越南健保(VSS)給付 | 民營醫院投資 | 500K-2M USD | 是 | Clinical Operator | ★約80%洗腎中心集中都市、鄉村是空白；每20床單位約US$50-150萬，連鎖化可做到US$1000-5000萬 | 0 | OPP-71 洗腎連鎖（衛星洗腎中心） | 在地私人洗腎中心擴張中，但約80%集中都市 | 下沉省級＋VSS給付現金流＋台灣腎照護protocol | 0 | 3.9607 | 7
OPP-72 | 日間手術中心(ASC) | Ambulatory Surgery Centre | I 照護服務新業態 | 白內障、疝氣、內視鏡、耳鼻喉與骨科的日間手術；自費與商業保險，未來健保 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D02; D05 | 2 | 4.7 | 2.6 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G6 | 病人自費 | 民營醫院投資 | 2M-10M USD | 是 | Clinical Operator | 2027年第2季起的分級轉診改革會把病人從中央醫院推下來，需求就是那時候出現 | 0 | OPP-72 日間手術中心(ASC) | 幾乎空白；2027Q2 分級轉診改革將創造需求 | 搶改革時間差：白內障/內視鏡日間手術先行 | 0 | 3.7308 | 26
OPP-73 | 癌症中心合資經營 | Cancer Centre JV | I 照護服務新業態 | 在省級醫院旁邊建置並經營放療＋化療日間病房，用台灣臨床protocol與物理師 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D05 | 2 | 4.7 | 2.4 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G6 | 越南健保(VSS)給付 | 共址合資 | >10M USD | 需組合 | Clinical Operator | ★最大的臨床量能缺口，而且健保已經在給付放療——需求與付費方都在，缺的是能力與資金 | 0 | OPP-73 癌症中心合資經營 | Vinmec/Tam Anh 腫瘤科在都會擴張 | 省級醫院共址合資＋台灣protocol＋物理師，避開都會私院戰場 | 0 | 3.6608 | 33
OPP-74 | 生殖醫學(IVF)連鎖 | IVF Clinic Chain | I 照護服務新業態 | 品牌化生殖中心，台灣實驗室主任掛牌；100%病人自費、單價高 | ② 起步中：剛開始有人做 | D02 | 2 | 4.9 | 2.7 | 0 | 已有能力可承接 | G6 | 病人自費 | 民營醫院投資 | 2M-10M USD | 是 | Clinical Operator | 外資友善、不涉健保糾纏，是台灣醫療品牌最容易落地的業態之一 | 0 | OPP-74 生殖醫學(IVF)連鎖 | （待調查） |  | 0 | 3.7508 | 25
OPP-75 | 健檢連鎖與行動篩檢營運 | Health Screening Chain & Mobile Screening | I 照護服務新業態 | 承接省級的全民健檢量能，也做企業健檢；省預算、健保與雇主付錢 | ② 起步中：剛開始有人做 | D02 | 2 | 4.9 | 2.7 | 0 | 已有能力可承接 | G6 | 省級衛生局預算 | 分潤／服務分成 | 2M-10M USD | 是 | Clinical Operator | ★2026年起全民免費健檢：全國優先族群約US$227m/年、胡志明市單城約US$95m/年，是時程確定的需求衝擊 | 1 | OPP-75 健檢連鎖與行動篩檢營運 | Medlatec/Diag 行動採檢已在做 | 整車隊＋AI判讀＋省級整包承攬（政策量能缺口大） | 0 | 3.7508 | 24
OPP-76 | 委外檢驗與區域中心實驗室 | Reference Lab & Outsourced Testing | I 照護服務新業態 | 接醫院外送檢體與篩檢方案的量；按件計價向醫院、健保與雇主收費 | ② 起步中：剛開始有人做 | D05 | 1 | 4.3 | 2.4 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G6 | 醫院營運預算(OPEX) | 分潤／服務分成 | 2M-10M USD | 是 | Laboratory Lead | Diag、PATHLAB等已在整併；健檢政策是量能驅動力 | 0 | OPP-76 委外檢驗與區域中心實驗室 | Diag/PATHLAB/Himedic/Chemedic 四強整併中 | 不自建連鎖：賣 hub lab 自動化＋認證給整併者 | 0 | 3.0808 | 70
OPP-77 | 長照機構與失智照護 | Long-term Care & Dementia Facility | I 照護服務新業態 | 住宿型照護與失智專區，加上營運know-how；目前幾乎全是家屬自費 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D02; D08 | 2 | 4.7 | 2.9 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G6 | 病人自費 | 民營醫院投資 | 2M-10M USD | 是 | Clinical Operator | ★全國僅約80家私立養護中心、1家老年醫院；需日常照護人口將從400萬(2019)增至1000萬(2030) | 0 | OPP-77 長照機構與失智照護 | 全國僅約80家私立養護、無外資連鎖 | 台灣長照體系輸出＋失智照護，先做高端自費 | 0 | 3.8308 | 19
OPP-78 | 居家醫療、居家護理與安寧 | Home Care, Home Nursing & Hospice | I 照護服務新業態 | 訂閱制到宅護理、術後照護與安寧；自費與商業保險，未來健保可能給付 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D02 | 1 | 5 | 2.7 | 0 | 已有能力可承接 | G6 | 病人自費 | 分潤／服務分成 | 100K-500K USD | 是 | Clinical Operator | ★約90%越南長者希望在家受照顧，但沒有任何規模化業者；輕資產、適合當第一步落地 | 0 | OPP-78 居家醫療、居家護理與安寧 | 無規模化業者（約90%長者盼在宅照顧） | 輕資產訂閱制，綁醫院出院轉銜 | 0 | 4.2008 | 1
OPP-79 | 復健與亞急性照護中心 | Rehabilitation & Sub-acute Care | I 照護服務新業態 | 中風、骨科術後與長者失能的復健床；健保部分給付＋自費 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D02 | 2 | 4.9 | 2.7 | 0 | 已有能力可承接 | G6 | 越南健保(VSS)給付 | 民營醫院投資 | 500K-2M USD | 是 | Clinical Operator | 中央醫院沒有床位留給復健，是分級轉診改革會釋出的另一塊需求 | 0 | OPP-79 復健與亞急性照護中心 | （待調查） |  | 0 | 4.1508 | 2
OPP-80 | 遠距醫療與居家遠端監測 | Telehealth & Remote Patient Monitoring | I 照護服務新業態 | 遠距會診平台與居家監測設備＋警示；目前醫院自付，健保給付草案預計2027初生效 | ② 起步中：剛開始有人做 | D06 | 1 | 4 | 2.4 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G6 | 越南健保(VSS)給付 | 軟體授權／訂閱 | 100K-500K USD | 需組合 | Digital Patient Lead | ★衛生部2026/8草案擬讓健保給付遠距與居家醫療、基金負擔50%價差——商機時程要押在2027 | 0 | OPP-80 遠距醫療與居家遠端監測 | Viettel/VNPT 平台＋醫院自建 | 押 2027 健保給付遠距的時點；先做自費慢病管理 | 0 | 2.9408 | 74
OPP-81 | 病人App、無現金支付與報到機 | Patient App, Cashless Payment & Kiosk | J 商模支付與病人生態 | 預約、掛號、QR／電子錢包支付、身分證晶片＋人臉報到；銀行與電子錢包願意共同出資 | ② 起步中：剛開始有人做 | D06; D10 | 2 | 3.6 | 2.2 | 2 | 有缺口：2項可對外招募 | G5 | 醫院營運預算(OPEX) | 分潤／服務分成 | 100K-500K USD | 是 | Digital Patient Lead | 紙本健保卡2025/6/1起停用，改用VNeID／VssID／晶片身分證——報到流程一定要改，就是切入時機 | 0 | OPP-81 病人App、無現金支付與報到機 | （待調查） |  | 0 | 2.6909 | 77
OPP-82 | 健保申報介接與收入循環管理 | BHYT Claims Integration & Revenue Cycle | J 商模支付與病人生態 | 申報XML產生與驗證、拒付分析、自費收款；醫院付錢且與收入直接相關 | ② 起步中：剛開始有人做 | D10 | 2 | 3.6 | 2 | 2 | 有缺口：2項可對外招募 | G5 | 醫院營運預算(OPEX) | 軟體授權／訂閱 | 100K-500K USD | 是 | Revenue Cycle Lead | 越南社保正在修訂申報資料閘道規則，介接規格會變，是重新洗牌的時機 | 0 | OPP-82 健保申報介接與收入循環管理 | （待調查） |  | 0 | 2.6209 | 78
OPP-83 | 國際醫療與病患回流方案 | Medical Tourism & Patient Repatriation | J 商模支付與病人生態 | 國際病人中心、台灣標準套餐，把外流的病人接回越南境內的台資機構 | ② 起步中：剛開始有人做 | D10 | 1 | 3.1 | 2 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G6 | 商業保險／國際保險 | 分潤／服務分成 | 500K-2M USD | 是 | Commercial Director | 每年約4萬名越南人赴海外就醫、花費約US$20億；入境醫療觀光2025年約US$8.5億、年增18% | 0 | OPP-83 國際醫療與病患回流方案 | 泰國/新加坡搶客；越南院所各自為政 | 把每年約4萬外流病人（約US$20億）接回台資機構＋保險直付通路 | 0 | 2.4009 | 79
OPP-84 | 商業健康保險合作與給付方案設計 | Private Health Insurance Partnership | J 商模支付與病人生態 | 與保險公司共同設計給付方案與直付網絡；保險公司付錢 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D10 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 有缺口：1項可對外招募 | G6 | 商業保險／國際保險 | 分潤／服務分成 | 100K-500K USD | 需組合 | Commercial Director | 私立醫療已占醫療支出約一半但只有6%床數，保險端的直付網絡是尚未整合的一塊 | 0 | OPP-84 商業健康保險合作與給付方案設計 | （待調查） |  | 0 | 3.0209 | 71
OPP-85 | 效益實現與第二院區複製藍圖 | Benefits Realisation & Replication Blueprint | J 商模支付與病人生態 | 把第一家做成的模式標準化成可複製的第二、第三院區；業主或投資方付錢 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | D01; D10 | 2 | 3.5 | 2 | 0 | 已有能力可承接 | G6 | 醫院業主資本支出(CAPEX) | 顧問服務 | 100K-500K USD | 需組合 | PI Office | 單案賺一次，複製藍圖賺很多次——這是聯盟從專案商轉成平台商的關鍵一步 | 0 | OPP-85 效益實現與第二院區複製藍圖 | （待調查） |  | 0 | 3.2809 | 58
怎麼用：① 先讀 E 欄「這門生意在賣什麼／誰付錢」，挑出你們公司做得到的那幾列；再看 F 欄「越南現況」——標③的表示越南幾乎沒人在做，先進去的人定規則。② L 欄「聯盟能力對應狀態」是主動出擊的訊號：標「★白地商機」代表越南有這個生意、但 03 能力總表裡目前沒有任何一項能力對得上它，要嘛去 03 新增能力、要嘛去 04 找新夥伴；標「有缺口」代表能力有列出來但還沒人承接，可以直接拿 11 缺口招募去談。③ 要把某個商機變成正在談的案子 → 到 14 商機清單新增一列，商機用下拉直接選，其他欄位會自動帶入。④ 要新增一種商機 → 直接在本頁最下方空白列填 B 欄商機名稱（代號會自動編），再到 16 能力商機矩陣把相關能力打「✓」。★ Y欄「攻擊優先分」＝0.45×平均價值分＋0.35×平均準備分＋0.2×現況分(③=5/②=3/①=1)－0.3(仍有缺口)，Z欄順位前10名綠底＝建議優先攻擊清單（儀表板有同步的Top 10表）；白地商機(CAP數=0)不列入排序，走13④商機行動另案評估。★ 金額級距與付費方是「典型值」，用來讓不熟醫療產業的人有概念，實際談案請在 14 商機清單那列覆寫成本案的數字。★ 越南現況與在地重點取自 2025-2026 年公開法規與市場研究（電子病歷 Circular 13/2025、電子處方 Circular 26/2025、FHIR Decision 2146、醫材 Decree 98/2021+04/2025、PPP Nghị định 243/2025（廢止 Decree 71/2025）、個資 PDPL 91/2025+Decree 356、AI法 134/2025、Resolution 72-NQ/TW 全民健檢），屬規劃參考值，正式報價與承諾前請再向在地夥伴查證。

## 16_能力商機矩陣_CapOppMap
16 能力商機矩陣｜Capability × Opportunity Map（一個能力可以同時屬於好幾個商機）
這是「能力s ↔ 商機s」的多對多對照表。左邊三欄自動抓 03 能力總表，右邊每一欄代表 15 商機字典裡的一個商機（目前 85 個，欄位顏色＝商機族群 A~J）。要把某個能力歸到某個商機，就在交叉格用下拉打「✓」，不用打字。勾完之後：03能力總表AF欄「所屬商機」、15商機字典的CAP數／平均分／缺口數、14商機清單的所有藍字欄位，全部自動更新。★ 某一欄整欄沒有✓＝聯盟目前沒有能力承接那個商機（白地商機），那不是錯誤，是主動出擊的標的。
⌂ 回使用說明 |  |  | 醫院投資規劃與PPP交易架構顧問 | 臨床服務定位與營運模式規劃 | 外資醫院綠地投資與經營 | 公立醫院合作經營高端診區 | 省級醫院升級改造整案 | 醫院建築與院區總體規劃設計 | 千床級醫院統包工程(EPC) | 手術室與加護病房潔淨空調（模組化OR） | 醫用氣體與真空系統（含竣工確效） | 醫院供電韌性與隔離電源系統 | 醫療廢水與廢棄物處理廠 | 綠色醫院能源績效合約與屋頂光電 | 消毒供應中心(CSSD)設備整廠 | 影像設備整批交鑰匙（CT/MRI/DSA＋機房） | 放射腫瘤與核醫中心整廠 | 心導管室與複合式手術室 | 洗腎設備與水處理系統 | 內視鏡與自動清洗消毒追溯 | 加護病房與整合手術室設備包 | 生殖醫學(IVF)實驗室整廠 | 檢驗中心自動化與LIS | 醫材登記與市場准入代理 | 行動篩檢車與定點篩檢設備 | 醫院IDC機房與院區網路建置 | 醫療主權雲與境內代管 | 智慧院區AIoT（BMS／RTLS／智慧病房） | 醫院資安與等級保護認證 | 個資合規與跨境傳輸顧問(PDPL) | 災難復原與營運持續(DR/BCM) | 醫療數位簽章與PKI憑證 | HIS／EMR核心平台導入 | PACS／RIS影像資訊系統 | FHIR互通平台與資料交換 | 主病人索引(MPI)與資料清理 | 臨床術語與編碼服務 | 省級健康資料中台 | 醫院BI與營運指揮中心 | 醫材資料介接與床邊自動擷取 | 影像長期歸檔(VNA)與異地備援 | 醫療IT代管與以租代購 | 電子處方與國家藥品資料庫介接 | 閉環給藥與條碼用藥安全 | 結核胸片AI篩檢(CAD) | 放射影像分診AI（中風／出血／結節／骨折） | 肺癌CT早篩AI | 內視鏡AI息肉偵測 | 糖尿病視網膜病變AI篩檢 | 病理數位化與AI判讀 | 越南語AI病歷書寫助理 | 臨床大模型助理與知識庫 | 健保申報AI審核與拒付管理 | 病床病人流AI與手術室排程優化 | 藥品耗材需求預測AI | 設備預測維護與能耗優化AI | 敗血症與病情惡化預警AI | 越南語分診聊天機器人與病人助理 | 院內GPU與邊緣推論基礎設施 | 醫院資料湖、去識別化與AI訓練資料層 | 醫療AI法規登記、在地驗證與模型治理 | JCI品質認證與病安體系導入 | ISO 15189檢驗室認證輔導 | 臨床人才培訓、模擬中心與技術移轉 | 開院前臨床安全驗證與試營運 | 院內物流SPD委外 | 消毒供應外包（區域CSSD服務化） | 醫材維運與託管服務(MES) | 醫院設施管理委外（醫療級FM） | 冷鏈與特殊物料物流 | 醫療廢棄物收運處理服務 | 在地備品、維修與汰換服務網 | 洗腎連鎖（衛星洗腎中心） | 日間手術中心(ASC) | 癌症中心合資經營 | 生殖醫學(IVF)連鎖 | 健檢連鎖與行動篩檢營運 | 委外檢驗與區域中心實驗室 | 長照機構與失智照護 | 居家醫療、居家護理與安寧 | 復健與亞急性照護中心 | 遠距醫療與居家遠端監測 | 病人App、無現金支付與報到機 | 健保申報介接與收入循環管理 | 國際醫療與病患回流方案 | 商業健康保險合作與給付方案設計 | 效益實現與第二院區複製藍圖
CAP ID | 領域 Domain | 能力項目 Capability | OPP-01 | OPP-02 | OPP-03 | OPP-04 | OPP-05 | OPP-06 | OPP-07 | OPP-08 | OPP-09 | OPP-10 | OPP-11 | OPP-12 | OPP-13 | OPP-14 | OPP-15 | OPP-16 | OPP-17 | OPP-18 | OPP-19 | OPP-20 | OPP-21 | OPP-22 | OPP-23 | OPP-24 | OPP-25 | OPP-26 | OPP-27 | OPP-28 | OPP-29 | OPP-30 | OPP-31 | OPP-32 | OPP-33 | OPP-34 | OPP-35 | OPP-36 | OPP-37 | OPP-38 | OPP-39 | OPP-40 | OPP-41 | OPP-42 | OPP-43 | OPP-44 | OPP-45 | OPP-46 | OPP-47 | OPP-48 | OPP-49 | OPP-50 | OPP-51 | OPP-52 | OPP-53 | OPP-54 | OPP-55 | OPP-56 | OPP-57 | OPP-58 | OPP-59 | OPP-60 | OPP-61 | OPP-62 | OPP-63 | OPP-64 | OPP-65 | OPP-66 | OPP-67 | OPP-68 | OPP-69 | OPP-70 | OPP-71 | OPP-72 | OPP-73 | OPP-74 | OPP-75 | OPP-76 | OPP-77 | OPP-78 | OPP-79 | OPP-80 | OPP-81 | OPP-82 | OPP-83 | OPP-84 | OPP-85 | [5 empty] | 組成公式 (隱藏勿刪) | 對應商機（自動） Opportunities | 牽動 商機數
CAP-001 | D01 治理與投資 | 政府授權與計畫章程 | [90 empty] | OPP-01; | OPP-01 | 1 | bar: OPP-01
CAP-002 | D01 治理與投資 | 利害關係人與權力地圖 | [90 empty] | OPP-01; | OPP-01 | 1 | bar: OPP-01
CAP-003 | D01 治理與投資 | 交易模式選擇 | [90 empty] | OPP-01; OPP-03; OPP-04; | OPP-01; OPP-03; OPP-04 | 3 | bar: OPP-01; OPP-03 to OPP-04
CAP-004 | D01 治理與投資 | 法規與執照路徑 | [90 empty] | OPP-01; OPP-22; OPP-28; OPP-59; | OPP-01; OPP-22; OPP-28; OPP-59 | 4 | bar: OPP-01; OPP-22; OPP-28; OPP-59
CAP-005 | D01 治理與投資 | 聯盟治理與利益衝突 | [90 empty] | OPP-01; | OPP-01 | 1 | bar: OPP-01
CAP-006 | D01 治理與投資 | 績效契約與變更控制 | [90 empty] | OPP-01; OPP-04; OPP-85; | OPP-01; OPP-04; OPP-85 | 3 | bar: OPP-01; OPP-04; OPP-85
CAP-007 | D02 臨床服務模式 | 人口需求與病例量預測 | [90 empty] | OPP-02; OPP-75; | OPP-02; OPP-75 | 2 | bar: OPP-02; OPP-75
CAP-008 | D02 臨床服務模式 | 醫院定位與服務組合 | [90 empty] | OPP-02; OPP-03; OPP-04; OPP-74; OPP-75; | OPP-02; OPP-03; OPP-04; OPP-74; OPP-75 | 5 | bar: OPP-02 to OPP-04; OPP-74 to OPP-75
CAP-009 | D02 臨床服務模式 | 重點專科優先化 | [90 empty] | OPP-02; OPP-74; | OPP-02; OPP-74 | 2 | bar: OPP-02; OPP-74
CAP-010 | D02 臨床服務模式 | 病人流程與容量設計 | [90 empty] | OPP-02; OPP-72; OPP-79; | OPP-02; OPP-72; OPP-79 | 3 | bar: OPP-02; OPP-72; OPP-79
CAP-011 | D02 臨床服務模式 | 轉診與區域照護網絡 | [90 empty] | OPP-02; OPP-77; OPP-78; OPP-79; | OPP-02; OPP-77; OPP-78; OPP-79 | 4 | bar: OPP-02; OPP-77 to OPP-79
CAP-012 | D02 臨床服務模式 | 臨床治理與責任架構 | [90 empty] | OPP-02; | OPP-02 | 1 | bar: OPP-02
CAP-013 | D03 醫院設施與機電 | 場址與醫院總體規劃 | [90 empty] | OPP-05; OPP-06; OPP-07; | OPP-05; OPP-06; OPP-07 | 3 | bar: OPP-05 to OPP-07
CAP-014 | D03 醫院設施與機電 | 醫療建築功能計畫 | [90 empty] | OPP-05; OPP-06; OPP-07; | OPP-05; OPP-06; OPP-07 | 3 | bar: OPP-05 to OPP-07
CAP-015 | D03 醫院設施與機電 | 感染控制與潔污動線 | [90 empty] | OPP-06; OPP-08; OPP-13; OPP-65; | OPP-06; OPP-08; OPP-13; OPP-65 | 4 | bar: OPP-06; OPP-08; OPP-13; OPP-65
CAP-016 | D03 醫院設施與機電 | 電力、備援與微電網 | [90 empty] | OPP-07; OPP-10; OPP-12; | OPP-07; OPP-10; OPP-12 | 3 | bar: OPP-07; OPP-10; OPP-12
CAP-017 | D03 醫院設施與機電 | 醫療氣體與關鍵公用系統 | [90 empty] | OPP-07; OPP-08; OPP-09; | OPP-07; OPP-08; OPP-09 | 3 | bar: OPP-07 to OPP-09
CAP-018 | D03 醫院設施與機電 | 醫療廢棄物與水資源 | [90 empty] | OPP-07; OPP-11; OPP-69; | OPP-07; OPP-11; OPP-69 | 3 | bar: OPP-07; OPP-11; OPP-69
CAP-019 | D03 醫院設施與機電 | 綠色與氣候韌性醫院 | [90 empty] | OPP-06; OPP-12; | OPP-06; OPP-12 | 2 | bar: OPP-06; OPP-12
CAP-020 | D04 數位基建與物聯網 | IDC與邊緣運算底座 | [90 empty] | OPP-24; OPP-25; OPP-40; OPP-57; | OPP-24; OPP-25; OPP-40; OPP-57 | 4 | bar: OPP-24 to OPP-25; OPP-40; OPP-57
CAP-021 | D04 數位基建與物聯網 | 有線無線網路與分區 | [90 empty] | OPP-24; | OPP-24 | 1 | bar: OPP-24
CAP-022 | D04 數位基建與物聯網 | 資安營運與零信任 | [90 empty] | OPP-27; OPP-28; OPP-30; | OPP-27; OPP-28; OPP-30 | 3 | bar: OPP-27 to OPP-28; OPP-30
CAP-023 | D04 數位基建與物聯網 | BMS與能源管理 | [90 empty] | OPP-26; | OPP-26 | 1 | bar: OPP-26
CAP-024 | D04 數位基建與物聯網 | RTLS與資產／人員定位 | [90 empty] | OPP-26; | OPP-26 | 1 | bar: OPP-26
CAP-025 | D04 數位基建與物聯網 | 智慧病房、護理呼叫與感測 | [90 empty] | OPP-26; OPP-52; | OPP-26; OPP-52 | 2 | bar: OPP-26; OPP-52
CAP-026 | D04 數位基建與物聯網 | 災難復原與營運持續 | [90 empty] | OPP-24; OPP-25; OPP-27; OPP-29; OPP-39; OPP-59; | OPP-24; OPP-25; OPP-27; OPP-29; OPP-39; OPP-59 | 6 | bar: OPP-24 to OPP-25; OPP-27; OPP-29; OPP-39; OPP-59
CAP-027 | D05 醫材與診斷 | 醫材需求與設備計畫 | [90 empty] | OPP-05; OPP-14; OPP-15; OPP-17; OPP-20; OPP-23; OPP-71; OPP-73; | OPP-05; OPP-14; OPP-15; OPP-17; OPP-20; OPP-23; OPP-71; OPP-73 | 8 | bar: OPP-05; OPP-14 to OPP-15; OPP-17; OPP-20; OPP-23; OPP-71; OPP-73
CAP-028 | D05 醫材與診斷 | 影像設備、PACS與報告流程 | [90 empty] | OPP-14; OPP-23; OPP-32; OPP-39; OPP-44; OPP-45; | OPP-14; OPP-23; OPP-32; OPP-39; OPP-44; OPP-45 | 6 | bar: OPP-14; OPP-23; OPP-32; OPP-39; OPP-44 to OPP-45
CAP-029 | D05 醫材與診斷 | 實驗室自動化與LIS | [90 empty] | OPP-21; OPP-61; OPP-76; | OPP-21; OPP-61; OPP-76 | 3 | bar: OPP-21; OPP-61; OPP-76
CAP-030 | D05 醫材與診斷 | 手術室與重症整合 | [90 empty] | OPP-05; OPP-08; OPP-15; OPP-16; OPP-19; OPP-72; OPP-73; | OPP-05; OPP-08; OPP-15; OPP-16; OPP-19; OPP-72; OPP-73 | 7 | bar: OPP-05; OPP-08; OPP-15 to OPP-16; OPP-19; OPP-72 to OPP-73
CAP-031 | D05 醫材與診斷 | 醫材介接與裝置身分 | [90 empty] | OPP-19; OPP-21; OPP-38; | OPP-19; OPP-21; OPP-38 | 3 | bar: OPP-19; OPP-21; OPP-38
CAP-032 | D05 醫材與診斷 | 醫療工程與設備生命週期 | [90 empty] | OPP-13; OPP-15; OPP-17; OPP-18; OPP-20; OPP-46; OPP-54; OPP-65; OPP-66; | OPP-13; OPP-15; OPP-17; OPP-18; OPP-20; OPP-46; OPP-54; OPP-65; OPP-66 | 9 | bar: OPP-13; OPP-15; OPP-17 to OPP-18; OPP-20; OPP-46; OPP-54; OPP-65 to OPP-66
CAP-033 | D06 醫療資訊與資料 | HIS／EMR核心平台 | [90 empty] | OPP-30; OPP-31; OPP-40; | OPP-30; OPP-31; OPP-40 | 3 | bar: OPP-30 to OPP-31; OPP-40
CAP-034 | D06 醫療資訊與資料 | FHIR介接與API管理 | [90 empty] | OPP-21; OPP-32; OPP-33; OPP-44; | OPP-21; OPP-32; OPP-33; OPP-44 | 4 | bar: OPP-21; OPP-32 to OPP-33; OPP-44
CAP-035 | D06 醫療資訊與資料 | 主病人索引與身分整合 | [90 empty] | OPP-34; | OPP-34 | 1 | bar: OPP-34
CAP-036 | D06 醫療資訊與資料 | 臨床術語與主資料治理 | [90 empty] | OPP-33; OPP-34; OPP-35; OPP-58; | OPP-33; OPP-34; OPP-35; OPP-58 | 4 | bar: OPP-33 to OPP-35; OPP-58
CAP-037 | D06 醫療資訊與資料 | 電子醫囑、用藥與決策支援 | [90 empty] | OPP-31; OPP-38; OPP-41; OPP-42; | OPP-31; OPP-38; OPP-41; OPP-42 | 4 | bar: OPP-31; OPP-38; OPP-41 to OPP-42
CAP-038 | D06 醫療資訊與資料 | 資料平台、BI與營運指揮 | [90 empty] | OPP-36; OPP-37; OPP-58; | OPP-36; OPP-37; OPP-58 | 3 | bar: OPP-36 to OPP-37; OPP-58
CAP-039 | D06 醫療資訊與資料 | 病人入口、行動服務與VNeID準備 | [90 empty] | OPP-56; OPP-80; OPP-81; | OPP-56; OPP-80; OPP-81 | 3 | bar: OPP-56; OPP-80 to OPP-81
CAP-040 | D07 品質與病安 | 品質管理與JCI路線圖 | [90 empty] | OPP-60; OPP-61; | OPP-60; OPP-61 | 2 | bar: OPP-60 to OPP-61
CAP-041 | D07 品質與病安 | 感染預防與控制制度 | [90 empty] | OPP-60; | OPP-60 | 1 | bar: OPP-60
CAP-042 | D07 品質與病安 | 用藥安全閉環 | [90 empty] | OPP-42; OPP-60; | OPP-42; OPP-60 | 2 | bar: OPP-42; OPP-60
CAP-043 | D07 品質與病安 | 事件通報與根因改善 | [90 empty] | OPP-60; | OPP-60 | 1 | bar: OPP-60
CAP-044 | D07 品質與病安 | 開院臨床安全驗證 | [90 empty] | OPP-60; OPP-63; | OPP-60; OPP-63 | 2 | bar: OPP-60; OPP-63
CAP-045 | D08 人才與技轉 | 人力與輪班模型 | [90 empty] | OPP-62; OPP-77; | OPP-62; OPP-77 | 2 | bar: OPP-62; OPP-77
CAP-046 | D08 人才與技轉 | 職能矩陣與授權 | [90 empty] | OPP-62; | OPP-62 | 1 | bar: OPP-62
CAP-047 | D08 人才與技轉 | 種子教師與技術移轉 | [90 empty] | OPP-62; | OPP-62 | 1 | bar: OPP-62
CAP-048 | D08 人才與技轉 | 模擬中心與開院演練 | [90 empty] | OPP-62; OPP-63; | OPP-62; OPP-63 | 2 | bar: OPP-62 to OPP-63
CAP-049 | D08 人才與技轉 | 變革管理與使用者採納 | [90 empty] | OPP-62; OPP-63; | OPP-62; OPP-63 | 2 | bar: OPP-62 to OPP-63
CAP-050 | D09 供應鏈與維運 | 整合採購與供應商治理 | [90 empty] | OPP-53; OPP-64; | OPP-53; OPP-64 | 2 | bar: OPP-53; OPP-64
CAP-051 | D09 供應鏈與維運 | 藥品耗材與SPD物流 | [90 empty] | OPP-53; OPP-64; | OPP-53; OPP-64 | 2 | bar: OPP-53; OPP-64
CAP-052 | D09 供應鏈與維運 | 冷鏈與特殊物料 | [90 empty] | OPP-68; OPP-69; | OPP-68; OPP-69 | 2 | bar: OPP-68 to OPP-69
CAP-053 | D09 供應鏈與維運 | CMMS與設施維運 | [90 empty] | OPP-26; OPP-37; OPP-52; OPP-54; OPP-67; | OPP-26; OPP-37; OPP-52; OPP-54; OPP-67 | 5 | bar: OPP-26; OPP-37; OPP-52; OPP-54; OPP-67
CAP-054 | D09 供應鏈與維運 | 在地備品、維修與汰換 | [90 empty] | OPP-66; OPP-70; | OPP-66; OPP-70 | 2 | bar: OPP-66; OPP-70
CAP-055 | D10 商模與病人生態 | 全生命週期成本模型 | [90 empty] | OPP-01; OPP-03; OPP-04; OPP-40; OPP-84; | OPP-01; OPP-03; OPP-04; OPP-40; OPP-84 | 5 | bar: OPP-01; OPP-03 to OPP-04; OPP-40; OPP-84
CAP-056 | D10 商模與病人生態 | 健保申報與數位理賠 | [90 empty] | OPP-51; OPP-82; | OPP-51; OPP-82 | 2 | bar: OPP-51; OPP-82
CAP-057 | D10 商模與病人生態 | 現金流、支付與收入週期 | [90 empty] | OPP-81; OPP-82; | OPP-81; OPP-82 | 2 | bar: OPP-81 to OPP-82
CAP-058 | D10 商模與病人生態 | 國際醫療與高價值服務 | [90 empty] | OPP-83; OPP-84; | OPP-83; OPP-84 | 2 | bar: OPP-83 to OPP-84
CAP-059 | D10 商模與病人生態 | PPP／JV財務與風險分配 | [90 empty] | OPP-01; OPP-03; | OPP-01; OPP-03 | 2 | bar: OPP-01; OPP-03
CAP-060 | D10 商模與病人生態 | 效益實現與複製藍圖 | [90 empty] | OPP-01; OPP-85; | OPP-01; OPP-85 | 2 | bar: OPP-01; OPP-85
|  | 對應CAP數 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 平均價值分 | 3.7 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.7 | 5 | 4 | 3.9 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 5 | 4.9 |  | 4.9 | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 4.2 |  | 4 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 4 | 4.1 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.7 | 5 | 4.9 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.5
|  | 平均準備分 | 2 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.7 |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  | 2 | 3.4 | 3 | 2.9 |  | 2.4 | 3.4 | 2.4 | 2.7 | 3 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3 | 2.7 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ○缺口數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 涵蓋領域 Domains | D01; D10 | D02 | D01; D02; D10 | D01; D02; D10 | D03; D05 | D03 | D03 | D03; D05 | D03 | D03 | D03 | D03 | D03; D05 | D05 | D05 | D05 | D05 | D05 | D05 | D05 | D05; D06 | D01 | D05 | D04 | D04 | D04; D09 | D04 | D01; D04 | D04 | D04; D06 | D06 | D05; D06 | D06 | D06 | D06 | D06 | D06; D09 | D05; D06 | D04; D05 | D04; D06; D10 | D06 | D06; D07 |  | D05; D06 | D05 | D05 |  |  |  |  | D10 | D04; D09 | D09 | D05; D09 |  | D06 | D04 | D06 | D01; D04 | D07 | D05; D07 | D08 | D07; D08 | D09 | D03; D05 | D05; D09 | D09 | D09 | D03; D09 | D09 | D05 | D02; D05 | D05 | D02 | D02 | D05 | D02; D08 | D02 | D02 | D06 | D06; D10 | D10 | D10 | D10 | D01; D10
|  |  | D01; D10; | D02; | D01; D02; D10; | D01; D02; D10; | D03; D05; | D03; | D03; | D03; D05; | D03; | D03; | D03; | D03; | D03; D05; | D05; | D05; | D05; | D05; | D05; | D05; | D05; | D05; D06; | D01; | D05; | D04; | D04; | D04; D09; | D04; | D01; D04; | D04; | D04; D06; | D06; | D05; D06; | D06; | D06; | D06; | D06; | D06; D09; | D05; D06; | D04; D05; | D04; D06; D10; | D06; | D06; D07; |  | D05; D06; | D05; | D05; |  |  |  |  | D10; | D04; D09; | D09; | D05; D09; |  | D06; | D04; | D06; | D01; D04; | D07; | D05; D07; | D08; | D07; D08; | D09; | D03; D05; | D05; D09; | D09; | D09; | D03; D09; | D09; | D05; | D02; D05; | D05; | D02; | D02; | D05; | D02; D08; | D02; | D02; | D06; | D06; D10; | D10; | D10; | D10; | D01; D10;
|  | 群晶主導CAP數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
怎麼用：① 想知道某個能力可以賣進哪些商機 → 看該列最右邊的「對應商機」欄。② 想把新能力歸類 → 在該列對應商機欄位的下拉選「✓」（可以勾好幾個，這就是多對多）。③ 想新增商機類型 → 到 15 商機字典最下方新增一列，本頁對應那一欄的代號與名稱會自動出現（已預留 90 欄）。④ 欄位標題的顏色＝商機族群：深藍A規劃投資／綠B工程設施／紅C醫材設備／藍D數位基建／青E醫療資訊／紫F AI智慧醫療／橘G品質人才／墨綠H供應鏈維運／磚紅I照護服務／金J商模支付。★ 本頁左邊三欄與最右邊兩欄都是公式，請不要手動打字覆蓋；只要動中間的「✓」就好。★★ 目前的✓為 PI 初判（v1.0，2026-08，依產業邏輯預填），對外引用統計數字前請逐商機覆核；覆核完成請在 10 決策紀錄補記錄。

## 17_商機作戰卡_OppView
17 商機作戰卡｜Opportunity Battle Card（推進單一商機的作戰會議，投影這一頁）
在下方黃色儲存格選一個商機，本頁自動組出作戰卡：這門生意需要哪些能力、每項誰在做／誰還缺、對手是誰、我們憑什麼贏、卡在哪些法規門檻。跟 12 夥伴視角是一對：12 回答「這個夥伴做什麼」，本頁回答「這個商機怎麼打」。
⌂ 回使用說明
選擇商機 → |  | OPP-24 醫院IDC機房與院區網路建置 |  |  | 對應CAP數 | ○缺口 | 群晶主導 | 平均準備分 | 金額級距 | 越南現況
[5 empty] | 3 | 0 | 3 | 3.4 | 2M-10M USD | ② 起步中：剛開始有人做
主要競爭者／在地玩家：Viettel IDC/VNPT/FPT 自有機房（通用型）
我們的切入角度：醫院級機房（IEC 80001＋隔離電源整合），非通用機房
越南在地重點：★群晶核心強項。越南資料在地化(Decree 53)與資安法要求機房落地，機房選址須與OPP-10供電一起談
# | CAP ID | 需要的能力 | 拼圖狀態 | 主責 | 候選夥伴 | 準備分 | 缺什麼/下一步 | 關鍵門檻 | 商業判斷 | 所屬商機(全部)
1 | CAP-020 | IDC與邊緣運算底座 | 群晶主導 | Digital Infrastructure Lead | P-001 群晶科技 | 3.4 | 群晶提出方案書與實績 | HIMSS-INFRAM; ISO-27001 | 立即推進 Go | OPP-24; OPP-25; OPP-40; OPP-57
2 | CAP-021 | 有線無線網路與分區 | 群晶主導 | Network Lead | P-001 群晶科技 | 3.4 | 群晶提出方案書與實績 | HIMSS-INFRAM; ISO-27001 | 快速小案 Quick-win | OPP-24
3 | CAP-026 | 災難復原與營運持續 | 群晶主導 | BCM Lead | P-001 群晶科技 | 3.4 | 群晶提出方案書與實績 | ISO-22301; ISO-27001 | 立即推進 Go | OPP-24; OPP-25; OPP-27; OPP-29; OPP-39; OPP-59
怎麼開作戰會議：① 看六個數字卡——缺口>0 就先講「要補誰」（對照 11 缺口招募發 RFI）。② 逐列看能力表：狀態紅色的列＝這門生意的斷點；「候選夥伴」欄空白的列，回 04 夥伴拼圖找人或建缺口列。③「關鍵門檻」欄的代號到 05 法規門檻查狀態，強制門檻沒過之前不要對外承諾時程。④ 會議結論寫回 14 商機清單該列的「下一步」，重大決策記入 10 決策紀錄。★ 本頁全部是公式；換一個商機只要改 C4 一格。

## 98_選單維護_Lists
98 選單維護｜Dropdown Lists（所有下拉選單的唯一維護處）
要新增／修改任何下拉選項，只在本頁該欄最下方接著往下填即可，全工具的下拉會自動增加（每欄上限 60 列）。★ 請勿刪除欄位標題列，也不要在清單中間留空白列。名詞的定義說明請看 99_代碼表。
⌂ 回使用說明
領域 Domain | 階段 Stage | 業務線 Biz line | 拼圖狀態 Puzzle | 主責角色 Lead | 門檻狀態 Gate | 風險等級 Risk | 分數 0-5 | 分數 1-5 | 夥伴類型 Partner type | 國別 Country | 是否 Yes/No | 來源風險 Source risk | 夥伴狀態 Partner status | 法規類別 Reg category | 法規層級 Reg level | 門檻標記 Mark | 工作包狀態 WP status | 風險類別 Risk category | KPI 面向 Perspective | KPI 方向 Direction | 量測頻率 Frequency | 證據狀態 Evidence | 交易模式 Transaction | 信心水準 Confidence | 能力成熟度 Maturity | 證據成熟度 Evidence maturity | 可否獨立成案 Standalone | 商機交易模式 Deal txn mode | 預估金額級距 Amount tier | 商機成熟階段 Deal stage | 勾選 ✓（複選用） | 潛在付費方 Payer | 商機族群 Opportunity family | 越南現況 Vietnam maturity | 資料／系統依賴 Data & system | 夥伴候選名冊 Partner candidates（實名候選＝2026-08研究快照，接觸前請再查證；可自行輸入新名稱）
L_Domain | L_Stage | L_Biz | L_Puzzle | L_Lead | L_Gate | L_Risk | L_S05 | L_S15 | L_PType | L_Country | L_YN | L_Src | L_PStatus | L_RegCat | L_RegLvl | L_Mark | L_WP | L_RiskCat | L_KPIP | L_Dir | L_Freq | L_Evi | L_Txn | L_Conf | L_Maturity | L_EvidMat | L_PkgStd | L_PkgTxn | L_AmtTier | L_DealStage | L_Check | L_Payer | L_OppFam | L_VNMat | L_SysDep | L_PartnerCand
D01 治理與投資 | G0 | 治理/顧問 | 群晶主導 | PI Office | 通過 | 低 | 0 | 1 | 聯盟召集人 | Vietnam | Yes / 是 | Low / 低 | Target / 目標邀請 | 越南法規 | 強制 | ● | 未開始 | Governance | Governance | 越高越好 | Weekly / 每週 | 待盤點 | 政府採購 | 低 | 概念 Concept | 推測 Assumption | 是 | 政府採購 | <100K USD | Lead / 潛在 | ✓ | 越南政府／衛生部預算 | A 規劃投資與交易架構 | ① 已成熟：在地已有供應商 | HIS／EMR | 影像PACS｜商之器EBM（台灣，PACS原廠多國實績）
D02 臨床服務模式 | G1 | 臨床/營運 | 夥伴已確認 | Commercial Lead | 待確認 | 中 | 1 | 2 | 政府 | Taiwan | No / 否 | Medium / 中 | Engaged / 已接觸 | WHO指引 | 參考 |  | 進行中 | Scope | Clinical | 越低越好 | Monthly / 每月 | 已提供 | 設施/設備PPP | 中 | 已驗證 Validated | 訪談確認 Interview-confirmed | 否 | 設施/設備PPP | 100K-500K USD | Qualified / 已篩選 |  | 省級衛生局預算 | B 建築工程與設施 | ② 起步中：剛開始有人做 | PACS／RIS 影像 | 影像PACS｜VIKOMED（越南，越韓合資INFINITT PACS整合）
D03 醫院設施與機電 | G2 | 建築/工程 | 夥伴洽談中 | Regulatory Lead | 未通過 | 高 | 2 | 3 | 臨床營運 | United States | TBD / 待確認 | High / 高 | Due diligence / 審查中 | WHO/ITU指引 | 設計 |  | 完成 | Commercial | Quality | 情境判斷 | Quarterly / 每季 | 已驗證 | 共址合資 | 高 | 可部署 Deployable | 文件佐證 Document-backed | 需組合 | 統包工程(EPC) | 500K-2M USD | Proposal / 已提案 |  | 醫院業主資本支出(CAPEX) | C 醫材與臨床設備 | ③ 尚未出現：幾乎空白 | LIS 檢驗資訊 | 檢驗LIS｜Sysmex Vietnam（日商越南子公司，檢驗自動化）
D04 數位基建與物聯網 | G3 | 機房/能源 | 缺口-待尋找 | PPP Advisor | 不適用 | 極高 | 3 | 4 | 參考醫院 | Japan |  | Critical / 極高 | Qualified / 已通過 | 認證 | 契約選用 |  | 延遲 | Fiscal | Operations |  | Semiannual / 每半年 | 不適用 | 民營醫院投資 |  | 規模化 Scaled | 正式核准 Formally approved |  | 設備銷售＋耗材 | 2M-10M USD | Negotiation / 議約中 |  | 醫院營運預算(OPEX) | D 數位基建與資安 |  | ERP／財務 | 檢驗LIS｜Roche Diagnostics Vietnam（檢驗流水線＋實驗室IT）
D05 醫材與診斷 | G4 | IDC/機房 |  | Clinical Planner |  |  | 4 | 5 | 設計 | Korea |  |  | Contracted / 已簽約 | 成熟度 | 供應商 |  | 暫停 | Clinical | Digital |  | Annual / 每年 |  | 管理服務 |  |  |  |  | 軟體授權／訂閱 | >10M USD | Won / 已簽約 |  | PPP專案公司(SPV) | E 醫療資訊與資料 |  | SPD 物流系統 | 手術室ICU｜VMED Group（越南，OR/麻醉/重症整包工程）
D06 醫療資訊與資料 | G5 | 網路/資安 |  | Clinical Operator |  |  | 5 |  | EPC / 工程 | Singapore |  |  | 缺口-待尋找 | 互通 | 依用途 |  | 取消 | Regulatory | Cyber |  | At commissioning / 驗收時 |  | 未定 |  |  |  |  | 管理服務 | TBD / 待確認 | Lost / 未成交 |  | 國際開發援助(ODA／世銀／ADB) | F AI與智慧醫療 |  | CMMS 設施維運 | 手術室ICU｜明基佳世達醫療艦隊（台灣，OR設備＋醫院營運＋越南設廠）
D07 品質與病安 | G6 | AIOT/智慧院區 |  | Healthcare Architect |  |  |  |  | 科技 / 系統整合 | Europe |  |  | Rejected / 不採用 | 術語 |  |  |  | Data | Workforce |  | At release / 每次上線 | [6 empty] | 租賃／以租代購 |  | On hold / 暫緩 |  | 民間投資方／基金 | G 品質認證與人才 |  | BMS 樓宇管理 | 數位身分/HIS｜FPT IS（越南，eHospital+VNeID驗證+VSS申報）
D08 人才與技轉 |  | AIOT/維運FM |  | IPC Lead |  |  |  |  | 雲端 | TBD / 待確認 |  |  |  | 資安 |  |  |  | Technology | Assets |  | Weekly pre-open / 開院前每週 | [6 empty] | 顧問服務 |  |  |  | 越南健保(VSS)給付 | H 供應鏈與維運服務 |  | RTLS 定位 | 數位身分｜Viettel Solutions（越南，政府平台＋醫院智慧kiosk）
D09 供應鏈與維運 |  | 醫療器材 |  | MEP Lead |  |  |  |  | 醫材 |  |  |  |  | 持續營運 |  |  |  | Cyber | Supply | [8 empty] | 分潤／服務分成 |  |  |  | 病人自費 | I 照護服務新業態 |  | 護理呼叫系統 | 數位身分/HIS｜VNPT（越南，HIS/LIS/PACS公立市占最高）
D10 商模與病人生態 |  | 醫療資訊軟體 |  | ESG/Facility Lead |  |  |  |  | 物流 |  |  |  |  | 醫療IT風險 |  |  |  | Workforce | Finance | [8 empty] | 共址合資 |  |  |  | 商業保險／國際保險 | J 商模支付與病人生態 |  | 病人入口／App | HIS/VSS申報｜ISOFH（越南，本土醫院HIS/EMR多案）
|  | 品質/病安 |  | ESG Lead |  |  |  |  | 法律 |  |  |  |  | 醫材品質 |  |  |  | Supply | Patient | [8 empty] | 民營醫院投資 |  |  |  | 設備／軟體供應商（含代理商） |  |  | 資料平台／BI | 病人App｜Medpro（越南，掛號App串接300+醫院）
|  | 人才/教育 |  | Digital Infrastructure Lead |  |  |  |  | 財務 / PPP |  |  |  |  | 醫材風險 |  |  |  | Integration | [9 empty] | ODA／贈款 |  |  |  | 雇主／企業健檢預算 |  |  | VNeID 數位身分 | 支付｜MoMo（越南最大電子錢包，院內掃碼多案）
|  | 物流/維運 |  | Network Lead |  |  |  |  | 品質 / 認證 |  |  |  |  | 醫電安全 |  |  |  | Activation | [9 empty] | 未定 |  |  |  | TBD / 待確認 |  |  | VSS 健保申報 | 支付｜VNPay（越南，QR支付閘道醫院部署）
|  | 財務/法務 |  | CISO / Security Lead |  |  |  |  | 教育 / 人力 |  |  |  |  | PPP指引 |  |  |  | Reputation | [16 empty] | 醫材介接閘道 | 收費金流｜BIDV（越南，醫院無現金繳費專案）
|  | 商務/國際醫療 |  | Smart Hospital Lead |  |  |  |  | 獨立驗證 |  |  |  |  | 複製模式 | [20 empty] | 無／不適用 | 收費金流｜HDBank（越南，醫院智慧kiosk掛號繳費）
|  |  |  | BCM Lead |  |  |  |  | 支付 / 金流 | [26 empty] | 醫護人力｜海陽醫技大學HMTU（越南，護理人才輸出模式成熟）
|  |  |  | Medical Equipment Planner |  |  |  |  | 行銷 / 通路 | [26 empty] | 醫護人力｜胡志明市醫藥大學UMC（已有台灣交流管道）
|  |  |  | Imaging Lead |  |  |  |  | 環保 / 廢棄物 | [26 empty] | 國際醫療保險｜Insmart（越南主要TPA，住友投資，直付網絡）
|  |  |  | Laboratory Lead |  |  |  |  | 顧問 / PI | [26 empty] | 國際醫療保險｜Pacific Cross Vietnam（外籍醫療險直付）
|  |  |  | Clinical Engineering Lead | [31 empty] | 國際醫療保險｜Bảo Việt（越南最大保險集團）
|  |  |  | Health IT Lead | [31 empty] | 智慧照護｜緯創醫學（台灣，智慧照護/復健機器人）
|  |  |  | Interoperability Architect | [31 empty] | 醫療AI｜宏碁智醫（台灣，眼底/骨鬆AI已進軍東南亞）
|  |  |  | Data Architect | [31 empty] | 醫療AI｜雲象aetherAI（台灣，數位病理AI）
|  |  |  | Data Governance Lead | [31 empty] | 醫療AI｜長佳智能（台灣，醫療AI，與FPT有交流·待查證）
|  |  |  | CMIO / Pharmacy Lead | [31 empty] | 醫療氣體與真空系統商
|  |  |  | Data/Analytics Lead | [31 empty] | 不斷電系統與備援電力商
|  |  |  | Digital Patient Lead | [31 empty] | JCI／國際認證輔導顧問
|  |  |  | Quality Director | [31 empty] | 醫院資安滲透測試商
|  |  |  | Pharmacy Lead | [31 empty] | 群晶科技
|  |  |  | Independent Clinical Assurance | [31 empty] | 越南政府贊助單位
|  |  |  | HR/Clinical Workforce Lead | [31 empty] | 越南在地醫院營運者
|  |  |  | Clinical Education Lead | [31 empty] | 台灣參考醫院
|  |  |  | Transfer Lead | [31 empty] | 醫療建築與總體規劃團隊
|  |  |  | Simulation Lead | [31 empty] | 越南EPC／機電夥伴
|  |  |  | Change Lead | [31 empty] | 醫療資訊整合商
|  |  |  | Procurement Lead | [31 empty] | 美國雲端服務商
|  |  |  | Supply Chain Lead | [31 empty] | 醫材整合商
|  |  |  | FM Lead | [31 empty] | 資安與隱私獨立驗證
|  |  |  | Financial Model Lead | [31 empty] | 財務與PPP顧問
|  |  |  | Revenue Cycle Lead | [31 empty] | 越南法律與法規顧問
|  |  |  | CFO / Revenue Cycle Lead | [31 empty] | 品質與JCI顧問
|  |  |  | Commercial Director | [31 empty] | 物流／SPD與冷鏈夥伴
|  |  |  | Enterprise Architect | [31 empty] | 獨立臨床與成本驗證
|  |  |  | Legal Lead | [31 empty] | PI 計畫辦公室
越南公共事務顧問
越南環保與廢棄物處理商
影像設備與PACS整合商
檢驗自動化與LIS供應商
手術室與重症設備整合商
越南數位身分介接夥伴
病人App與在地支付夥伴
越南醫護大學／人力機構
越南健保申報介接夥伴
醫院收費與金流服務商
國際醫療行銷與保險通路
越南在地維修服務網
智慧院區設備商（BMS/RTLS）

## 99_代碼表_Codebook
99 代碼表｜Codebook & Data Dictionary
所有下拉選單值與評分定義；修改代碼前請先確認公式相依。
★ 選項「值」的維護請到 98_選單維護_Lists；本頁只放名詞的定義與判讀說明。 |  |  |  | ⌂ 回使用說明
A. 生態領域 Domains（C軸）
代碼 | 中文 | English | 主要業務線舉例
D01 | 治理與投資 | Governance & Investment | 治理/顧問
D02 | 臨床服務模式 | Clinical Service Model | 臨床/營運
D03 | 醫院設施與機電 | Facility & MEP | 建築/工程、機房/能源
D04 | 數位基建與物聯網 | Digital Infra & IoT | IDC/機房、網路/資安、AIOT
D05 | 醫材與診斷 | Medical Devices & Diagnostics | 醫療器材
D06 | 醫療資訊與資料 | Digital Health & Data | 醫療資訊軟體
D07 | 品質與病安 | Quality & Patient Safety | 品質/病安
D08 | 人才與技轉 | Workforce & Transfer | 人才/教育
D09 | 供應鏈與維運 | Supply Chain & O&M | 物流/維運、AIOT/FM
D10 | 商模與病人生態 | Commercial & Patient Eco | 財務/法務、商務/國際醫療
B. 導入階段 Stage gates（A軸；月份為示意）
代碼 | 階段 | 過關條件（Stage-Gate） | 示意月份
G0 | 授權啟動 | 政治支持轉為正式授權、章程與決策權 | M1-2
G1 | 評估定義 | 需求/場址/法規/成本快篩完成，無先天不可行 | M2-6
G2 | 規劃設計 | 服務模式、功能計畫、企業架構與夥伴資格通過 | M6-14
G3 | 深化採購 | 投資決策、細部設計、許可與採購授標 | M12-20
G4 | 建置整合 | 土建機電、IDC/網路、醫材、HIS/EMR完成並驗收 | M20-42
G5 | 驗證開院 | 整合測試、開院模擬、臨床安全簽核、分階段開院 | M39-48
G6 | 營運複製 | 穩定營運、認證、效益驗收與越南版藍圖複製 | M49-60
C. 拼圖狀態 Coverage（聯盟拼圖）
● 群晶主導 | 群晶科技為主責交付者（含與夥伴共同交付）
◆ 夥伴已確認 | 已簽約或已正式承諾之夥伴主責
◐ 夥伴洽談中 | 有候選夥伴，資格審查/洽談中
○ 缺口-待尋找 | 尚無候選＝要對外尋找的產品/資源/技術/夥伴
D. 商業判斷 Decision（03自動計算）
立即推進 Go | 價值≥3.5 且 準備≥3：組隊提案、進入工作包
先補條件 Prepare | 價值高但準備不足：先補法規/夥伴/資金條件
快速小案 Quick-win | 準備度夠、價值中等：以小案建立實績與信任
儲備觀察 Backlog | 價值與準備皆不足：保留於雷達，不投入資源
暫緩 Hold | 門檻未通過或風險極高：治理決策前禁止推進
E. 成熟度 0-5
0 | 不存在
1 | 初始/未系統化
2 | 部分存在，未制度化
3 | 已定義並試行
4 | 制度化且可量測
5 | 優化中，可對外複製
F. 03 評分錨定量表（N-P 價值、R-T 準備；1/3/5 分的行為定義，2、4 為介於其間）
構面 | 1 分 | 3 分 | 5 分
價·政府 N | 政府不關注、無政策依據 | 政策有提及但非優先項目 | 有明確法規強制或政治承諾（如授權文件、國家計畫點名）
價·臨床 O | 與病人安全/品質無直接關聯 | 間接支撐臨床（後勤、資訊基礎） | 直接影響診療結果或病人安全（手術、感控、用藥）
價·商業 P | 無法對應任何商機（16矩陣0個） | 對應1個商機、金額有限 | 對應4個以上商機或單一大額商機的核心
備·法規 R | 法規路徑不明或明確禁止 | 法規存在但申請時程/門檻未確認 | 法規明確且已有他案走通
備·夥伴 S | 無候選夥伴、技術未驗證 | 有候選但實績/在地能力未查核 | 夥伴已確認且有同規模實績
備·資金 T | 無預算來源、前置決策未定 | 預算來源已識別但未承諾 | 預算已編列或付費方已承諾
★ v1.1 已依本量表校準 60 項的價值分（商業分依 16 矩陣商機對應數自動定錨）；PI 覆核時若與量表不符，直接覆寫黃色分數格即可。
G. 商機成熟階段的進入條件（14 商機清單 P 欄；不符條件不要往下一階段拉）
階段 | 進入這一階段前必須成立的條件 |  | 佐證放哪
Lead / 潛在 | 已確認商機真實存在且有潛在付費方（15 商機字典有對應列） |  | 15 商機字典
Qualified / 已篩選 | 付費方、預算來源、決策者、時程四項已初步確認；16 矩陣的能力對應已勾完、缺口有補齊計畫 |  | 17 作戰卡＋11 缺口招募
Proposal / 已提案 | 已提交書面提案或技術規格書；涉及的強制法規門檻無「未通過」 |  | 14 的下一步欄＋05
Negotiation / 議約中 | 對方已回應提案、商務條款協商中；交易模式與金額級距已收斂為單一方案 |  | 14 本案欄位
Won / 已簽約 | 合約簽署；同步到 06 行動路線建立工作包、10 決策紀錄記錄簽約決策 |  | 06＋10
Lost / On hold | 記錄失敗或暫緩原因於 10 決策紀錄（原因是可複用的市場情報，不要只改狀態） |  | 10 決策紀錄

## _計算_Calc (hidden)
此為隱藏計算頁，請勿手動編輯或刪除。01總藍圖矩陣由本頁公式即時彙整 03能力總表。
|  |  | D01¦G0 | D01¦G1 | D01¦G2 | D01¦G3 | D01¦G4 | D01¦G5 | D01¦G6 | D02¦G0 | D02¦G1 | D02¦G2 | D02¦G3 | D02¦G4 | D02¦G5 | D02¦G6 | D03¦G0 | D03¦G1 | D03¦G2 | D03¦G3 | D03¦G4 | D03¦G5 | D03¦G6 | D04¦G0 | D04¦G1 | D04¦G2 | D04¦G3 | D04¦G4 | D04¦G5 | D04¦G6 | D05¦G0 | D05¦G1 | D05¦G2 | D05¦G3 | D05¦G4 | D05¦G5 | D05¦G6 | D06¦G0 | D06¦G1 | D06¦G2 | D06¦G3 | D06¦G4 | D06¦G5 | D06¦G6 | D07¦G0 | D07¦G1 | D07¦G2 | D07¦G3 | D07¦G4 | D07¦G5 | D07¦G6 | D08¦G0 | D08¦G1 | D08¦G2 | D08¦G3 | D08¦G4 | D08¦G5 | D08¦G6 | D09¦G0 | D09¦G1 | D09¦G2 | D09¦G3 | D09¦G4 | D09¦G5 | D09¦G6 | D10¦G0 | D10¦G1 | D10¦G2 | D10¦G3 | D10¦G4 | D10¦G5 | D10¦G6 | 缺口排名 | 夥伴視角排名 | 未確認強制法規排名 | 高風險排名 | 商機行動排名 | 商機作戰卡排名
標籤 Label | 領域 | 階段 | [70 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
◐ 001 政府授權與計畫章程 | D01 | G0 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 |  |  | 1 | 1
◐ 002 利害關係人與權力地圖 | D01 | G0 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 |  |  | 2 | 2 | 1
◐ 003 交易模式選擇 | D01 | G1 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 |  |  | 3 | 3
◐ 004 法規與執照路徑 | D01 | G1 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 |  |  | 4 | 4
◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | D01 | G0 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 |  |  | 5 | 5 | 2
◐ 006 績效契約與變更控制 | D01 | G2 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制 |  |  | 6 | 6
◐ 007 人口需求與病例量預測 | D02 | G1 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 |  |  | 7 | 7
◐ 008 醫院定位與服務組合 | D02 | G1 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 |  |  |  | 8 | 3
◐ 009 重點專科優先化 | D02 | G1 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 |  |  |  | 9
◐ 010 病人流程與容量設計 | D02 | G1 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 |  |  |  | 10
◐ 011 轉診與區域照護網絡 | D02 | G1 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 |  |  |  | 11
◐ 012 臨床治理與責任架構 | D02 | G1 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 |  |  |  | 12
◐ 013 場址與醫院總體規劃 | D03 | G1 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃 |  |  |  | 13
◐ 014 醫療建築功能計畫 | D03 | G2 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 |  |  |  | 14
◐ 015 感染控制與潔污動線 | D03 | G2 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 |  |  |  | 15
● 016 電力、備援與微電網 | D03 | G3 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 |  | 1 |  | 16
◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 | D03 | G3 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 |  |  |  | 17
◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | D03 | G3 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 |  |  |  | 18
◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | D03 | G2 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源
● 020 IDC與邊緣運算底座 | D04 | G3 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座 |  | 2 |  | 19 |  | 1
● 021 有線無線網路與分區 | D04 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 |  | 3 |  | 20 |  | 2
◐ 022 資安營運與零信任 | D04 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任
● 023 BMS與能源管理 | D04 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 |  | 4
● 024 RTLS與資產／人員定位 | D04 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 |  | 5
● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 | D04 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 |  | 6
● 026 災難復原與營運持續 | D04 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  | 7 |  |  |  | 3
◐ 027 醫材需求與設備計畫 | D05 | G2 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫
○ 028 影像設備、PACS與報告流程 | D05 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 | 1
○ 029 實驗室自動化與LIS | D05 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS | 2
○ 030 手術室與重症整合 | D05 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 | 3
◐ 031 醫材介接與裝置身分 | D05 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分
◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | D05 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期
◐ 033 HIS／EMR核心平台 | D06 | G3 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 |  |  | 8
◐ 034 FHIR介接與API管理 | D06 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 |  |  | 9
○ 035 主病人索引與身分整合 | D06 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 | 4 |  | 10
◐ 036 臨床術語與主資料治理 | D06 | G3 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 |  |  | 11
◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 | D06 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援
◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | D06 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 |  |  | 12
○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 | D06 | G5 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 | 5 |  | 13
◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | D07 | G2 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備; D07¦G2: ◐ 040 品質管理與JCI路線圖
◐ 041 感染預防與控制制度 | D07 | G3 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備; D07¦G2: ◐ 040 品質管理與JCI路線圖; D07¦G3: ◐ 041 感染預防與控制制度 |  |  | 14
◐ 042 用藥安全閉環 | D07 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備; D07¦G2: ◐ 040 品質管理與JCI路線圖; D07¦G3: ◐ 041 感染預防與控制制度; D07¦G4: ◐ 042 用藥安全閉環 |  |  | 15
◐ 043 事件通報與根因改善 | D07 | G3 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備; D07¦G2: ◐ 040 品質管理與JCI路線圖; D07¦G3: ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善; D07¦G4: ◐ 042 用藥安全閉環 |  |  | 16
◐ 044 開院臨床安全驗證 | D07 | G5 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備; D07¦G2: ◐ 040 品質管理與JCI路線圖; D07¦G3: ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善; D07¦G4: ◐ 042 用藥安全閉環; D07¦G5: ◐ 044 開院臨床安全驗證
○ 045 人力與輪班模型 | D08 | G2 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備; D07¦G2: ◐ 040 品質管理與JCI路線圖; D07¦G3: ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善; D07¦G4: ◐ 042 用藥安全閉環; D07¦G5: ◐ 044 開院臨床安全驗證; D08¦G2: ○ 045 人力與輪班模型 | 6
◐ 046 職能矩陣與授權 | D08 | G3 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備; D07¦G2: ◐ 040 品質管理與JCI路線圖; D07¦G3: ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善; D07¦G4: ◐ 042 用藥安全閉環; D07¦G5: ◐ 044 開院臨床安全驗證; D08¦G2: ○ 045 人力與輪班模型; D08¦G3: ◐ 046 職能矩陣與授權
◐ 047 種子教師與技術移轉 | D08 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備; D07¦G2: ◐ 040 品質管理與JCI路線圖; D07¦G3: ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善; D07¦G4: ◐ 042 用藥安全閉環; D07¦G5: ◐ 044 開院臨床安全驗證; D08¦G2: ○ 045 人力與輪班模型; D08¦G3: ◐ 046 職能矩陣與授權; D08¦G4: ◐ 047 種子教師與技術移轉
◐ 048 模擬中心與開院演練 | D08 | G5 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備; D07¦G2: ◐ 040 品質管理與JCI路線圖; D07¦G3: ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善; D07¦G4: ◐ 042 用藥安全閉環; D07¦G5: ◐ 044 開院臨床安全驗證; D08¦G2: ○ 045 人力與輪班模型; D08¦G3: ◐ 046 職能矩陣與授權; D08¦G4: ◐ 047 種子教師與技術移轉; D08¦G5: ◐ 048 模擬中心與開院演練
◐ 049 變革管理與使用者採納 | D08 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備; D07¦G2: ◐ 040 品質管理與JCI路線圖; D07¦G3: ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善; D07¦G4: ◐ 042 用藥安全閉環; D07¦G5: ◐ 044 開院臨床安全驗證; D08¦G2: ○ 045 人力與輪班模型; D08¦G3: ◐ 046 職能矩陣與授權; D08¦G4: ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納; D08¦G5: ◐ 048 模擬中心與開院演練
◐ 050 整合採購與供應商治理 | D09 | G2 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備; D07¦G2: ◐ 040 品質管理與JCI路線圖; D07¦G3: ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善; D07¦G4: ◐ 042 用藥安全閉環; D07¦G5: ◐ 044 開院臨床安全驗證; D08¦G2: ○ 045 人力與輪班模型; D08¦G3: ◐ 046 職能矩陣與授權; D08¦G4: ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納; D08¦G5: ◐ 048 模擬中心與開院演練; D09¦G2: ◐ 050 整合採購與供應商治理
◐ 051 藥品耗材與SPD物流 | D09 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備; D07¦G2: ◐ 040 品質管理與JCI路線圖; D07¦G3: ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善; D07¦G4: ◐ 042 用藥安全閉環; D07¦G5: ◐ 044 開院臨床安全驗證; D08¦G2: ○ 045 人力與輪班模型; D08¦G3: ◐ 046 職能矩陣與授權; D08¦G4: ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納; D08¦G5: ◐ 048 模擬中心與開院演練; D09¦G2: ◐ 050 整合採購與供應商治理; D09¦G4: ◐ 051 藥品耗材與SPD物流
◐ 052 冷鏈與特殊物料 | D09 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備; D07¦G2: ◐ 040 品質管理與JCI路線圖; D07¦G3: ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善; D07¦G4: ◐ 042 用藥安全閉環; D07¦G5: ◐ 044 開院臨床安全驗證; D08¦G2: ○ 045 人力與輪班模型; D08¦G3: ◐ 046 職能矩陣與授權; D08¦G4: ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納; D08¦G5: ◐ 048 模擬中心與開院演練; D09¦G2: ◐ 050 整合採購與供應商治理; D09¦G4: ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料
● 053 CMMS與設施維運 | D09 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備; D07¦G2: ◐ 040 品質管理與JCI路線圖; D07¦G3: ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善; D07¦G4: ◐ 042 用藥安全閉環; D07¦G5: ◐ 044 開院臨床安全驗證; D08¦G2: ○ 045 人力與輪班模型; D08¦G3: ◐ 046 職能矩陣與授權; D08¦G4: ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納; D08¦G5: ◐ 048 模擬中心與開院演練; D09¦G2: ◐ 050 整合採購與供應商治理; D09¦G4: ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 |  | 8
◐ 054 在地備品、維修與汰換 | D09 | G5 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備; D07¦G2: ◐ 040 品質管理與JCI路線圖; D07¦G3: ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善; D07¦G4: ◐ 042 用藥安全閉環; D07¦G5: ◐ 044 開院臨床安全驗證; D08¦G2: ○ 045 人力與輪班模型; D08¦G3: ◐ 046 職能矩陣與授權; D08¦G4: ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納; D08¦G5: ◐ 048 模擬中心與開院演練; D09¦G2: ◐ 050 整合採購與供應商治理; D09¦G4: ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運; D09¦G5: ◐ 054 在地備品、維修與汰換
◐ 055 全生命週期成本模型 | D10 | G1 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備; D07¦G2: ◐ 040 品質管理與JCI路線圖; D07¦G3: ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善; D07¦G4: ◐ 042 用藥安全閉環; D07¦G5: ◐ 044 開院臨床安全驗證; D08¦G2: ○ 045 人力與輪班模型; D08¦G3: ◐ 046 職能矩陣與授權; D08¦G4: ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納; D08¦G5: ◐ 048 模擬中心與開院演練; D09¦G2: ◐ 050 整合採購與供應商治理; D09¦G4: ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運; D09¦G5: ◐ 054 在地備品、維修與汰換; D10¦G1: ◐ 055 全生命週期成本模型
○ 056 健保申報與數位理賠 | D10 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備; D07¦G2: ◐ 040 品質管理與JCI路線圖; D07¦G3: ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善; D07¦G4: ◐ 042 用藥安全閉環; D07¦G5: ◐ 044 開院臨床安全驗證; D08¦G2: ○ 045 人力與輪班模型; D08¦G3: ◐ 046 職能矩陣與授權; D08¦G4: ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納; D08¦G5: ◐ 048 模擬中心與開院演練; D09¦G2: ◐ 050 整合採購與供應商治理; D09¦G4: ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運; D09¦G5: ◐ 054 在地備品、維修與汰換; D10¦G1: ◐ 055 全生命週期成本模型; D10¦G4: ○ 056 健保申報與數位理賠 | 7
○ 057 現金流、支付與收入週期 | D10 | G4 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備; D07¦G2: ◐ 040 品質管理與JCI路線圖; D07¦G3: ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善; D07¦G4: ◐ 042 用藥安全閉環; D07¦G5: ◐ 044 開院臨床安全驗證; D08¦G2: ○ 045 人力與輪班模型; D08¦G3: ◐ 046 職能矩陣與授權; D08¦G4: ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納; D08¦G5: ◐ 048 模擬中心與開院演練; D09¦G2: ◐ 050 整合採購與供應商治理; D09¦G4: ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運; D09¦G5: ◐ 054 在地備品、維修與汰換; D10¦G1: ◐ 055 全生命週期成本模型; D10¦G4: ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | 8
○ 058 國際醫療與高價值服務 | D10 | G5 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備; D07¦G2: ◐ 040 品質管理與JCI路線圖; D07¦G3: ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善; D07¦G4: ◐ 042 用藥安全閉環; D07¦G5: ◐ 044 開院臨床安全驗證; D08¦G2: ○ 045 人力與輪班模型; D08¦G3: ◐ 046 職能矩陣與授權; D08¦G4: ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納; D08¦G5: ◐ 048 模擬中心與開院演練; D09¦G2: ◐ 050 整合採購與供應商治理; D09¦G4: ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運; D09¦G5: ◐ 054 在地備品、維修與汰換; D10¦G1: ◐ 055 全生命週期成本模型; D10¦G4: ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期; D10¦G5: ○ 058 國際醫療與高價值服務 | 9
◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 | D10 | G2 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備; D07¦G2: ◐ 040 品質管理與JCI路線圖; D07¦G3: ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善; D07¦G4: ◐ 042 用藥安全閉環; D07¦G5: ◐ 044 開院臨床安全驗證; D08¦G2: ○ 045 人力與輪班模型; D08¦G3: ◐ 046 職能矩陣與授權; D08¦G4: ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納; D08¦G5: ◐ 048 模擬中心與開院演練; D09¦G2: ◐ 050 整合採購與供應商治理; D09¦G4: ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運; D09¦G5: ◐ 054 在地備品、維修與汰換; D10¦G1: ◐ 055 全生命週期成本模型; D10¦G2: ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配; D10¦G4: ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期; D10¦G5: ○ 058 國際醫療與高價值服務
◐ 060 效益實現與複製藍圖 | D10 | G6 | D01¦G0: ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突; D01¦G1: ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑; D01¦G2: ◐ 006 績效契約與變更控制; D02¦G1: ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構; D03¦G1: ◐ 013 場址與醫院總體規劃; D03¦G2: ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院; D03¦G3: ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源; D04¦G3: ● 020 IDC與邊緣運算底座; D04¦G4: ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續; D05¦G2: ◐ 027 醫材需求與設備計畫; D05¦G4: ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期; D06¦G3: ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理; D06¦G4: ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮; D06¦G5: ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備; D07¦G2: ◐ 040 品質管理與JCI路線圖; D07¦G3: ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善; D07¦G4: ◐ 042 用藥安全閉環; D07¦G5: ◐ 044 開院臨床安全驗證; D08¦G2: ○ 045 人力與輪班模型; D08¦G3: ◐ 046 職能矩陣與授權; D08¦G4: ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納; D08¦G5: ◐ 048 模擬中心與開院演練; D09¦G2: ◐ 050 整合採購與供應商治理; D09¦G4: ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運; D09¦G5: ◐ 054 在地備品、維修與汰換; D10¦G1: ◐ 055 全生命週期成本模型; D10¦G2: ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配; D10¦G4: ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期; D10¦G5: ○ 058 國際醫療與高價值服務; D10¦G6: ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖
|  |  | ◐ 001 政府授權與計畫章程 ◐ 002 利害關係人與權力地圖 ◐ 005 聯盟治理與利益衝突 | ◐ 003 交易模式選擇 ◐ 004 法規與執照路徑 | ◐ 006 績效契約與變更控制 | [5 empty] | ◐ 007 人口需求與病例量預測 ◐ 008 醫院定位與服務組合 ◐ 009 重點專科優先化 ◐ 010 病人流程與容量設計 ◐ 011 轉診與區域照護網絡 ◐ 012 臨床治理與責任架構 | [6 empty] | ◐ 013 場址與醫院總體規劃 | ◐ 014 醫療建築功能計畫 ◐ 015 感染控制與潔污動線 ◐ 019 綠色與氣候韌性醫院 | ● 016 電力、備援與微電網 ◐ 017 醫療氣體與關鍵公用系統 ◐ 018 醫療廢棄物與水資源 | [6 empty] | ● 020 IDC與邊緣運算底座 | ● 021 有線無線網路與分區 ◐ 022 資安營運與零信任 ● 023 BMS與能源管理 ● 024 RTLS與資產／人員定位 ● 025 智慧病房、護理呼叫與感測 ● 026 災難復原與營運持續 |  |  |  |  | ◐ 027 醫材需求與設備計畫 |  | ○ 028 影像設備、PACS與報告流程 ○ 029 實驗室自動化與LIS ○ 030 手術室與重症整合 ◐ 031 醫材介接與裝置身分 ◐ 032 醫療工程與設備生命週期 | [5 empty] | ◐ 033 HIS／EMR核心平台 ◐ 036 臨床術語與主資料治理 | ◐ 034 FHIR介接與API管理 ○ 035 主病人索引與身分整合 ◐ 037 電子醫囑、用藥與決策支援 ◐ 038 資料平台、BI與營運指揮 | ○ 039 病人入口、行動服務與VNeID準備 |  |  |  | ◐ 040 品質管理與JCI路線圖 | ◐ 041 感染預防與控制制度 ◐ 043 事件通報與根因改善 | ◐ 042 用藥安全閉環 | ◐ 044 開院臨床安全驗證 |  |  |  | ○ 045 人力與輪班模型 | ◐ 046 職能矩陣與授權 | ◐ 047 種子教師與技術移轉 ◐ 049 變革管理與使用者採納 | ◐ 048 模擬中心與開院演練 |  |  |  | ◐ 050 整合採購與供應商治理 |  | ◐ 051 藥品耗材與SPD物流 ◐ 052 冷鏈與特殊物料 ● 053 CMMS與設施維運 | ◐ 054 在地備品、維修與汰換 |  |  | ◐ 055 全生命週期成本模型 | ◐ 059 PPP／JV財務與風險分配 |  | ○ 056 健保申報與數位理賠 ○ 057 現金流、支付與收入週期 | ○ 058 國際醫療與高價值服務 | ◐ 060 效益實現與複製藍圖