## 說明_ReadMe
VMH-EcoMap-25 風險登錄與情境模擬｜使用說明
P3 執行交付工具・依 ISO 31000 框架・情境模擬在 HTML 版執行
■ 這個工具在回答什麼
什麼會出事？多大機率、多痛？誰負責盯？全部加起來的曝險是多少？ 風險管理不是悲觀，是把「可能出事的地方」變成有人負責、有期限、有處理計畫的清單——跟願望和運氣脫鉤。
■ 評分錨定（避免每個人打的分不一樣）
機率 1–5：1＝五年一遇(<5%)、2＝偶爾(5-20%)、3＝可能(20-50%)、4＝很可能(50-80%)、5＝幾乎確定(>80%)。 衝擊 1–5：1＝可吸收(<10 千USD)、2＝有感(10-50)、3＝傷毛利(50-150)、4＝傷本案存亡(150-400)、5＝傷公司(>400)。 曝險期望值 ＝ 機率中值 × 衝擊金額——這是排序用的，不是預測值。
■ 三點估計（給情境模擬用）
每個要進模擬的風險，填「最樂觀／最可能／最悲觀」三個金額。 HTML 版會用三角分布抽樣一萬次，跑出全案毛利的 P10／P50／P90 分布—— P10（悲觀情境）如果低於 21 號的走人價底線，代表這一案沒有容錯空間。
■ 每月風險例行（併入交付會議）
① 逐條看前 10 大風險：機率或衝擊變了就改分數，處理動作有沒有做。 ② 新風險當場登錄——會議裡說出口的擔心，不落帳就會消失。 ③ 已關閉的風險改狀態留檔，這是下一案的檢查清單來源。
■ 與其他工具的銜接
風險掛在案件ID 下（全聯盟層級的風險填「聯盟」）。 評估出的風險準備建議值，回填 21 號「風險準備率」參數——取代拍腦袋的 5%。 匯率、關稅、延誤三個情境參數與 21 號敏感度頁共用同一套定義。

## 00_儀表板_Dashboard
儀表板｜Dashboard（自動；矩陣圖與模擬請開 HTML 版）
❓這頁在回答：整體曝險多大？該建議多少風險準備？
| 開放風險數 | 6
| 紅區風險數（分數≥12） | 1 | 機率×衝擊≥12：本週就要有動作
| 總曝險期望值（千USD） | 209.9 | 排序用的期望值加總，不是預測值
| 逾期未複查 | 0 | 風險清單不複查就是裝飾品
| 建議風險準備率 | 21.73% | 本案曝險期望值 ÷ 成本預算——回填 21 號的「風險準備率」
5×5 矩陣圖、曝險排行、蒙地卡羅模擬（P10/P50/P90）請開 HTML 版 tools/risk.html——模擬在您的瀏覽器內執行一萬次抽樣，資料不上傳。

## 01_風險登錄冊_Register
風險登錄冊｜Risk Register
❓這頁在回答：什麼會出事、多大機率、多痛、誰負責？
圖例： | 要填 | 自動 | （範例為虛構，參考後換成真實風險）
風險ID | 案件ID | 風險描述 | 類別 | 機率(1-5) | 衝擊(1-5) | 風險分數 | 衝擊金額(千USD) | 曝險期望值 | 處理策略 | 處理動作 | 負責人 | 複查日 | 狀態 | 最樂觀(千USD) | 最可能(千USD) | 最悲觀(千USD)
R-001 | P-002 | 設備海運延誤導致工期順延 | 時程 | 3 | 3 | 9 | 80 | 28 | 減輕 | 提前 3 週訂艙；合約列不可抗力條款 | 林 | 2026-09-30 | 開放 | 20 | 60 | 150
R-002 | P-002 | VND 貶值推高在地施工成本 | 財務 | 3 | 2 | 6 | 45 | 15.8 | 移轉 | 在地合約以 VND 計價鎖總價 | 陳 | 2026-09-30 | 開放 | 0 | 30 | 90
R-003 | P-002 | 醫院機房土建交付延遲 | 時程 | 4 | 3 | 12 | 100 | 65 | 移轉 | 合約明訂前置條件與延誤責任歸屬 | 林 | 2026-08-31 | 開放 | 30 | 90 | 200
R-004 | P-002 | 驗收標準認定分歧 | 範疇 | 2 | 4 | 8 | 180 | 21.6 | 減輕 | SAT 測試腳本開工前雙方簽認 | 王 | 2026-10-15 | 開放 | 0 | 80 | 300
R-005 | 聯盟 | 關鍵夥伴（唯一來源）退出 | 聯盟 | 2 | 5 | 10 | 400 | 48 | 減輕 | 22 號體檢的第二來源計畫 | 總座 | 2026-12-31 | 開放 | 0 | 200 | 600
R-006 | P-002 | 保固期電網品質造成設備損壞爭議 | 品質 | 3 | 3 | 9 | 90 | 31.5 | 減輕 | 合約排除電網因素；裝電力品質記錄器 | 林 | 2026-11-30 | 開放 | 20 | 70 | 180

## 02_情境參數_Scenario
情境參數｜Scenario（與 21 號敏感度頁共用定義）
❓模擬的基準：本案的報價與成本（自 21 號帶入）
圖例： | 要填 | 自動 | （範例為虛構，參考後換成真實風險）
| 案件ID | P-002
| 報價（千USD） | 920 | 自 21 號報價與毛利頁
| 基準總成本（千USD） | 745 | 自 21 號總成本
| 基準毛利（千USD） | 175 | 報價 − 總成本
模擬邏輯：毛利分布 ＝ 基準毛利 − Σ(各開放風險的三角分布抽樣值×發生與否)。 每個風險依機率決定「發生／不發生」，發生時的損失金額從（最樂觀,最可能,最悲觀）三角分布抽出。 這頁只存參數；抽樣運算在 HTML 版做，Excel 保持輕巧。

## _選單_Lists
機率分數 | 中值機率 | 說明 | 類別 | 處理策略 | 狀態
1 | 0.03 | 五年一遇 <5% | 時程 | 規避 | 開放
2 | 0.12 | 偶爾 5-20% | 財務 | 減輕 | 已關閉
3 | 0.35 | 可能 20-50% | 範疇 | 移轉 | 已發生
4 | 0.65 | 很可能 50-80% | 品質 | 承受
5 | 0.9 | 幾乎確定 >80% | 聯盟
法規
其他