## 說明_ReadMe
VMH-EcoMap-24 交付與收款儀表板｜使用說明
P3 執行交付工具・案件自 20 號漏斗簽約後轉入・付款計畫沿用 21 號
■ 這個工具在回答什麼
簽約只是開始。這張表回答執行期最重要的四個問題：進度落後了嗎？成本超支了嗎？錢收到了沒？墊資墊到多深？ 用的是實獲值管理（EVM）的簡化版——工程與政府專案的國際標準方法，但只保留三個數字，非 PM 背景也看得懂。
■ EVM 三個數字的白話翻譯
PV 計畫值＝到今天為止「照計畫應該做完多少錢的活」。 EV 實獲值＝實際做完的活，換算成錢。 AC 實際成本＝實際花掉的錢。 SPI＝EV÷PV：小於 1＝進度落後。CPI＝EV÷AC：小於 1＝每花一塊錢只做出不到一塊錢的活。 EAC 預測完工成本＝總預算÷CPI：照目前效率做完全案會花多少——這是最早的超支預警。
■ 每月月底 20 分鐘例行
① 里程碑頁：把本月完成的里程碑填上實際完成日。 ② EVM 月報：填「實際完成累計%」（誠實估，寧可保守）與「實際成本累計」。 ③ 收款頁：把收到的款填實收日與金額。 ④ 看儀表板：SPI、CPI 連續兩個月低於 0.9 就要開檢討會，不要等到驗收才發現。
■ 與其他工具的銜接
案件在 20 號漏斗簽約後轉入這裡；付款計畫直接沿用 21 號投標試算的付款條件頁。 結案後把「實際總成本」回填 21 號的假設來源頁——這是下一案報價最珍貴的校正資料。

## 00_儀表板_Dashboard
儀表板｜Dashboard（全自動）
❓一眼看：進度、成本、現金三件事健不健康。
| SPI 進度績效 | 0.87 | <1＝進度落後。0.9 以下連兩個月要開檢討會
| CPI 成本績效 | 0.92 | <1＝花錢的效率不夠
| EAC 預測完工成本 | 810 | 千USD。照目前效率做完全案會花多少
| 預算 BAC | 745 | 千USD
| 預測超支 | 65 | 千USD。正數＝會超支，現在就要處理
| 里程碑達成 | 4 / 8
| 已收款 | 138 | 千USD
| 收款達成率 | 37.5% | 已收 ÷ 已到期應收
| 逾期未收 | 0 | 千USD ★ 這是最該追的數字
SPI/CPI 曲線與現金流階梯圖請開 HTML 版（tools/delivery.html）。結案後：把最後的 AC 實際成本回填 21 號「假設來源」頁，讓下一案的估價踩在真實數字上。

## 01_專案設定_Setup
專案設定｜Setup
❓這一案的合約金額、預算、時程基準。
圖例： | 要填 | 自動 | （範例為虛構案件，參考後換成真實資料）
| 案件ID（自 20 號漏斗） | P-002
| 案件名稱 | （虛構範例）峴港綜合醫院 UPS 與不斷電系統
| 合約金額（千USD） | 920
| 總成本預算 BAC（千USD） | 745 | 來自 21 號投標試算的總成本——EVM 的分母
| 開工日 | 2026-04-01
| 合約工期（月） | 8
| 資料基準日 | 2026-08-18 | 本次更新的月份

## 02_里程碑_Milestones
里程碑｜Milestones
❓這頁在回答：關鍵節點有沒有準時過？
圖例： | 要填 | 自動 | （範例為虛構案件，參考後換成真實資料）
里程碑 | 權重% | 計畫完成日 | 實際完成日 | 延誤天數 | 狀態 | 備註
合約生效與預付款 | 5% | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | ✓ 達成
設備下單與工廠排產 | 10% | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 5 | ✓ 達成
設備出廠驗收 FAT | 20% | 2026-06-15 | 2026-06-28 | 13 | ⚠ 延誤達成
到港清關 | 10% | 2026-07-10 | 2026-07-25 | 15 | ⚠ 延誤達成
進場安裝 50% | 15% | 2026-08-10 |  |  | 🔴 逾期未完
安裝完成 | 15% | 2026-09-05 |  |  | 進行中
測試與試運轉 SAT | 15% | 2026-10-05 |  |  | 進行中
正式驗收移交 | 10% | 2026-11-15 |  |  | 進行中

## 03_EVM月報_Monthly
EVM 月報｜每月月底填一列
❓這頁在回答：進度與成本的健康趨勢。★ 「實際完成累計%」要誠實估，寧可保守
圖例： | 要填 | 自動 | （範例為虛構案件，參考後換成真實資料）
月份 | 月序 | 計畫完成累計% | 實際完成累計% | 實際成本累計(千USD) | PV 計畫值 | EV 實獲值 | AC 實際成本 | SPI 進度 | CPI 成本 | EAC 預測完工
2026-04 | 1 | 8% | 7% | 55 | 59.6 | 52.15 | 55 | 0.88 | 0.95 | 784
2026-05 | 2 | 20% | 17% | 140 | 149 | 126.65 | 140 | 0.85 | 0.9 | 828
2026-06 | 3 | 35% | 30% | 255 | 260.75 | 223.5 | 255 | 0.86 | 0.88 | 847
2026-07 | 4 | 48% | 41% | 340 | 357.6 | 305.45 | 340 | 0.85 | 0.9 | 828
2026-08 | 5 | 60% | 52% | 420 | 447 | 387.4 | 420 | 0.87 | 0.92 | 810

## 04_收款_Receivables
收款｜Receivables（沿用 21 號付款條件的里程碑）
❓這頁在回答：錢收到了沒？逾期多久了？
圖例： | 要填 | 自動 | （範例為虛構案件，參考後換成真實資料）
收款里程碑 | 比例% | 應收金額(千USD) | 請款日 | 付款到期日 | 實收日 | 實收金額(千USD) | 逾期天數 | 狀態
合約簽訂預付款 | 15% | 138 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 138 |  | ✓ 已收
設備到港 | 25% | 230 | 2026-07-25 | 2026-08-25 |  |  | 0 | 等待中
安裝進度 50% | 20% | 184 | [5 empty] | 未到請款
測試完成 | 20% | 184 | [5 empty] | 未到請款
正式驗收 | 15% | 138 | [5 empty] | 未到請款
保固期滿尾款 | 5% | 46 | [5 empty] | 未到請款

## _選單_Lists
里程碑狀態
✓ 達成
⚠ 延誤達成
🔴 逾期未完
進行中